## Лист1
Согласованно
Начальник УДКХиБ
_____________________ А.В. Горшенин | [16 empty] | П Л А Н Р А Б О Т 2 0 1 7 год
Наименование | Длит-ть | М А Й | [30 empty] | И Ю Н Ь | [29 empty] | И Ю Л Ь | [30 empty] | А В Г У С Т | [30 empty] | С Е Н Т Я Б Р Ь
| сут. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2 | 7
1. КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
1.1.Народная | bar: И Ю Л Ь 14 to А В Г У С Т 24
1.2. ул. ЛЕНИНА (от Советской площади до дома по ул. Ленина 34) | bar: М А Й 19 to И Ю Н Ь 5
2. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
2.1. ПРИТОМСКОЕ ШОССЕ , УЛ. ШАХТСТРОЕВСКАЯ (до ж/д пер) | bar: А В Г У С Т 16 to А В Г У С Т 23
2.2. ул. ЗЫРЯНОВСКАЯ | bar: А В Г У С Т 4 to А В Г У С Т 11
2.3. ул. МУРМАНСКАЯ | bar: А В Г У С Т 11 to А В Г У С Т 16
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
3.1. ул. КУТУЗОВА | bar: И Ю Л Ь 20 to И Ю Л Ь 29
3.2. ул. ГРДИНЫ | bar: А В Г У С Т 1 to А В Г У С Т 21
3.3. ул. ЕРМАКОВА | bar: И Ю Н Ь 29 to И Ю Л Ь 4
3.4. ул. ТОЛЬЯТТИ (от ул. Кирова до пр. Пионерского) | bar: И Ю Н Ь 21 to И Ю Н Ь 28
3.5. ул. ФРАНКФУРТА | bar: И Ю Н Ь 16 to И Ю Н Ь 20
3.6. пр. ПИОНЕРСКИЙ | bar: М А Й 23 to И Ю Н Ь 17
3.7. ул. НОГРАДСКАЯ | bar: М А Й 3 to И Ю Н Ь 5
3.8. ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ | bar: А В Г У С Т 23 to С Е Н Т Я Б Р Ь 9
3.9. ул. МУЗЕЙНАЯ | bar: М А Й 1 to И Ю Н Ь 5
3.10. ул. ЗАПОРОЖСКАЯ | bar: И Ю Н Ь 28 to А В Г У С Т 3
3.11. ул. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ | bar: М А Й 5 to И Ю Н Ь 10
4. КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
4.1. ул. ВОКЗАЛЬНАЯ | bar: И Ю Л Ь 25 to И Ю Л Ь 28
4.2. КОНДОМСКОЕ ШОССЕ | bar: М А Й 10 to И Ю Н Ь 8
4.3. ул. ТРАНСПОРТНАЯ (от автовокзала до Тольятти) | bar: И Ю Н Ь 10 to И Ю Н Ь 22
4.4. Мичурина | bar: А В Г У С Т 11 to А В Г У С Т 29
4.5.Даурская | bar: И Ю Л Ь 5 to И Ю Л Ь 9
4.6.Тушинская | bar: И Ю Л Ь 10 to И Ю Л Ь 14
4.7.Щорса | bar: И Ю Л Ь 15 to И Ю Л Ь 20
4.8.375 км | bar: И Ю Л Ь 21 to И Ю Л Ь 30
4.9.Циолковского | bar: И Ю Н Ь 5 to И Ю Н Ь 15
4.10.Челюскина | bar: А В Г У С Т 31 to С Е Н Т Я Б Р Ь 5
4.11. Мая | bar: С Е Н Т Я Б Р Ь 6 to С Е Н Т Я Б Р Ь 9
4.12.Листвянское шоссе | bar: И Ю Н Ь 4 to И Ю Л Ь 1
4.13.Жасминная | bar: И Ю Н Ь 30 to И Ю Л Ь 4
4.14.Лесная | bar: И Ю Н Ь 18 to И Ю Н Ь 29
4.15. Лазо | bar: А В Г У С Т 30 to С Е Н Т Я Б Р Ь 10
5. ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
5.1. ул. ТОРЕЗА | bar: И Ю Л Ь 16 to И Ю Л Ь 31
5.2. пр. СОВЕТСКОЙ АРМИИ (от ул. Тореза до ул. 40 лет ВЛКСМ) | bar: И Ю Л Ь 20 to И Ю Л Ь 22
5.3. ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ | bar: И Ю Н Ь 29 to И Ю Л Ь 13
5.4. Пойменное шоссе | bar: М А Й 15 to И Ю Н Ь 29
5.5. Моховая (до пр.Советской Армии) | bar: М А Й 2 to И Ю Н Ь 9; И Ю Л Ь 20 to А В Г У С Т 11
5.6. Клименко | bar: А В Г У С Т 12 to С Е Н Т Я Б Р Ь 10
ОАО "НДРСУ" | bar: М А Й 1 to М А Й 2
ООО "ВГСС" | bar: М А Й 1 to М А Й 2
ООО "Шушан" | bar: М А Й 1 to М А Й 2

## Лист2
Согласованно
Начальник УДКХиБ
_____________________ А.В. Горшенин
Наименование | Количество
| ед. | План
2 | 4 | 5
1. КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
1.1.Народная | м2 | 43240
1.2. ул. ЛЕНИНА (от Советской площади до дома по ул. Ленина 34) | м2 | 22600
2. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
2.1. ПРИТОМСКОЕ ШОССЕ , УЛ. ШАХТСТРОЕВСКАЯ (до ж/д пер) | м2 | 33000
2.2. ул. ЗЫРЯНОВСКАЯ | м2 | 30000
2.3. ул. МУРМАНСКАЯ | м2 | 18000
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
3.1. ул. КУТУЗОВА | м2 | 40500
3.2. ул. ГРДИНЫ | м2 | 6500
3.3. ул. ЕРМАКОВА | м2 | 18000
3.4. ул. ТОЛЬЯТТИ (местный проезд) от ул. Кирова до пр. Пионерского | м2 | 18000
3.5. ул. ФРАНКФУРТА | м2 | 15600
3.6. пр. ПИОНЕРСКИЙ | м2 | 30240
3.7. ул. НОГРАДСКАЯ | м2 | 12250
3.8. ИЛЬИНСКОЕ ШОССЕ | м2 | 62000
3.9. ул. МУЗЕЙНАЯ | м2 | 8500
3.10. ул. ЗАПОРОЖСКАЯ | м2 | 39280
3.11. ул. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ | м2 | 35500
4. КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
4.1. ул. ВОКЗАЛЬНАЯ | м2 | 13500
4.2. КОНДОМСКОЕ ШОССЕ | м2 | 33655
4.3. ул. ТРАНСПОРТНАЯ (от кольца ул.Циолковского автовокзала) | м2 | 8420
4.4. Мичурина | м2 | 21060
4.5.Даурская | м2 | 7929
4.6.Тушинская | м2 | 8560
4.7.Щорса | м2 | 7760
4.8.375 км | м2 | 19440
4.9.Циолковского | м2 | 24000
4.10.Челюскина | м2 | 8500
4.11. Мая | м2 | 2800
4.12.Листвянское шоссе | м2 | 101700
4.13.Жасминная | м2 | 14386
4.14.Лесная | м2 | 11700
4.15. Лазо | м2 | 14806
4.16. ул. ТРАНСПОРТНАЯ (от кольца ул.Циолковского до ул. Тольятти) |  | 46500
5. ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
5.1. ул. ТОРЕЗА | м2 | 65000
5.2. пр. СОВЕТСКОЙ АРМИИ (от ул. Тореза до ул. 40 лет ВЛКСМ) | м2 | 4200
5.3. ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ | м2 | 62500
5.4. Пойменное шоссе, Моховая | м2 | 52000
5.5. Моховая (до пр.Советской Армии) | м2 | 34500
5.6. Клименко | м2 | 20600