Дорожная карта создания ТОС в г. Новокузнецк (основана на актуальной редакции Положения о ТОС, утвержденной решением от 25.04.2023 №4/35.)

Общая логика процесса:

- Подготовка: Формирование инициативной группы и подготовка предложения об установлении границ.

- Установление границ: Согласование и официальное утверждение границ территории ТОС городским Советом.

- Учредительные мероприятия: Проведение собрания/конференции для принятия устава и избрания органов ТОС.

- Регистрация: Официальная регистрация устава в администрации города.

- Начало деятельности: Легитимное функционирование ТОС после регистрации.

#### ШАГ 1: ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ

- Сформируйте инициативную группу.

  - В группе должно быть не менее 3 человек.

  - Все члены группы должны постоянно или преимущественно проживать на территории, где планируется создание ТОС.

- Подготовьте документы для администрации района.

  - «Предложение об установлении границ», которое должно содержать:

    - ФИО, даты рождения, адреса и контактные данные всех членов инициативной группы.

    - Контактные данные уполномоченного представителя группы.

    - Текстовое и графическое описание предполагаемых границ ТОС.

    - Согласие каждого члена группы на обработку персональных данных (оформленное по закону №152-ФЗ).

  - Документ должен быть подписан всеми членами инициативной группы.

- Подайте документы в администрацию района.

  - Направьте подготовленный пакет в администрацию района города Новокузнецка.

Срок: Не регламентирован, но рекомендуется действовать оперативно.

#### ШАГ 2: УСТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАНИЦ ТОС

- Взаимодействуйте с администрацией района.

  - Администрация района в течение 7 рабочих дней проверит предложение на соответствие требованиям и факт проживания членов группы на территории.

  - В случае замечаний (неполный пакет, неверные данные) у вас будет 15 календарных дней на их устранение.

  - Если предлагаемые границы не соответствуют требованиям (например, пересекаются с другими ТОС), администрация предложит свой вариант.

- Ожидайте решения Городского Совета.

  - После положительного заключения администрации района документы передаются в отдел общественных отношений администрации города.

  - Отдел готовит проект решения Городского Совета об установлении границ.

  - Проект вносится на рассмотрение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

  - Принятое решение об установлении границ подлежит официальному опубликованию.

Сроки:

- Проверка администрацией района: до 7 рабочих дней.

- Подготовка проекта решения отделом: до 15 рабочих дней.

- Рассмотрение Городским Советом: на ближайшем заседании.

#### ШАГ 3: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ / КОНФЕРЕНЦИИ

- Подготовьте учредительное мероприятие.

  - У вас есть 3 месяца со дня вступления в силу решения об установлении границ, чтобы провести учредительное собрание или конференцию.

  - Собрание проводится, если на территории проживает до 500 человек.

  - Конференция проводится, если проживает более 500 человек.

  - Инициативная группа обязана:

    - Уведомить администрацию района о дате, месте и времени мероприятия не менее чем за 2 недели.

    - Проинформировать жителей и обеспечить им возможность ознакомиться с проектом устава и повесткой дня.

    - В случае конференции — организовать избрание делегатов.

- Проведите учредительное собрание/конференцию.

  - Кворум для собрания: участие не менее 1/3 жителей территории старше 16 лет.

  - Кворум для конференции: участие не менее 2/3 избранных делегатов, представляющих не менее 1/3 жителей.

  - На мероприятии решаются ключевые вопросы:

    - Принятие решения о создании ТОС и его наименовании.

    - Принятие Устава ТОС.

    - Избрание органов ТОС (председатель, совет и т.д.).

    - Определение основных направлений деятельности.

  - Все решения принимаются простым большинством голосов.

  - Обязательно ведется и подписывается протокол мероприятия.

Срок: Не более 3 месяцев с даты установления границ.

#### ШАГ 4: РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВА ТОС

- Подайте документы на регистрацию.

  - В течение 1 месяца после учредительного мероприятия уполномоченное лицо (например, избранный руководитель) должно подать в отдел общественных отношений администрации города пакет документов:

    - Заявление о регистрации устава.

    - 2 экземпляра устава (первая страница заверяется подписью заявителя).

    - Электронная версия устава.

    - Список участников учредительного собрания/делегатов конференции.

    - Копия протокола учредительного собрания/конференции.

    - Опись документов.

- Ожидайте решения о регистрации.

  - Отдел рассматривает документы в течение 30 календарных дней.

  - При положительном решении Глава города издает распоряжение о регистрации.

  - Заявителю выдается Свидетельство о регистрации устава ТОС.

  - Сведения вносятся в реестр.

Срок: Регистрация устава должна быть завершена не позднее чем через 6 месяцев со дня установления границ. В противном случае решение об установлении границ утрачивает силу.

Момент создания: ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава.

#### ШАГ 5: НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

- Начните деятельность.

  - После регистрации ТОС может начинать легитимную работу в соответствии со своим уставом.

  - Органы ТОС вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления, вносить предложения, участвовать в решении вопросов местного значения.

- Получите удостоверение руководителя (опционально).

  - Руководитель органа ТОС может подать заявление в отдел для получения официального удостоверения.

- Уведомление о регистрации в качестве юрлица (если применимо).

  - Если ТОС в соответствии со своим уставом регистрируется как юридическое лицо (некоммерческая организация), необходимо в течение 5 рабочих дней уведомить об этом отдел.

### Важные примечания:

- Контролируйте сроки: Наиболее критичны сроки в 3 месяца (на проведение учредительного собрания) и 6 месяцев (на полную регистрацию устава).

- Методическая помощь: На этапе подготовки инициативная группа вправе обратиться за помощью в администрацию района или в МБУ «Дирекция ЖКХ».

- Ответственность: ТОС и его органы несут ответственность перед жителями своей территории и органами власти за соблюдение законодательства и своего устава.