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1. [bookmark: _Toc115564161]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
Где
Первые три значащих цифры (ХХ.) отражают номер ЕТО;
вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);
третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;
Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в прогнозных ценах, без НДС, представлен в таблице ниже. 
В части мероприятий по КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ приведена составляющая стоимости мероприятий относимая на тепловую энергию.


[bookmark: _Toc110329048][bookmark: _Toc112663957][bookmark: _Toc51129947][bookmark: _Toc115600656]Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.
	Стоимость проектов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Итого по МО г. Новокузнецк

	Всего стоимость проектов
	725443,1
	587605,5
	1349595,6
	1769175,3
	797615,5
	588812,0
	303875,8
	429586,2
	263950,0
	354088,2
	102392,1
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	725443,1
	1313048,6
	2662644,2
	4431819,4
	5229434,9
	5818246,9
	6122122,7
	6551708,9
	6815658,9
	7169747,1
	7272139,2
	7460582,8
	7460582,8
	7664521,0
	7876678,0
	7876678,0
	8106279,3
	8349675,1
	8349675,1
	8349675,1

	ЕТО №001 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	228500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	20500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10870,0
	101670,0
	368870,0
	728970,0
	985820,0
	1197820,0
	1426320,0
	1620320,0
	1805320,0
	1910320,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0

	Источники инвестиций, в том числе:
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	228500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	20500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10870,0
	101670,0
	368870,0
	728970,0
	985820,0
	1197820,0
	1426320,0
	1620320,0
	1805320,0
	1910320,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0

	Источники инвестиций, в том числе:
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	4800,0
	5700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	4800,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	52500,0
	52500,0
	52500,0
	52500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0

	Проект 001.01.02.001 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0

	Проект 001.01.02.002 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	4800,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	4800,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0

	Проект 017.01.02.003 «КТЭЦ. Реконструкция БНС II-го подъёма с заменой циркуляционных насосов »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	Проект 020.01.02.004 «КТЭЦ. Реконструкция щита освещения и задвижек №3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0

	Проект 028.01.02.005 «КТЭЦ. Реконструкция Щита 380В №1 с установкой тр-ра 12Т для питания ДГР-6кВ.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0

	Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Проект 001.01.03.001 «КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	10870,0
	86000,0
	261500,0
	350100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	10870,0
	96870,0
	358370,0
	708470,0
	965320,0
	1177320,0
	1363820,0
	1557820,0
	1742820,0
	1847820,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0

	Проект 001.01.04.001 «КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	83000,0
	96000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	83000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0

	Проект 001.01.04.003 «КТЭЦ. Установка автовесов»

	Всего стоимость проекта
	5970,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0

	Проект 001.01.04.005 «КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Проект 001.01.04.006 «КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	20000,0
	39000,0
	43000,0
	43000,0
	43000,0
	92000,0
	92000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	20000,0
	59000,0
	102000,0
	145000,0
	188000,0
	280000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0

	Проект 001.01.04.007 «КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	28000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0

	Проект 001.01.04.008 «КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети  (ХВО)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	60000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0

	Проект 001.01.04.012 «КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 001.01.04.016 «КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0

	Проект 001.01.04.017 «КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0

	Проект 001.01.04.018 «КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0

	Проект 001.01.04.019 «КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	Проект 001.01.04.020 «КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0

	Проект 001.01.04.022 «КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0

	Проект 001.01.04.023 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени  (V = 100 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 001.01.04.026 «КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	25000,0
	25000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	25000,0
	50000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0

	Проект 001.01.04.028 «КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)»

	Всего стоимость проекта
	3400,0
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3400,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0

	Проект 001.01.04.029 «КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	7600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0

	Проект 001.01.04.030 «КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11»

	Всего стоимость проекта
	1500,0
	64000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0

	Проект 001.01.04.031 «КТЭЦ. Приобретение земснаряда»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0

	Проект 001.01.04.032 «КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5700,0
	88000,0
	83000,0
	83000,0
	83000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5700,0
	93700,0
	176700,0
	259700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0

	Проект 001.01.04.034 «КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0

	Проект 001.01.04.036 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров I ступени  (V = 100 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 001.01.04.037 «КТЭЦ. Стенд входного контроля подшипников качения (СП-180М)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	Проект 001.01.04.038 «КТЭЦ. Организация входного контроля угля (приобретение дробильно-делительного агрегата АДД 150х250)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 001.01.04.039 «КТЭЦ. Весы на конвейера 7б, 8 Б»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	Проект 001.01.04.040 «КТЭЦ.  "Замена насоса НСЦГВ на аналог"»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	3000,0
	22000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	3000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	Проект 001.01.04.041 «КТЭЦ. Замена металлоконструкций кровли и стен шатра осветлителя № 1,2,3, 4 с заменой теплоизоляции из шифера на профлист»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	6000,0
	7000,0
	8000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	6000,0
	13000,0
	21000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0

	Проект 001.01.04.042 «КТЭЦ. Замена ЭПУ питателей сырого угля и ППЛ ПК-3 на частотные преобразователи с заменой двигателей постоянного тока на асинхронные.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 001.01.04.043 «КТЭЦ. Замена ТПЕ и двигателей постоянного тока на частотные преобразователи с асинхронными двигателями переменного тока крана перегружателя " Блейхерт", Q32»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	10000,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	12000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0

	Проект 001.01.04.044 «КТЭЦ. Модернизация СОТИ АССО (Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) (1 этап, предпроектное обследование)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0

	Проект 001.01.04.045 «КТЭЦ. Замена трубопроводов системы пожаротушения кабельных туннелей главного корпуса»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 001.01.04.046 «КТЭЦ. Замена электродвигателей мельниц К-5, 6, 7,  ДВ 17, 18(переход на 1 ск)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	15000,0
	15000,0
	7000,0
	0,0
	8000,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	19000,0
	34000,0
	41000,0
	41000,0
	49000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0

	Проект 001.01.04.047 «КТЭЦ. Замена электродвигателя циркуляционного насоса №3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0

	Проект 001.01.04.048 «КТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения АУПТ (леточные конвейеры 7Б, 8Б, 9Б, 10Б, 1Р, 2Р, 7А, 7Б)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0

	Проект 001.01.04.049 «КТЭЦ. Замена бака коагулированной воды № 2,3 схемы подпитки теплосети (V = 140 м3).»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0

	Проект 001.01.04.050 «КТЭЦ. Замена декарбонизатора № 1, 4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 001.01.04.051 «КТЭЦ. Модернизация схем технологических защит турбоагрегатов ТА№3,4, 9, 13»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	22000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	40000,0
	60000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0

	Проект 001.01.04.052 «КТЭЦ. Модернизация нижнего и верхнего 15 атм. коллектора рег. № 6914 »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	30000,0
	20000,0
	25000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	40000,0
	60000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0

	Проект 001.01.04.053 «КТЭЦ. Замена бака декарбонизованной воды № 3 схемы подпитки теплосети (V = 200 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0

	Проект 001.01.04.054 «КТЭЦ. Замена тр-ра 18Т, 51т,52т»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0

	Проект 001.01.04.055 «КТЭЦ. Замена циркуляционных водоводов № 3, 4 »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	23000,0
	36000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	33000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0

	Проект 001.01.04.056 «КТЭЦ. Замена цистерны серной кислоты № 3 (V = 23,8 м3) и 4(V = 40,2 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0

	Проект 001.01.04.057 «КТЭЦ. Замена ленточных питателей 1А и 2А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0

	Проект 001.01.04.058 «КТЭЦ. Замена антикоррозионного покрытия внутренней поверхности аккумуляторного бака № 1, 2(V = 10000 м3) с окраской подводящих и отводящих трубопроводов.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0

	Проект 001.01.04.059 «КТЭЦ. Замена электродвигателей пропеллерных насосов №2,3 береговой насосной 1-го подъема.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0

	Проект 001.01.04.060 «КТЭЦ. Подача исходной воды для подготовки из р.Томь на существующее оборудование водоподготовки (III ЭТАП) реализации проекта. »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0

	ЕТО №002 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

	Всего стоимость проектов
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	634742,8
	919331,8
	1857008,1
	3131356,0
	3375617,7
	3679342,7
	3754718,5
	3829408,1
	3908358,1
	3983320,1
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2

	Источники инвестиций, в том числе:
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	529410,5
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	105332,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 002.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	634742,8
	919331,8
	1857008,1
	3131356,0
	3375617,7
	3679342,7
	3754718,5
	3829408,1
	3908358,1
	3983320,1
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2

	Источники инвестиций, в том числе:
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	529410,5
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	105332,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	634742,8
	919331,8
	1857008,1
	3131356,0
	3375617,7
	3679342,7
	3754718,5
	3829408,1
	3908358,1
	3983320,1
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2

	Проект 002.01.04.001 «ЗСТЭЦ.  Модернизация ограждения промплощадки»

	Всего стоимость проекта
	9690,2
	14584,0
	19209,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9690,2
	24274,2
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7

	Проект 002.01.04.002 «ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5

	Проект 002.01.04.003 «ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	304,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5

	Проект 002.01.04.004 «ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8

	Проект 002.01.04.006 «ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	923,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9

	Проект 002.01.04.008 «ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	358,0
	430,0
	430,0
	466,0
	466,0
	502,0
	502,0
	538,0
	538,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	358,0
	788,0
	1218,0
	1684,0
	2150,0
	2652,0
	3154,0
	3692,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0

	Проект 002.01.04.010 «ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1245,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4

	Проект 002.01.04.011 «ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6

	Проект 002.01.04.015 «ЗСТЭЦ. Модернизация  генератора №2 с системой возбуждения»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	74457,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8

	Проект 002.01.04.016 «ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	28783,5
	24864,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	28783,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5

	Проект 002.01.04.018 «ЗСТЭЦ. Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.»

	Всего стоимость проекта
	8475,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2

	Проект 002.01.04.020 «ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной  установки натяжных станций 8-х конвееров»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	Проект 002.01.04.021 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов»

	Всего стоимость проекта
	9228,0
	8245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9228,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0

	Проект 002.01.04.026 «ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	14208,0
	13070,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	14208,0
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3

	Проект 002.01.04.027 «ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	1190,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5

	Проект 002.01.04.028 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	9415,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5

	Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»

	Всего стоимость проекта
	20750,0
	39900,0
	280000,0
	459850,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	20750,0
	60650,0
	340650,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0

	Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»

	Всего стоимость проекта
	20750,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	20750,0
	20750,0
	20750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0

	Проект 002.01.04.031 «ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1612,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0

	Проект 002.01.04.032 «ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена  выключателей, 12 шт.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	11690,6
	7680,0
	7680,0
	7680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	11690,6
	19370,6
	27050,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6

	Проект 002.01.04.034 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	Проект 002.01.04.035 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	673,6
	19017,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	673,6
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5

	Проект 002.01.04.036 «ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2000,0
	35000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0

	Проект 002.01.04.039 «ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей»

	Всего стоимость проекта
	13409,2
	17000,0
	3585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13409,2
	30409,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2

	Проект 002.01.04.041 «ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2509,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5

	Проект 002.01.04.042 «ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	716,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6

	Проект 002.01.04.044 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	8808,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6

	Проект 002.01.04.045 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди»

	Всего стоимость проекта
	4044,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3

	Проект 002.01.04.046 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди»

	Всего стоимость проекта
	13470,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2

	Проект 002.01.04.047 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2067,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4

	Проект 002.01.04.048 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2778,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2

	Проект 002.01.04.049 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1454,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3

	Проект 002.01.04.050 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5012,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0

	Проект 002.01.04.051 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	703,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8

	Проект 002.01.04.053 «ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т  с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	9690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0

	Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»

	Всего стоимость проекта
	5530,3
	57924,0
	60000,0
	70000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5530,3
	63454,3
	123454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3

	Проект 002.01.04.055 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	Проект 002.01.04.057 «ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки»

	Всего стоимость проекта
	11672,1
	85500,0
	0,0
	59815,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11672,1
	97172,1
	97172,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1

	Проект 002.01.04.059 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2»

	Всего стоимость проекта
	54457,5
	1576,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	54457,5
	56033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5

	Проект 002.01.04.061 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11»

	Всего стоимость проекта
	337015,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4

	Проект 002.01.04.062 «ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	451,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5

	Проект 002.01.04.066 «ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8

	Проект 002.01.04.073 «ЗСТЭЦ. Модернизация  конденсаторов ТГ2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0

	Проект 002.01.04.074 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства»

	Всего стоимость проекта
	6488,0
	0,0
	21492,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6488,0
	6488,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0

	Проект 002.01.04.077 «ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2688,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8

	Проект 002.01.04.078 «ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0

	Проект 002.01.04.079 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0

	Проект 002.01.04.082 «ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0

	Проект 002.01.04.083 «ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0

	Проект 002.01.04.085 «ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5

	Проект 002.01.04.088 «ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15»

	Всего стоимость проекта
	833,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2

	Проект 002.01.04.089 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди»

	Всего стоимость проекта
	17630,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9

	Проект 002.01.04.090 «ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами»

	Всего стоимость проекта
	3438,1
	26170,0
	34100,0
	34100,0
	3650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3438,1
	29608,1
	63708,1
	97808,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1

	Проект 002.01.04.091 «ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам»

	Всего стоимость проекта
	3993,2
	10032,0
	11000,0
	7200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3993,2
	14025,2
	25025,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2

	Проект 002.01.04.092 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	51312,0
	13945,7
	38040,0
	78930,0
	51187,0
	45098,0
	42447,0
	42447,0
	47498,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	51312,0
	65257,7
	103297,7
	182227,7
	233414,7
	278512,7
	320959,7
	363406,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7

	Проект 002.01.04.093 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	430,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2

	Проект 002.01.04.094 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	Проект 002.01.04.095 «ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2589,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0

	Проект 002.01.04.096 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	172080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0

	Проект 002.01.04.097 «ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1742,0
	39435,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1742,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0

	Проект 002.01.04.098 «ЗСТЭЦ. Весы ж\д №61»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	25000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	Проект 002.01.04.099 «ЗСТЭЦ. Питательный электронасос ст. № 11 с Э/Д »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	110000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0

	Проект 002.01.04.100 «ЗСТЭЦ. Замена бака химочищенной воды № 2 V-300v3 »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0

	Проект 002.01.04.101 «ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты № 2  V-50v3 (Замена)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.102 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.103 «ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны багерной насосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.104 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО №2 химического цеха (ПХВ)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	16921,5
	107556,0
	140528,9
	59318,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	16921,5
	124477,5
	265006,4
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8

	Проект 002.01.04.105 «ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0

	Проект 002.01.04.106 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.117 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.»

	Всего стоимость проекта
	12440,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9

	Проект 002.01.04.119 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5629,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1

	Проект 002.01.04.120 «ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0

	Проект 002.01.04.121 «ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема»

	Всего стоимость проекта
	37114,6
	10000,0
	7191,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	37114,6
	47114,6
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0

	Проект 002.01.04.122 «ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т»

	Всего стоимость проекта
	40861,7
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	40861,7
	40861,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7

	Проект 002.01.04.123 «ЗСТЭЦ. Погрузчик»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1432,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8

	Проект 002.01.04.124 «ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	11820,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6

	Проект 002.01.04.125 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1285,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4

	Проект 002.01.04.128 «ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	9000,0
	8990,0
	4370,0
	4190,0
	2330,0
	5410,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	9000,0
	17990,0
	22360,0
	26550,0
	28880,0
	34290,0
	36620,0
	38950,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0

	Проект 002.01.04.129 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	32659,5
	20732,0
	85996,0
	10567,0
	8955,0
	8239,0
	2866,0
	1075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	32659,5
	53391,5
	139387,5
	149954,5
	158909,5
	167148,5
	170014,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5

	Проект 002.01.04.130 «ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3940,0
	3940,0
	3940,0
	3940,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3940,0
	7880,0
	11820,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0

	Проект 002.01.04.131 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8955,0
	8955,0
	8955,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8955,0
	17910,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0

	Проект 002.01.04.133 «ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7

	Проект 002.01.04.134 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	1075,0
	1075,0
	538,0
	1075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	1075,0
	2150,0
	2688,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0

	Проект 002.01.04.135 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	7615,4
	0,0
	268,8
	824,3
	215,0
	215,0
	0,0
	125,4
	290,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	7615,4
	7615,4
	7884,2
	8708,5
	8923,5
	9138,5
	9138,5
	9263,9
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2

	Проект 002.01.04.138 «ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1075,0
	1433,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1075,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0

	Проект 002.01.04.139 «ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	8597,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0

	Проект 002.01.04.140 «ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	Проект 002.01.04.141 «ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2»

	Всего стоимость проекта
	3450,0
	3646,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3450,0
	7096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0

	Проект 002.01.04.143 «ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	17910,0
	7164,0
	7164,0
	8242,0
	3582,0
	0,0
	0,0
	4657,0
	11821,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	17910,0
	25074,0
	32238,0
	40480,0
	44062,0
	44062,0
	44062,0
	48719,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0

	Проект 002.01.04.144 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	6449,0
	0,0
	4299,0
	6806,0
	5732,0
	7165,0
	12537,0
	8960,0
	3582,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	6449,0
	6449,0
	10748,0
	17554,0
	23286,0
	30451,0
	42988,0
	51948,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0

	Проект 002.01.04.146 «ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов  1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	100,4
	549,3
	718,8
	734,3
	96,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	100,4
	649,7
	1368,5
	2102,7
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2

	Проект 002.01.04.147 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1

	Проект 002.01.04.148 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1

	Проект 002.01.04.149 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3

	Проект 002.01.04.150 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3

	Проект 002.01.04.151 «Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	723,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9

	Проект 002.01.04.152 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	489,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8

	Проект 002.01.04.153 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4

	Проект 002.01.04.154 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4

	Проект 002.01.04.155 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8

	Проект 002.01.04.156 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8

	Проект 002.01.04.157 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	246,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8

	Проект 002.01.04.158 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	246,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8

	Проект 002.01.04.159 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	3071,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1

	Проект 002.01.04.160 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2317,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4

	Проект 002.01.04.161 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2268,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0

	Проект 002.01.04.162 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2268,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0

	Проект 002.01.04.163 «Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	953,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0

	ЕТО №003 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	57327,0
	136922,9
	135183,7
	134175,2
	238244,6
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	57327,0
	194249,8
	329433,5
	463608,8
	701853,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4

	Источники инвестиций, в том числе:
	57327,0
	136922,9
	135183,7
	134175,2
	238244,6
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	57327,0
	93334,4
	109246,3
	110724,4
	192456,0
	60313,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	6145,5
	12834,1
	28789,5
	28595,3
	30546,9
	15576,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	51181,5
	80500,3
	80456,8
	82129,1
	161909,1
	44736,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	43588,5
	25937,4
	23450,8
	45788,5
	12774,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 003.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	57327,0
	136922,9
	135183,7
	134175,2
	238244,6
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	57327,0
	194249,8
	329433,5
	463608,8
	701853,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4

	Источники инвестиций, в том числе:
	57327,0
	136922,9
	135183,7
	134175,2
	238244,6
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	57327,0
	93334,4
	109246,3
	110724,4
	192456,0
	60313,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	6145,5
	12834,1
	28789,5
	28595,3
	30546,9
	15576,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	51181,5
	80500,3
	80456,8
	82129,1
	161909,1
	44736,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	43588,5
	25937,4
	23450,8
	45788,5
	12774,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 003.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	7692,8
	63116,7
	18974,9
	0,0
	58540,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	7692,8
	70809,5
	89784,4
	89784,4
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5

	Проект 003.01.02.002 «ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	3858,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1

	Проект 003.01.02.003 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27705,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2

	Проект 003.01.02.004 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	27705,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2

	Проект 003.01.02.005 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	23554,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9

	Проект 003.01.02.006 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30835,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0

	Проект 003.01.02.009 «ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ»

	Всего стоимость проекта
	7692,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8

	Проект 003.01.02.011 «ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	7998,5
	18974,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	7998,5
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3

	Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	49634,2
	73806,2
	116208,8
	134175,2
	179704,4
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	49634,2
	123440,3
	239649,2
	373824,4
	553528,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8

	Проект 003.01.04.002 «ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	18325,7
	0,0
	0,0
	9771,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	18325,7
	18325,7
	18325,7
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2

	Проект 003.01.04.003 «ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	24823,6
	0,0
	0,0
	60366,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	24823,6
	24823,6
	24823,6
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4

	Проект 003.01.04.004 «ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	23376,9
	116208,8
	134175,2
	73087,0
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	23376,9
	139585,7
	273761,0
	346848,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0

	Проект 003.01.04.005 «ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18926,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5

	Проект 003.01.04.007 «ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"»

	Всего стоимость проекта
	4182,1
	0,0
	0,0
	0,0
	17552,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4182,1
	4182,1
	4182,1
	4182,1
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5

	Проект 003.01.04.010 «ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства»

	Всего стоимость проекта
	42975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0

	Проект 003.01.04.011 «ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	1593,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0

	Проект 003.01.04.012 «ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы»

	Всего стоимость проекта
	884,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1

	Проект 003.01.04.013 «ЦТЭЦ. Модернизация коммерческого учета природного газа с установкой узла учета на газопроводе главного газорегуляторного пункта ГГРП №1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	7280,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1

	ЕТО №004 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10553,0
	18918,6
	28454,2
	29006,3
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5

	Источники инвестиций, в том числе:
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	3714,7
	2495,7
	2495,7
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	6838,3
	5869,9
	7039,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 004.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10553,0
	18918,6
	28454,2
	29006,3
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5

	Источники инвестиций, в том числе:
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	3714,7
	2495,7
	2495,7
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	6838,3
	5869,9
	7039,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	10553,0
	18918,6
	28454,2
	29006,3
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5

	Проект 004.01.04.001 «Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский»

	Всего стоимость проекта
	2700,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2

	Проект 004.01.04.003 «Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги»

	Всего стоимость проекта
	1432,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1

	Проект 004.01.04.005 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский»

	Всего стоимость проекта
	1872,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1

	Проект 004.01.04.006 «Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский»

	Всего стоимость проекта
	2724,1
	8365,6
	8365,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2724,1
	11089,7
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4

	Проект 004.01.04.007 «-. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).»

	Всего стоимость проекта
	1824,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5

	Проект 004.01.04.009 «Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	552,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1

	Проект 004.01.04.010 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1169,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9

	Проект 004.01.04.011 «Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2

	ЕТО №010 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Источники инвестиций, в том числе:
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	2780,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	9169,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов 010.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Источники инвестиций, в том числе:
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	2780,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	9169,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 010.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 010.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Проект 010.01.02.003 «Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей »

	Всего стоимость проекта
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Подгруппа проектов 010.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 010.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХХ (Неопределенная ЕТО)

	Всего стоимость проектов
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	285286,6
	285286,6
	459412,9
	459412,9
	647856,5
	647856,5
	851794,7
	1063951,6
	1063951,6
	1293552,9
	1536948,7
	1536948,7
	1536948,7

	Источники инвестиций, в том числе:
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа проектов ХХХ.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	285286,6
	285286,6
	459412,9
	459412,9
	647856,5
	647856,5
	851794,7
	1063951,6
	1063951,6
	1293552,9
	1536948,7
	1536948,7
	1536948,7

	Источники инвестиций, в том числе:
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Собственные средства, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Амортизация
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства из прибыли
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства за присоединение потребителей
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства (субсидии и др.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Заемные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	285286,6
	285286,6
	459412,9
	459412,9
	647856,5
	647856,5
	851794,7
	1063951,6
	1063951,6
	1293552,9
	1536948,7
	1536948,7
	1536948,7

	Проект XXX.01.01.001 «-. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0

	Проект XXX.01.01.002 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	160896,6
	335022,9
	335022,9
	523466,5
	523466,5
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7

	Проект XXX.01.01.003 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	212156,9
	0,0
	229601,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	212156,9
	212156,9
	441758,2
	441758,2
	441758,2
	441758,2

	Проект XXX.01.01.004 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	243395,8
	243395,8
	243395,8

	Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



2. [bookmark: _Toc115564162]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ


В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
- первые три значащих цифры (ХХХ. отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);
- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;
Реестр мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в прогнозных ценах без НДС, представлен в таблице ниже.


[bookmark: _Toc523756416][bookmark: _Toc515015835][bookmark: _Toc115600657]Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. 
	Шифр проекта
	Наименование проекта
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

	Группа проектов 001.02.00.0000 «Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них»

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	001.02.01.1002
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 681

	001.02.01.1003
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 187
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 187

	002.02.01.1013
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 785
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 785

	002.02.01.1014
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 449
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 449

	002.02.01.1016
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	0
	0
	1 559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 559

	002.02.01.1017
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	1 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 737

	002.02.01.1018
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 449
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 449

	002.02.01.1021
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	0
	0
	0
	25 750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 750

	002.02.01.1022
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	0
	0
	0
	14 845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 845

	002.02.01.1023
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	0
	6 708
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 708

	002.02.01.1024
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	0
	0
	0
	13 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 915

	002.02.01.1025
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	0
	15 469
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 469

	002.02.01.1026
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	0
	0
	7 166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 166

	002.02.01.1028
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	0
	0
	9 157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 157

	002.02.01.1029
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	0
	22 401
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 401

	002.02.01.1033
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	0
	0
	0
	0
	47 347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47 347

	002.02.01.1034
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	0
	0
	0
	0
	0
	7 618
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 618

	ХХХ.02.01.1035
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 199
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 199

	002.02.01.1036
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 538

	ХХХ.02.01.1037
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 018

	002.02.01.1038
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 216

	002.02.01.1039
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 487

	002.02.01.1040
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	0
	0
	0
	22 521
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 521

	002.02.01.1042
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	0
	0
	0
	8 825
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 825

	002.02.01.1043
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	0
	0
	0
	0
	16 372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 372

	002.02.01.1044
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	0
	0
	0
	0
	7 822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 822

	002.02.01.1045
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 244
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 244

	002.02.01.1046
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	0
	0
	0
	0
	4 710
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 710

	003.02.01.1049
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	0
	0
	0
	0
	785
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	785

	003.02.01.1050
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	0
	0
	0
	0
	5 710
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 710

	010.02.01.1054
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	0
	0
	0
	0
	1 556
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 556

	010.02.01.1056
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 457

	001.02.01.1057
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	896
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	896

	001.02.01.1058
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 977
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 977

	001.02.01.1059
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 298

	001.02.01.1060
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	948
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	948

	003.02.01.1062
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	0
	0
	0
	0
	871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	871

	003.02.01.1063
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	0
	0
	0
	0
	4 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 097

	003.02.01.1064
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	0
	0
	0
	0
	1 413
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 413

	003.02.01.1066
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	0
	0
	0
	0
	171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171

	003.02.01.1068
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 544

	010.02.01.1069
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	0
	0
	0
	1 943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 943

	010.02.01.1072
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	0
	0
	0
	0
	328
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	328

	003.02.01.1075
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	0
	0
	0
	3 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 763

	004.02.01.1076
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	0
	0
	0
	0
	0
	579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	579

	004.02.01.1077
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 294

	003.02.01.1078
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	172
	2 486
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 658

	003.02.01.1079
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	0
	4 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 286

	003.02.01.1080
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	0
	0
	0
	0
	0
	2 940
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 940

	003.02.01.1084
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	003.02.01.1086
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 132

	010.02.01.1087
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	0
	0
	0
	2 340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 340

	003.02.01.1093
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	0
	0
	0
	5 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 651

	002.02.01.1094
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	0
	0
	0
	0
	0
	4 871
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 871

	002.02.01.1095
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	0
	0
	0
	0
	0
	7 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 647

	002.02.01.1096
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	0
	0
	0
	0
	0
	3 193
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 193

	002.02.01.1097
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	0
	0
	0
	0
	0
	134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	134

	002.02.01.1098
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	0
	0
	0
	0
	0
	1 232
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 232

	002.02.01.1099
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	0
	4 490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 490

	002.02.01.1101
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	0
	0
	0
	0
	2 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 484

	002.02.01.1104
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	0
	0
	0
	0
	0
	490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	490

	002.02.01.1105
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	0
	0
	0
	0
	0
	267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	267

	002.02.01.1108
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	0
	0
	0
	0
	0
	728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	728

	002.02.01.1109
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	0
	0
	0
	0
	0
	2 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 628

	001.02.01.1112
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	0
	0
	0
	0
	0
	1 559
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 559

	001.02.01.1113
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	002.02.01.1116
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	0
	0
	0
	6 841
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 841

	002.02.01.1118
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	611

	010.02.01.1119
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	0
	0
	0
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109

	004.02.01.1120
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	0
	0
	0
	0
	0
	7 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 484

	004.02.01.1121
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	5 070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 070

	002.02.01.1126
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	0
	0
	0
	1 669
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 669

	010.02.01.1127
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	216

	002.02.01.1128
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	4 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 781

	010.02.01.1131
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	0
	0
	0
	4 159
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 159

	002.02.01.1132
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	0
	0
	1 441
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 441

	002.02.01.1135
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	0
	0
	71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	71

	002.02.01.1137
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	0
	2 324
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 324

	002.02.01.1138
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	0
	21 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 170

	001.02.01.1140
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	0
	0
	485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	485

	003.02.01.1142
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	0
	0
	3 419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 419

	004.02.01.1143
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	0
	0
	655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	655

	001.02.01.1145
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	0
	0
	1 218
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 218

	010.02.01.1147
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	0
	0
	0
	3 899
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 899

	010.02.01.1149
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 755
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 755

	001.02.01.1150
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	0
	0
	655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	655

	001.02.01.1153
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	0
	0
	19 716
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 716

	001.02.01.1154
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	0
	0
	4 454
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 454

	004.02.01.1161
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	0
	0
	66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66

	003.02.01.1163
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46

	004.02.01.1166
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	0
	0
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170

	001.02.01.1172
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	0
	13 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 640

	001.02.01.1174
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	10 636
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 636

	001.02.01.1176
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	60 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 476

	001.02.01.1177
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	3 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 118

	002.02.01.1183
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	3 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 072

	002.02.01.1184
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	3 060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 060

	001.02.01.1198
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	0
	5 899
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 899

	003.02.01.1204
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	0
	0
	43 165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43 165

	001.02.01.1213
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 200

	001.02.01.1214
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 200

	001.02.01.1215
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	4 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 200

	010.02.01.1218
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	0
	15 157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 157

	010.02.01.1219
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	0
	2 187
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 187

	010.02.01.1220
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48 159
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48 159

	010.02.01.1221
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126 654
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126 654

	001.02.01.1222
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	0
	4 526
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 526

	001.02.01.1223
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	31 472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 472

	001.02.01.1225
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	0
	0
	0
	0
	741
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	741

	003.02.01.1226
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	0
	0
	0
	0
	0
	17 811
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 811

	003.02.01.1227
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	0
	0
	0
	0
	0
	118 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118 737

	003.02.01.1228
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 528

	002.02.01.1229
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	0
	0
	0
	0
	17 121
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 121

	ХХХ.02.01.1230
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	128 427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	128 427

	ХХХ.02.01.1231
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	133 603
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	133 603

	ХХХ.02.01.1232
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138 987
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138 987

	ХХХ.02.01.1233
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144 588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144 588

	ХХХ.02.01.1234
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150 415
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150 415

	ХХХ.02.01.1235
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	156 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	156 477

	ХХХ.02.01.1236
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	162 783
	0
	0
	0
	0
	0
	162 783

	ХХХ.02.01.1237
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53 743
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53 743

	ХХХ.02.01.1238
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 162

	ХХХ.02.01.1239
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62 944
	0
	0
	0
	0
	62 944

	ХХХ.02.01.1240
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 685

	ХХХ.02.01.1241
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 685

	ХХХ.02.01.1242
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 530
	0
	0
	0
	0
	0
	17 530

	ХХХ.02.01.1243
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 418
	0
	0
	0
	1 418

	ХХХ.02.01.1244
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193 895
	0
	0
	0
	0
	193 895

	ХХХ.02.01.1245
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	201 709
	0
	0
	0
	201 709

	ХХХ.02.01.1246
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	209 838
	0
	0
	209 838

	ХХХ.02.01.1247
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47 684
	0
	0
	47 684

	ХХХ.02.01.1248
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 605
	0
	49 605

	ХХХ.02.01.1249
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 441
	0
	0
	9 441

	ХХХ.02.01.1250
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 053
	0
	2 053

	ХХХ.02.01.1251
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 802
	0
	7 802

	ХХХ.02.01.1252
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 596
	1 596

	ХХХ.02.01.1253
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192 000
	0
	192 000

	ХХХ.02.01.1254
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	199 737
	199 737

	ХХХ.02.01.1255
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 701
	33 701

	001.02.01.1376
	Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	0
	163 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	163 800

	001.02.01.1403
	Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	0
	0
	0
	90 350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90 350

	001.02.01.1377
	Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	0
	0
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000

	001.02.01.1378
	Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	0
	79 564
	79 564
	79 564
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	238 692

	002.02.01.1379
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	1 813
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 813

	001.02.01.1381
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	1 101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 101

	010.02.01.1391
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	1 468
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 468

	010.02.01.1392
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	3 888
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 888

	010.02.01.1395
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	2 854
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 854

	010.02.01.1400
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	5 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 570

	002.02.01.1406
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	0
	1 762
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 762

	002.02.01.1407
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	0
	0
	547
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	547

	002.02.01.1408
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	0
	0
	2 350
	2 350
	2 350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 049

	010.02.01.1412
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 991

	003.02.01.1413
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104

	004.02.01.1414
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	346

	002.02.01.1416
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104 290

	002.02.01.1417
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104 290

	003.02.01.1418
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	4 464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 464

	002.02.01.1419
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	5 225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 225

	003.02.01.1420
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	2 887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 887

	010.02.01.1421
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	0
	885
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	885

	010.02.01.1422
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	0
	27 988
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 988

	002.02.01.1423
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	205 538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	205 538

	002.02.01.1424
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	485 805
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	485 805

	002.02.01.1432
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	0
	0
	0
	2 570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 570

	002.02.01.1433
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	0
	0
	0
	0
	0
	4 715
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 715

	010.02.01.1434
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	010.02.01.1435
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 234

	010.02.01.1436
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 560

	010.02.01.1437
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 453
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 453

	010.02.01.1438
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 540
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 540

	010.02.01.1439
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 936

	002.02.01.1440
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 537

	001.02.01.1441
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 693
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 693

	001.02.01.1442
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 154

	001.02.01.1443
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	0
	0
	1 690
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 690

	001.02.01.1444
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	0
	0
	11 586
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 586

	001.02.01.1445
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	0
	0
	786
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	786

	001.02.01.1446
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	563

	001.02.01.1447
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	0
	0
	0
	92 622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92 622

	002.02.01.1448
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	0
	9 085
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 085

	002.02.01.1449
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	0
	0
	1 820
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 820

	002.02.01.1450
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	0
	0
	1 245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 245

	003.02.01.1451
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	0
	0
	8 597
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 597

	003.02.01.1452
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	0
	0
	4 986
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 986

	003.02.01.1453
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	0
	681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	681

	003.02.01.1454
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	0
	12 860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 860

	004.02.01.1456
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	0
	0
	845
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	845

	004.02.01.1457
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	0
	0
	1 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 035

	002.02.01.1458
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. ПНС-16 - ТК-V-4 - ТК-V-5 - ТК-V-6 - ТК-V-7 - НО-V-48 - ТК-V-8 - КСЗ-4, проектирование и СМР
	0
	60 236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 236

	002.02.01.1459
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-36 - ПНС-16
	0
	0
	75 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75 400

	002.02.01.1460
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-6 (НЩО-6) - НО-V-36
	0
	0
	0
	250 077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250 077

	002.02.01.1461
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	0
	0
	66 537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66 537

	002.02.01.1462
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района
	0
	0
	2 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 700

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.01

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №001
	119 402
	267 429
	120 717
	262 537
	741
	1 559
	32 765
	12 069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	817 217

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №001
	0
	0
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000

	 
	Застройщик в зоне ЕТО №001
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №002
	7 038
	136 831
	166 991
	316 347
	54 407
	14 426
	22 785
	253 316
	0
	0
	0
	0
	0
	694 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 666 526

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002
	12 650
	6 815
	3 000
	33 015
	43 799
	19 096
	8 898
	8 855
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	136 127

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003
	7 674
	16 027
	60 166
	9 413
	9 449
	139 488
	20 660
	5 544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	268 423

	 
	Потребитель в зоне ЕТО №003
	0
	0
	0
	0
	4 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 097

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №003
	0
	4 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 286

	 
	ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №004
	5 416
	0
	891
	0
	0
	579
	4 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 180

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004
	0
	0
	1 881
	0
	0
	7 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 365

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010
	13 996
	46 217
	0
	12 451
	1 884
	0
	140 866
	55 149
	5 234
	10 012
	5 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	291 286

	 
	Застройщик в зоне ЕТО №010
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	 
	Застройщик в зоне ЕТО №ХХХ
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	 
	Итого
	166 175
	495 736
	366 645
	641 780
	114 377
	182 633
	271 467
	334 933
	133 661
	143 615
	144 463
	198 331
	160 101
	910 708
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	5 658 360

	 
	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	119 402
	282 058
	133 717
	262 537
	741
	1 559
	32 765
	12 069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	844 847

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	119 402
	401 460
	535 177
	797 713
	798 454
	800 013
	832 777
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	844 847
	 

	 
	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	19 688
	143 646
	169 991
	349 362
	98 206
	33 522
	31 683
	262 171
	0
	0
	0
	0
	0
	694 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 802 653

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	19 688
	163 333
	333 325
	682 686
	780 892
	814 415
	846 098
	1 108 268
	1 108 268
	1 108 268
	1 108 268
	1 108 268
	1 108 268
	1 802 653
	1 802 653
	1 802 653
	1 802 653
	1 802 653
	1 802 653
	1 802 653
	 

	 
	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	7 674
	20 313
	60 166
	9 413
	13 546
	139 488
	20 660
	5 544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	276 805

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	7 674
	27 987
	88 153
	97 566
	111 112
	250 601
	271 261
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	276 805
	 

	 
	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	5 416
	0
	2 771
	0
	0
	8 063
	4 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 545

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	5 416
	5 416
	8 187
	8 187
	8 187
	16 250
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	20 545
	 

	 
	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	13 996
	49 719
	0
	12 451
	1 884
	0
	140 866
	55 149
	5 234
	10 012
	5 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294 788

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	13 996
	63 715
	63 715
	76 165
	78 049
	78 049
	218 916
	274 065
	279 299
	289 312
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	294 788
	 

	 
	ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 018
	8 018
	8 018
	49 217
	49 217
	177 644
	311 247
	450 234
	648 565
	808 666
	1 024 989
	1 205 302
	1 462 141
	1 665 267
	1 932 229
	2 183 688
	2 418 723
	 

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.01

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	166 175
	495 736
	366 645
	641 780
	114 377
	182 633
	271 467
	334 933
	133 661
	143 615
	144 463
	198 331
	160 101
	910 708
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	5 658 360

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	166 175
	661 911
	1 028 556
	1 670 336
	1 784 713
	1 967 346
	2 238 813
	2 573 746
	2 707 408
	2 851 023
	2 995 486
	3 193 817
	3 353 918
	4 264 626
	4 444 939
	4 701 778
	4 904 904
	5 171 866
	5 423 325
	5 658 360
	 

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	004.02.02.2014
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	19 096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 096

	004.02.02.2016
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	6 824
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 824

	004.02.02.2018
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	0
	0
	1 175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 175

	004.02.02.2021
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	0
	0
	0
	17 735
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 735

	004.02.02.2019
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	0
	0
	1 036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 036

	004.02.02.2022
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	0
	0
	0
	0
	15 634
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 634

	004.02.02.2020
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	0
	0
	3 789
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 789

	004.02.02.2023
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	19 058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 058

	004.02.02.2024
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 821

	004.02.02.2025
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 323

	003.02.02.2029
	Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	13 169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 169

	003.02.02.2030
	Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	13 017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 017

	003.02.02.2031
	Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-22 - ТК-23 - ТК-24, СМР
	12 428
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 428

	003.02.02.2051
	Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-20 - ТК-21 - ТК-22, СМР
	0
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 839

	003.02.02.2032
	Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	14 247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 247

	010.02.02.2045
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	0
	25 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 400

	010.02.02.2046
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	0
	0
	130 392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130 392

	010.02.02.2047
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	0
	0
	130 677
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130 677

	010.02.02.2048
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	0
	0
	81 542
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	81 542

	001.02.02.2050
	Установка прибора учёта от Кузнецкой ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка
	0
	0
	10 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 700

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.02

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №001
	0
	0
	10 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 700

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003
	52 861
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 700

	 
	ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №004
	0
	0
	5 999
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 490

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010
	0
	25 400
	342 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368 011

	 
	Итого
	52 861
	55 239
	359 311
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	583 901

	 
	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	10 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 700

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	10 700
	 

	 
	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	52 861
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 700

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	52 861
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	82 700
	 

	 
	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	5 999
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 490

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	5 999
	23 734
	39 368
	84 346
	104 167
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	122 490
	 

	 
	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	25 400
	342 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368 011

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	25 400
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	368 011
	 

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.02

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	52 861
	55 239
	359 311
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	583 901

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	52 861
	108 100
	467 411
	485 145
	500 779
	545 757
	565 578
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	583 901
	 

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	001.02.03.3016
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	0
	0
	50 500
	50 500
	156 886
	320 824
	531 707
	559 764
	544 535
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	9 861 882

	002.02.03.3017
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	0
	0
	40 270
	101 591
	139 580
	147 290
	154 131
	158 648
	161 955
	163 415
	171 953
	180 740
	189 993
	162 394
	197 095
	207 909
	219 354
	231 599
	245 775
	242 083
	3 115 776

	002.02.03.3018
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	0
	0
	6 752
	7 605
	10 455
	14 774
	21 456
	30 992
	32 706
	34 051
	41 462
	48 465
	57 350
	41 987
	43 802
	49 643
	59 288
	74 269
	107 236
	114 853
	797 147

	003.02.03.3020
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	0
	0
	5 806
	6 541
	8 995
	12 713
	18 465
	26 677
	28 136
	29 293
	35 668
	41 692
	49 336
	36 120
	37 681
	42 706
	51 004
	63 891
	92 251
	98 804
	685 780

	003.02.03.3021
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	0
	0
	12 108
	13 170
	15 767
	16 747
	18 431
	19 508
	20 616
	21 738
	21 859
	23 057
	24 297
	25 588
	26 901
	27 060
	31 179
	32 677
	34 254
	35 854
	420 809

	004.02.03.3022
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	0
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 590 972

	010.02.03.3023
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	0
	0
	2 000
	20 000
	20 000
	30 000
	40 000
	50 000
	100 000
	200 000
	250 000
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	4 319 321

	004.02.03.3024
	Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	0
	0
	8 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 074

	010.02.03.3031
	Течеискатель корреляционный многопозиционный ENIGMA (8 датчиков). Приобретение.
	0
	8 365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 365

	003.02.03.3032
	Реконструкция тепловой сети ТК-20 ул. В. Соломиной – ТК-70 ул. Димитрова
	0
	0
	10 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.03

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №001
	0
	0
	50 500
	50 500
	156 886
	320 824
	531 707
	559 764
	544 535
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	9 861 882

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №002
	0
	0
	40 270
	101 591
	139 580
	147 290
	154 131
	158 648
	161 955
	163 415
	171 953
	180 740
	189 993
	162 394
	197 095
	207 909
	219 354
	231 599
	245 775
	242 083
	3 115 776

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002
	0
	0
	6 752
	7 605
	10 455
	14 774
	21 456
	30 992
	32 706
	34 051
	41 462
	48 465
	57 350
	41 987
	43 802
	49 643
	59 288
	74 269
	107 236
	114 853
	797 147

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003
	0
	0
	5 806
	6 541
	8 995
	12 713
	18 465
	26 677
	28 136
	29 293
	35 668
	41 692
	49 336
	36 120
	37 681
	42 706
	51 004
	63 891
	92 251
	98 804
	685 780

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №003
	0
	0
	22 108
	13 170
	15 767
	16 747
	18 431
	19 508
	20 616
	21 738
	21 859
	23 057
	24 297
	25 588
	26 901
	27 060
	31 179
	32 677
	34 254
	35 854
	430 809

	 
	ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №004
	0
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 590 972

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004
	0
	0
	8 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 074

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010
	0
	8 365
	2 000
	20 000
	20 000
	30 000
	40 000
	50 000
	100 000
	200 000
	250 000
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	4 327 686

	 
	Итого
	0
	8 365
	136 010
	199 908
	352 184
	542 848
	784 691
	846 089
	888 447
	1 009 942
	1 117 550
	1 333 659
	1 448 401
	1 464 991
	1 552 901
	1 626 877
	1 706 011
	1 807 548
	1 965 231
	2 026 473
	20 818 126

	 
	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	50 500
	50 500
	156 886
	320 824
	531 707
	559 764
	544 535
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	9 861 882

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	50 500
	101 000
	257 886
	578 710
	1 110 418
	1 670 182
	2 214 717
	2 766 163
	3 328 550
	3 961 459
	4 620 899
	5 305 865
	6 002 953
	6 714 664
	7 450 955
	8 219 332
	9 034 255
	9 861 882
	 

	 
	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	47 022
	109 196
	150 036
	162 064
	175 587
	189 640
	194 661
	197 466
	213 415
	229 205
	247 343
	204 381
	240 897
	257 553
	278 642
	305 868
	353 011
	356 936
	3 912 922

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	47 022
	156 218
	306 253
	468 318
	643 905
	833 545
	1 028 206
	1 225 671
	1 439 087
	1 668 291
	1 915 635
	2 120 016
	2 360 912
	2 618 465
	2 897 107
	3 202 976
	3 555 986
	3 912 922
	 

	 
	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	27 914
	19 712
	24 762
	29 459
	36 896
	46 185
	48 751
	51 031
	57 527
	64 749
	73 633
	61 708
	64 582
	69 766
	82 182
	96 567
	126 506
	134 658
	1 116 589

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	27 914
	47 626
	72 388
	101 847
	138 744
	184 928
	233 680
	284 711
	342 238
	406 987
	480 620
	542 328
	606 910
	676 676
	758 859
	855 426
	981 931
	1 116 589
	 

	 
	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	8 574
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 599 046

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	8 574
	9 074
	9 574
	10 074
	10 574
	11 074
	11 574
	21 574
	55 794
	162 590
	280 575
	414 511
	564 845
	732 692
	921 458
	1 125 931
	1 351 255
	1 599 046
	 

	 
	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	8 365
	2 000
	20 000
	20 000
	30 000
	40 000
	50 000
	100 000
	200 000
	250 000
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	4 327 686

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	8 365
	10 365
	30 365
	50 365
	80 365
	120 365
	170 365
	270 365
	470 365
	720 365
	1 020 365
	1 370 365
	1 750 365
	2 150 365
	2 570 365
	2 990 494
	3 422 757
	3 868 224
	4 327 686
	 

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.03

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	8 365
	136 010
	199 908
	352 184
	542 848
	784 691
	846 089
	888 447
	1 009 942
	1 117 550
	1 333 659
	1 448 401
	1 464 991
	1 552 901
	1 626 877
	1 706 011
	1 807 548
	1 965 231
	2 026 473
	20 818 126

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	8 365
	144 375
	344 283
	696 466
	1 239 314
	2 024 005
	2 870 094
	3 758 542
	4 768 484
	5 886 034
	7 219 693
	8 668 094
	10 133 085
	11 685 986
	13 312 862
	15 018 873
	16 826 421
	18 791 652
	20 818 126
	 

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	003.02.04.4005
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	8 134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 134

	003.02.04.4009
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	9 678
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 678

	003.02.04.4010
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	0
	18 757
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 757

	003.02.04.4011
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	0
	18 261
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 261

	003.02.04.4012
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	0
	0
	19 452
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 452

	003.02.04.4013
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	0
	0
	15 067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 067

	003.02.04.4057
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	0
	0
	0
	25 482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 482

	003.02.04.4058
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	0
	0
	0
	0
	30 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 118

	003.02.04.4059
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	22 771
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 771

	003.02.04.4060
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 346

	003.02.04.4014
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	0
	0
	0
	0
	0
	353
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	353

	003.02.04.4015
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	0
	0
	0
	0
	0
	5 334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 334

	003.02.04.4016
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	803
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	803

	003.02.04.4018
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	968
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	968

	003.02.04.4038
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	6 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 230

	003.02.04.4052
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	0
	0
	24 212
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 212

	003.02.04.4053
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	0
	0
	24 545
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 545

	003.02.04.4054
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	0
	0
	0
	23 187
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 187

	003.02.04.4055
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	0
	0
	0
	0
	25 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 628

	001.02.04.4043
	Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 950

	001.02.04.4044
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	0
	32 590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 590

	001.02.04.4046
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	0
	0
	11 902
	21 822
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 724

	002.02.04.4057
	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292

	004.02.04.4058
	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 206

	002.02.04.4062
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	0
	0
	0
	283
	4 276
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 560

	002.02.04.4063
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	0
	0
	145
	2 193
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 338

	002.02.04.4064
	Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	0
	0
	0
	0
	38 160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 160

	002.02.04.4065
	Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225 800

	001.02.04.4066
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	0
	0
	23 907
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 907

	001.02.04.4067
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	0
	0
	0
	942
	14 225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 167

	001.02.04.4068
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	0
	0
	690
	0
	0
	10 421
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 111

	001.02.04.4069
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	0
	0
	824
	0
	12 436
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 260

	001.02.04.4071
	 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	0
	0
	0
	0
	3 986
	0
	34 271
	26 934
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65 191

	001.02.04.4073
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	0
	0
	0
	535
	8 079
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 614

	001.02.04.4074
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	0
	0
	0
	722
	0
	10 911
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 633

	001.02.04.4075
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	0
	0
	751
	0
	0
	11 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 097

	010.02.04.4076
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	8 259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 259

	002.02.04.4077
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	0
	13 683
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 683

	003.02.04.4078
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	2 961
	42 742
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 703

	003.02.04.4079
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	0
	110 922
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	110 922

	003.02.04.4080
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	0
	5 647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 647

	003.02.04.4081
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	0
	50 133
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 133

	010.02.04.4082
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	0
	0
	14 574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 574

	010.02.04.4083
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). ПИР.
	0
	0
	2 545
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 545

	010.02.04.4084
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). 1 Этап: ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 . СМР.
	0
	0
	0
	19 310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 310

	010.02.04.4085
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). 2 Этап: ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68) . СМР.
	0
	0
	0
	0
	19 105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 105

	004.02.04.4086
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-4 - УТ-5 (ул. Суданская, 34)
	0
	0
	1 246
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 246

	001.02.04.4087
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра (перемычка №8 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø630), (перемычка №4 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø720), (перемычка между БУ1 и БУ2 по ОТ и ПТ).  СМР.
	0
	0
	10 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 740

	003.02.04.4088
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения объекта: Диспансер ул. Димитрова
	0
	0
	15 867
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 867

	002.02.04.4089
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	0
	0
	22 792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 792

	002.02.04.4090
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	0
	0
	58 505
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 505

	002.02.04.4091
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	0
	0
	0
	0
	260 273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260 273

	002.02.04.4092
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	0
	0
	0
	0
	0
	164 589
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	164 589

	002.02.04.4093
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95 189
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95 189

	002.02.04.4094
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района
	0
	0
	56 999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56 999

	002.02.04.4095
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко
	0
	0
	0
	36 483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 483

	002.02.04.4096
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко
	0
	0
	0
	0
	33 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 323

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.04

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №001
	0
	32 590
	48 815
	24 021
	38 725
	32 678
	34 271
	26 934
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262 984

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №002
	0
	13 683
	138 442
	38 960
	336 032
	164 589
	95 189
	225 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 012 694

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003
	12 639
	135 539
	34 519
	25 482
	30 118
	28 458
	13 116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	279 872

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №003
	14 364
	110 922
	64 624
	23 187
	25 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	238 726

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004
	0
	0
	1 246
	0
	0
	0
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 452

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010
	8 259
	0
	17 119
	19 310
	19 105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63 793

	 
	Итого
	35 262
	292 734
	304 764
	130 961
	449 609
	225 725
	142 576
	260 232
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 866 813

	 
	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	32 590
	48 815
	24 021
	38 725
	32 678
	34 271
	26 934
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262 984

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	32 590
	81 404
	105 426
	144 151
	176 829
	211 100
	238 034
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	262 984
	 

	 
	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	13 683
	138 442
	38 960
	336 032
	164 589
	95 189
	226 092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 012 986

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	13 683
	152 125
	191 084
	527 117
	691 706
	786 894
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	1 012 986
	 

	 
	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	27 003
	246 461
	99 143
	48 669
	55 747
	28 458
	13 116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	518 598

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	27 003
	273 464
	372 608
	421 277
	477 023
	505 482
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	518 598
	 

	 
	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	1 246
	0
	0
	0
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 452

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 246
	1 246
	1 246
	1 246
	1 246
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	8 452
	 

	 
	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	8 259
	0
	17 119
	19 310
	19 105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63 793

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	8 259
	8 259
	25 377
	44 688
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	63 793
	 

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.04

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	35 262
	292 734
	304 764
	130 961
	449 609
	225 725
	142 576
	260 232
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 866 813

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	35 262
	327 996
	632 760
	763 720
	1 213 330
	1 439 055
	1 581 631
	1 841 863
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	1 866 813
	 

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.05

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	001.02.06.6001
	Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.06

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №001
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	 
	Итого
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	 
	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	 

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.06

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	143 405
	 

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.07

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	010.02.08.8012
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	0
	0
	36 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 167

	010.02.08.8026
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	0
	0
	0
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 484

	003.02.08.8025
	Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.08

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010
	0
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158 651

	 
	Итого
	2 611
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161 262

	 
	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	2 611
	 

	 
	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158 651

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	36 167
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	158 651
	 

	 
	Итого по подгруппе проектов 02.08

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 611
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161 262

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 611
	2 611
	38 778
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	161 262
	 

	 
	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	119 402
	314 648
	387 136
	337 058
	196 352
	355 061
	598 743
	598 768
	569 485
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	11 123 817

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	119 402
	434 050
	821 186
	1 158 244
	1 354 596
	1 709 657
	2 308 400
	2 907 168
	3 476 653
	4 028 099
	4 590 485
	5 223 395
	5 882 834
	6 567 801
	7 264 889
	7 976 599
	8 712 891
	9 481 268
	10 296 191
	11 123 817
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №001
	119 402
	300 019
	374 136
	337 058
	196 352
	355 061
	598 743
	598 768
	569 485
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	11 096 188

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №001
	0
	0
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000

	 
	Застройщик в зоне ЕТО №001
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	 
	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	19 688
	157 329
	355 455
	497 517
	584 274
	360 176
	302 459
	677 903
	194 661
	197 466
	213 415
	229 205
	247 343
	898 766
	240 897
	257 553
	278 642
	305 868
	353 011
	356 936
	6 728 562

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	19 688
	177 016
	532 471
	1 029 988
	1 614 262
	1 974 438
	2 276 897
	2 954 799
	3 149 460
	3 346 926
	3 560 341
	3 789 546
	4 036 889
	4 935 655
	5 176 552
	5 434 105
	5 712 747
	6 018 615
	6 371 626
	6 728 562
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №002
	7 038
	150 514
	345 703
	456 897
	530 020
	326 306
	272 106
	637 764
	161 955
	163 415
	171 953
	180 740
	189 993
	856 779
	197 095
	207 909
	219 354
	231 599
	245 775
	242 083
	5 794 996

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №002
	12 650
	6 815
	9 752
	40 620
	54 254
	33 870
	30 353
	40 139
	32 706
	34 051
	41 462
	48 465
	57 350
	41 987
	43 802
	49 643
	59 288
	74 269
	107 236
	114 853
	933 565

	 
	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	90 149
	296 613
	187 224
	77 794
	94 054
	197 406
	70 673
	51 729
	48 751
	51 031
	57 527
	64 749
	73 633
	61 708
	64 582
	69 766
	82 182
	96 567
	126 506
	134 658
	1 997 303

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	90 149
	386 762
	573 986
	651 780
	745 835
	943 241
	1 013 914
	1 065 642
	1 114 394
	1 165 425
	1 222 952
	1 287 701
	1 361 334
	1 423 042
	1 487 624
	1 557 390
	1 639 573
	1 736 140
	1 862 645
	1 997 303
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №003
	14 364
	115 208
	86 732
	36 357
	41 395
	16 747
	18 431
	19 508
	20 616
	21 738
	21 859
	23 057
	24 297
	25 588
	26 901
	27 060
	31 179
	32 677
	34 254
	35 854
	673 821

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №003
	75 785
	181 406
	100 492
	41 437
	48 563
	180 659
	52 242
	32 221
	28 136
	29 293
	35 668
	41 692
	49 336
	36 120
	37 681
	42 706
	51 004
	63 891
	92 251
	98 804
	1 319 386

	 
	Потребитель в зоне ЕТО №003
	0
	0
	0
	0
	4 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 097

	 
	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	5 416
	0
	18 590
	18 235
	16 134
	53 541
	24 615
	26 029
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 750 533

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	5 416
	5 416
	24 006
	42 241
	58 375
	111 916
	136 531
	162 561
	163 061
	173 061
	207 281
	314 077
	432 062
	565 998
	716 332
	884 179
	1 072 944
	1 277 417
	1 502 742
	1 750 533
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №004
	0
	0
	11 200
	0
	0
	7 484
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 890

	 
	ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №004
	5 416
	0
	7 390
	18 235
	16 134
	46 057
	24 615
	18 823
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 724 642

	 
	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	22 254
	83 484
	397 896
	174 245
	40 989
	30 000
	180 866
	105 149
	105 234
	210 012
	255 476
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	5 212 929

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	22 254
	105 738
	503 635
	677 880
	718 869
	748 869
	929 736
	1 034 885
	1 140 119
	1 350 131
	1 605 608
	1 905 608
	2 255 608
	2 635 608
	3 035 608
	3 455 608
	3 875 737
	4 307 999
	4 753 467
	5 212 929
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	 
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №010
	22 254
	79 982
	397 896
	174 245
	40 989
	30 000
	180 866
	105 149
	105 234
	210 012
	255 476
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	5 209 427

	 
	Застройщик в зоне ЕТО №010
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	 
	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 018
	8 018
	8 018
	49 217
	49 217
	177 644
	311 247
	450 234
	648 565
	808 666
	1 024 989
	1 205 302
	1 462 141
	1 665 267
	1 932 229
	2 183 688
	2 418 723
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппам проектов 02 в зоне деятельности ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	 
	Застройщик в зоне ЕТО №ХХХ
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	 
	Итого по подгруппам проектов 02

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов
	256 909
	852 074
	1 346 302
	1 112 867
	931 804
	996 183
	1 218 555
	1 459 578
	1 047 059
	1 153 558
	1 262 013
	1 531 990
	1 608 501
	2 375 700
	1 733 213
	1 883 715
	1 909 138
	2 074 510
	2 216 691
	2 261 508
	29 231 867

	 
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	256 909
	1 108 983
	2 455 284
	3 568 151
	4 499 956
	5 496 139
	6 714 694
	8 174 272
	9 221 330
	10 374 888
	11 636 901
	13 168 892
	14 777 393
	17 153 093
	18 886 306
	20 770 021
	22 679 159
	24 753 668
	26 970 359
	29 231 867
	 

	 
	Итого по ТСО по подгруппе проектов 02

	 
	ООО «НТК»
	140 804
	565 740
	806 572
	830 313
	767 767
	698 113
	889 280
	1 256 039
	752 056
	736 599
	756 199
	836 707
	873 729
	1 567 333
	921 084
	946 680
	986 824
	1 032 653
	1 094 951
	1 105 564
	17 565 005

	 
	ООО «ЭнергоТранзит»
	110 689
	268 202
	532 340
	256 302
	143 806
	252 013
	263 462
	184 715
	166 076
	273 356
	332 607
	390 157
	456 687
	458 107
	481 483
	512 350
	530 421
	570 422
	644 955
	673 118
	7 501 269

	 
	ООО «СибЭнерго»
	5 416
	0
	7 390
	18 235
	16 134
	46 057
	24 615
	18 823
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 724 642

	 
	Застройщик
	0
	18 131
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 436 854

	 
	Потребитель
	0
	0
	0
	0
	4 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 097
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