СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (актуализация на 2027 года) Обосновывающие материалы Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	8

1.1.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)	8

1.2.	Объем инвестиций в ценах 2025 г.	18

1.3.	Объем инвестиций в прогнозных ценах	121

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	222

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	225

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	228

5.	Приложение 1	232

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2024 гг.	9

Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)	23

Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка	26

Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.	27

Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	35

Таблица 1.6 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	39

Таблица 1.7 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	42

Таблица 1.8 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	44

Таблица 1.9 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.	46

Таблица 1.10 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	59

Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	65

Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	69

Таблица 1.13 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	73

Таблица 1.14 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.	75

Таблица 1.15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	83

Таблица 1.16 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	88

Таблица 1.17 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	90

Таблица 1.18 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	92

Таблица 1.19 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	94

Таблица 1.20 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.	95

Таблица 1.21 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	99

Таблица 1.22 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	102

Таблица 1.23 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.	104

Таблица 1.24 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	108

Таблица 1.25 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	112

Таблица 1.26 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.	113

Таблица 1.27 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)	117

Таблица 1.28 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет	121

Таблица 1.29 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	124

Таблица 1.30 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.	126

Таблица 1.31 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	134

Таблица 1.32 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС	138

Таблица 1.33 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	141

Таблица 1.34 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	143

Таблица 1.35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.	145

Таблица 1.36 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	158

Таблица 1.37 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	163

Таблица 1.38 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	167

Таблица 1.39 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	171

Таблица 1.40 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.	173

Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	183

Таблица 1.42 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	188

Таблица 1.43 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	190

Таблица 1.44 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	192

Таблица 1.45 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	194

Таблица 1.46 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.	195

Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	199

Таблица 1.48 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	202

Таблица 1.49 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.	204

Таблица 1.50 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	209

Таблица 1.51 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	213

Таблица 1.52 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.	214

Таблица 1.53 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	218

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	224

Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности	227

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)	20

Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (по годам) (в ценах 2025 г., без НДС)	25

Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для потребителей	228

Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей	229

Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей	230

Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей	231

Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей	231

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и фактическим расходам начиная с 2016 и до 2024 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2024 гг.

| ТСО | Наименование | Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
| АО "Кузнецкая ТЭЦ" | Схема теплоснабжения | 0 | 0,58 | 0 | 0,68 | 0,88 |  | 69,97 |  | 50,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
|  | Факт (по стандартам раскрытия информации) | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 0% | 0% | - | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
| АО "Кузбассэнерго" | Схема теплоснабжения | 16,18 | 222,16 | 513,25 | 323,03 | 371,25 |  | 466,56 |  | 95,19 |  | 574,56 |  | 221,58 |  |  |
|  | - АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН") | 12,72 | 169,99 | 454,59 | 259,42 | 315,90 |  | 339,02 |  | 88,21 |  | 512,99 |  | 89,54 |  |  |
|  | - АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК") | 3,46 | 52,17 | 58,66 | 63,61 | 55,36 |  | 127,54 |  | 6,97 |  | 61,57 |  | 132,05 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 2,54 | 0,00 | 3,22 | 12,09 | 7,07 |  | 0,00 |  | 56,97 |  | 58,09 |  | 61,36 |  |  |
|  | - АО "Кузбассэнерго" (до 2019 г. - ООО "ТСН") | 0 | 0 | 3,22 | 12,09 | 2,47 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | - АО"Кузбассэнерго" (до 2020 г. - АО "МТСК") | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 4,59 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | 0% | 0% | 5% | 19% | 4% |  | 0% |  | 60% |  | 10% |  | 28% |  |  |
|  | Факт (по стандартам раскрытия информации) | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 |  | 0 |  | 57,14 |  | 127,06 |  | 57,11 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100,3% |  | 218,7% |  | 93,1% |  |  |
| АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ) | Схема теплоснабжения | 0 | 8,98 | 46,76 | 44,14 | 77,80 |  | 123,73 |  | 43,56 |  | 282,41 |  | 419,74 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 44,72 | 44,43 | 46,33 | 10,09 | 55,22 |  | 43,27 |  | 43,56 |  | 282,41 |  | 133,81 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | 100% | 495% | 99% | 23% | 71% |  | 35% |  | 100% |  | 100% |  | 32% |  |  |
|  | Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.) | 59,9 | 238,48 | н/д | н/д | н/д |  | 83,29 |  | 65,75 |  | 306,08 |  | н/д |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 134% | 537% |  |  |  |  | 192% |  | 151% |  | 108% |  | н/д |  |  |
| ООО "ЭнергоТранзит" (до середины 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 2018 гг. - ООО "Центральная ТЭЦ")) | Схема теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 81,48 | 85,93 |  | 47,66 |  | 97,85 |  | 95,88 |  | 139,06 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 38,42 | 44,77 | 45,40 (ИП для МКП "ЦТЭЦ") 27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ"с середины 2018 г.) | 0 | 56,50 |  | 79,29 |  | 85,59 |  | 107,88 |  | 135,54 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | 0% | 66% |  | 166% |  | 87% |  | 113% |  | 97% |  |  |
|  | Факт (по стандартам раскрытия информации) | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 |  | 32,36 |  | 6,54 |  | 17,22 |  | 164,50 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 6% | 0% | 0% | 0% | 45% |  | 41% |  | 8% |  | 16% |  | 121% |  |  |
| ООО "ЭнергоТранзит" (сети) | Схема теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,25 |  | 70,09 |  | 97,57 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,37 |  | 30,47 |  | 34,06 |  | 26,88 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  | 38% |  | 49% |  | 28% |  |  |
|  | Факт (по стандартам раскрытия информации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,12 |  | 31,41 |  | 0,00 |  | 26,52 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 99% |  | 103% |  | 0% |  | 99% |  |  |
| ООО "ЭнергоТранзит" (котельные) | Схема теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 75,50 |  | 778,50 |  | 297,91 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 75,35 |  | 85,01 |  | 150,80 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 11% |  | 51% |  |  |
|  | Факт (по стандартам раскрытия информации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 63,92 |  | 9,26 |  | 159,26 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 85% |  | 11% |  | 106% |  |  |
| МП НГО "ССК" | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ | 0 | 0,9 | 14,58 | 37,37 | с 2020 г. ТСО не имеет действующих тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ | 0 | 1,23 | 18,88 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ | 0 | 15,07 | 237,3 | 624,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 0,19 | 0,0 | 0,0 | 16,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | 0% | 0% | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт (по стандартам раскрытия информации) | 0 | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "КузнецкТеплоСбыт" | Схема теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 1,63 | 1,55 | 1,56 | 1,47 | 1,38 |  | 0,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г., 2018-2020 - по стандартам раскрытия информации) | 0,25 | 0 | 1,72 | 0,84 | 1,28 |  | 0,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 16% | 0% | 110% | 57% | 93% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
| ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ) | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | 2,39 |  | 0,00 |  | 29,94 |  | 32,03 |  | 0,00 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | - | - | - | - | 2,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | 107% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
|  | Факт | - | - | - | - | 2,55 |  | 0,00 |  | н/д |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | 100% |  | 0% |  | н/д |  | 0% |  | 0% |  |  |
| ООО "НТК" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ) | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | 33,73 |  | 18,45 |  | 9,81 |  | 260,18 |  | 143,18 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | - | - | - | - | 39,21 |  | 16,82 |  | 10,68 |  | 13,99 |  | 17,97 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | 116% |  | 91% |  | 109% |  | 5% |  | 13% |  |  |
|  | Факт | - | - | - | - | 1,37 |  | 1,37 |  | н/д |  | 13,70 |  | 17,97 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | 3% |  | 8% |  | н/д |  | 98% |  | 100% |  |  |
| ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ) | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | 125,76 |  | 29,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | - | - | - | - | 34,29 |  | 47,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | 27% |  | 159% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
|  | Факт | - | - | - | - | 27,39 |  | 0,00 |  | н/д |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | 80% |  | 0% |  | н/д |  | 0% |  | 0% |  |  |
| ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ) | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | 114,45 |  | 955,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | - | - | - | - | 44,56 |  | 49,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | 39% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
|  | Факт | - | - | - | - | 53,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | 120% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
| ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения котельных) | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | 115,23 |  | 70,88 |  | 14,90 |  | 16,88 |  | 17,62 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | - | - | - | - | 57,59 |  | 61,12 |  | 9,46 |  | 0,00 |  | 2,54 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | 50% |  | 86% |  | 63% |  | 0% |  | 14% |  |  |
|  | Факт | - | - | - | - | 15,48 |  | 39,34 |  | 8,08 |  | 0,00 |  | 2,25 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | 27% |  | 64% |  | 85% |  | 0% |  | 89% |  |  |
| ООО "Теплоснаб" | Схема теплоснабжения | - | - | - | - | 0,10 |  | 1,35 |  | 1,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | - | - | - | - | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | - | - | - | - | - |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
|  | Факт | - | - | - | - | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |
| МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» | Схема теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 809,6 |  | 0,0 |  |  |
| Неопределенная ТСО | Схема теплоснабжения | 0,4 | 41,1 | 218,0 | 97,3 | 152,9 |  | 0,0 |  | 52,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Застройщики | Схема теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16,0 |  | 4,9 |  |  |
| Потребители | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,8 |  | 0,04 |  | 0,05 |  |  |
|  | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 122,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,5 |  | 0,5 |  | 2,6 |  |  |
|  | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 10 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 122,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| ИТОГО | Схема теплоснабжения | 16,6 | 290,0 | 1 153,7 | 1 651,1 | 1 080,4 |  | 1 783,4 |  | 557,9 |  | 2 936,7 |  | 1 344,3 |  |  |
|  | - в т.ч. по регулируемым видам деятельности | 16,2 | 248,9 | 830,8 | 1 138,8 | 927,5 |  | 1 783,4 |  | 498,4 |  | 2 110,5 |  | 1 336,7 |  |  |
|  | Инвестиционная программа | 97,4 | 90,8 | 78,7 | 40,1 | 298,4 |  | 328,9 |  | 312,1 |  | 581,4 |  | 528,9 |  |  |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | 602% | 36% | 9% | 4% | 32% |  | 18% |  | 63% |  | 28% |  | 40% |  |  |
|  | Факт | 62,6 | 238,5 | н/д | н/д | н/д |  | 188,0 |  | 232,8 |  | 473,3 |  | 427,6 |  |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 64% | 263% | н/д | н/д | н/д |  | 57% |  | 75% |  | 81% |  | 108% |  |  |

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы:

- АО "Кузнецкая ТЭЦ":

  - объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения невелик 123 млн. руб. (в т.ч. 2,1 млн. руб. суммарно за 2016-2020 гг., 70,0 млн. руб. на 2021 г., 50,55 млн. руб. на 2022 г., на 2023-2024 г. мероприятия не запланированы);

  - для ТСО была утверждена ИП на 2016 г. на сумму 10 млн. руб. На 2017-2024 г. ИП отсутствуют;

  - фактические исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о фактических инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб.). За период 2019-2024 гг. данные о фактических инвестициях, относимых на тепловую энергию, отсутствуют.

- АО "Кузбассэнерго"

За период 2016-2022 гг. основной объем капитальных вложений в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по АО "Кузбассэнерго". При этом при утверждении Инвестиционных программ данной ТСО запланированные вложения до 2022 г. не были приняты практически в полном объеме: максимальный объем инвестиций в зоне ЕТО №01 учтен в ИП 2019 г. (5% от предусмотренных в актуализации схемы), в зоне ЕТО №02 - ИП 2020 г. (8% от предусмотренных в актуализации схемы). Фактические вложения полностью отсутствовали.

В 2022 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 95,19 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО, – 56,97 млн. руб. или 60% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2022 г. составило 100,3%.

В 2023 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 574,56 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО, – 58,09 млн. руб. или 10% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2023 г. составило 218,7%.

В 2024 г. объем инвестиций, запланированных в Схеме составил 221,58 млн. руб., инвестиций, принятых а Инвестпрограмму ТСО – 61,36 млн. руб. или 28% от сумм, запланированных в схеме теплоснабжения. Фактическое исполнение Инвестпрограммы в 2024 г. составило 93,1%.

- АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ):

  - в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по ТСО запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. по 44-47 млн. руб. в год. На 2020 г. плановый объем инвестиций увеличился до 78 млн. руб., на 2021 г. – 123,7 млн. руб., на 2022 г. – 43,56 млн. руб., на 2023 г. – 282,41 млн. руб., на 2024 г. – 419,74 млн. руб.

  - в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложения по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 10 млн. руб., на 2020 г. - 55 млн. руб., на 2021 г. – 85,6 млн. руб., на 2022 г. – 43,6 млн. руб., на 2023 г. – 282,41 млн. руб., на 2023 г. – 133,81 млн. руб. Таким образом в 2016 г. в ИП предусмотрены мероприятия, которые не были запланированы в схеме теплоснабжения, в 2017 г. объем инвестиций по ИП превышает данные актуализации схемы теплоснабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 99%, на 2019 г. в ИП приняты только 23% вложений, предложенных в актуализации, в 2020 г. - 71%, в 2021 г. – 35%, в 2022, 2023 гг. – 100%, в 2024 г. – 32%.

  - фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 2017 г. – в 5,4 раза. Корректные данные об исполнении ИП (в части вложений, относимых на ТЭ) за 2018-2020 г. отсутствуют. В 2021 г. исполнение ИП составило 192% от плана, в 2022 г. – 151%, в 2023 г. – 108%, данные за 2024 г. отсутствуют.

- ООО "ЭнергоТранзит" (на объектах ЦТЭЦ):

  - в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО запланированы только с 2019 г. (81 млн. руб.), в 2020 г. -86 млн. руб., на 2021 г. – 48 млн. руб., на 2022 г. – 97,85 млн. руб., на 2023 г. – 95,88 млн. руб., на 2024 г. – 139,06 млн. руб.;

  - в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП отсутствует, на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 57 млн. руб., на 2021 г. – 79 млн. руб., на 2022 г. – 85,59 млн. руб., на 2023 г. – 107,88 млн. руб., на 2024 г. – 135,54 млн. руб.;

  - фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует (только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.). За 2020 г. фактические вложения составили 25,46 млн. руб. (без указания на какой вид деятельности они относятся), за 2021 г. – 32 млн. руб. или 41% от плана по ИП, за 2022 г. – 6,54 млн. руб. или 8% от плана, за 2023 г. – 17,22 млн. руб. или 16% от плана по ИП, за 2024 г. – 164,5 млн. руб. или 121% от ИП.

- ООО "ЭнергоТранзит" (тепловые сети):

  - в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения до 2022 г. инвестиции на тепловых сетях ООО "ЭнергоТранзит" не были запланированы. На 2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 79,25 млн. руб., на 2023 г. – 70,09 млн. руб., на 2024 г.  – 97,57 млн. руб.;

  - ИП для ТСО утверждаются с 2021 г.: на 2021 г. на 27 млн. руб., на 2022 г на 30,47 млн. руб., на 2023 г. на 34,06 млн. руб., на 2024 г. – на 26,88 млн. руб.;

  - фактическое исполнение ИП за 2021 г. составило 31 млн. руб. или 114% от плана по ИП, за 2022 г. – 31,41 млн. руб. или 103% от плана по ИП, за 2023 г. данные о фактических инвестициях отсутствуют, за 2024 г. – 26,52 млн. руб. или 99% от плана.

- ООО "ЭнергоТранзит" (котельные):

  - в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения до 2022 г. инвестиции на котельных ООО "ЭнергоТранзит" не запланированы. На 2022 г. в актуализации схемы запланированы инвестиции на 75,50 млн. руб., на 2023 г. на 778,5 млн. руб., на 2024 г. – на 297,91 млн. руб.

  - ИП для ТСО утверждены на 2022 г на 75,35 млн. руб., на 2023 г. на 85,01 млн. руб., на 2024 г. – на 150,8 млн. руб.;

  - фактическое исполнение ИП за 2022 г. составило 63,92 млн. руб. или 85% от плана по ИП, за 2023 г. -  9,26 млн. руб. или 11% от плана, за 2024 г. – - 159,26 млн. руб. или 106% от плана по ИП.

- Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» с 2020 г. в предыдущих актуализациях не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КузнецкТеплоСбыт», ООО «Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на передачу тепловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организации была утверждена только одна инвестиционная программа на выполнение одного мероприятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о выполнении данного мероприятия отсутствует.

- ООО "КузнецкТеплоСбыт":

  - в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО не запланированы;

  - в утвержденных ИП (кроме 2022 г.) для ТСО предусмотрены вложения по 0,6-1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели). С 2022 г. ИП не утверждается;

  - фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана по ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 110% от плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана, в 2020 г. – 1,28 млн. руб. или 93% от ИП, в 2021 г. – 0,5 млн. руб. или 80% от ИП, за 2022-2024 гг. отсутствует.

- С 2020 г. в предыдущих актуализациях схемы впервые запланированы мероприятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "НТК" и ООО "Теплоснаб".

  - Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам деятельности:

    - по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. запланировано 126 млн. руб., в ИП принято 34 млн. руб. или 27%, фактическое выполнение составило 27 млн. руб. или 80% от плана. На 2021 г. в схеме предусмотрено 30 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено. На 2022-2024 гг. ИП не утверждены;

    - по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. запланировано 114 млн. руб., в ИП принято 45 млн. руб. или 39%, фактическое выполнение составило 53 млн. руб., что на 20% больше плана.

На 2021 г. в схеме предусмотрено 955 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено. На 2022-2024 гг. ИП не утверждены;

    - по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации на 2020 г. принято 115 млн. руб., в ИП принято 57,59 млн. руб. или 50%, фактическое выполнение составило 15,5 млн. руб. или 27% от плана по ИП
На 2021 г. в актуализации принято 70,9 млн. руб., в ИП принято 61,12 млн. руб. или 86%, фактическое выполнение составило 39,3 млн. руб. или 64% от плана по ИП; 
На 2022 г. в актуализации принято 14,9 млн. руб., в ИП принято 9,46 млн. руб. или 63%, фактическое выполнение составило 8,1 млн. руб. или 85% от плана по ИП;

    - На 2023 г. в актуализации принято 16,88 млн. руб., в ИП инвестиции на 2023 г. не запланированы, фактические инвестиции за год отсутствуют;

    - На 2024 г. в актуализации принято 17,62 млн. руб., в ИП принято 2,54 млн. руб. или 14%, фактическое выполнение составило 2,25 млн. руб. или 89% от плана по ИП.

  - Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы мероприятия по двум зонам деятельности:

    - по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. предусмотрено 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 107%, факт за 2020 г. соответствует плану по ИП.

На 2021 г. в актуализации схемы мероприятия не запланированы, ИП на 2021 г. не утверждена, фактические инвестиции за год отсутствуют;

На 2022 г. в актуализации схемы предусмотрено 29,9 млн. руб., ИП на 2022 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.

На 2023 г. в актуализации схемы предусмотрено 32,03 млн. руб., ИП на 2023 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.

На 2024 г. в актуализации схемы инвестиции не предусмотрены, ИП на 2024 г. не утверждена, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют.

    - по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 2020 г. предусмотрено 34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 116%, факт за 2020 г. составил 1,4 млн. руб. или 4% от плана.

На 2021 г. в актуализации предусмотрено 18 млн. руб., в ИП принято 17 млн. руб. или 91%, факт за 2021 г. составил 1,4 млн. руб. или 8% от плана;

На 2022 г. в актуализации предусмотрено 9,81 млн. руб., в ИП принято 10,68 млн. руб. или 109%, данные о фактическом исполнении мероприятий отсутствуют;

На 2023 г. в актуализации предусмотрено 260,18 млн. руб., в ИП принято 13,99 млн. руб. или 5%, факт за 2023 г. составил 13,7 млн. руб. или 98% от плана;

На 2024 г. в актуализации предусмотрено 143,18 млн. руб., в ИП принято 17,97 млн. руб. или 13%, факт за 2024 г. соответствует плану по ИП;

  - Для ООО "Теплоснаб" в актуализации на 2020 г. запланированы мероприятия на 0,1 млн. руб., на 2021 г. – 1,4 млн. руб., на 2022 г. – 1,83 млн. руб., на 2023-2024 г. не запланированы, ИП на 2020-2024 гг. отсутствует, ТСО о фактических вложениях за 2020-2024 гг. не отчитывалась.

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников финансирования мероприятий будут использоваться:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направляемая на инвестиции;

- средства, полученные за счет платы за подключение;

- бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объектах, переданных в краткосрочную аренду либо по программе «Чистый Город»);

- заемные средства.

В настоящей схеме теплоснабжения перечень источников финансирования мероприятий соответствует данным предыдущей актуализации.

Кроме того, при настоящей разработке, как и при предыдущей актуализации для финансирования всех мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруппами мероприятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации.

Объем инвестиций в ценах 2025 г.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения, составляет 20 лет – 2025-2044 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2025 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей разработке схемы теплоснабжения:

- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Стоимости мероприятий настоящей разработке схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2025 г.

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2025-2044 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет 24 624 071 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.), в том числе по организациям:

- ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 6 570 886 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 1 438 130 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 270 027 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 61 244 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:

- - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 3 361 337 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 3 340 164 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 612 612 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 15 347 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 016 479 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 659 887 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 499 171 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 348 872 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- - Потребители в зоне ЕТО №03 – 3 314 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 965 494 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 12 069 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.);

- ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 3 166 241 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 3 250 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

- - ЕТО не определена:

- - Застройщики – 2 279 547 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2025 г.).

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены на рисунке:

Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:

Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2044 г. (в ценах 2025 г., без НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1 074 534 | 1 771 524 | 2 580 131 | 1 897 288 | 1 133 137 | 1 382 705 | 1 012 164 | 1 234 352 | 967 509 | 944 624 | 870 538 | 1 055 560 | 948 654 | 1 462 469 | 1 060 160 | 986 793 | 1 076 986 | 1 121 991 | 1 031 431 | 1 011 520 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1 074 534 | 2 846 058 | 5 426 190 | 7 323 478 | 8 456 615 | 9 839 320 | 10 851 483 | 12 085 835 | 13 053 344 | 13 997 968 | 14 868 507 | 15 924 067 | 16 872 722 | 18 335 191 | 19 395 351 | 20 382 144 | 21 459 130 | 22 581 120 | 23 612 551 | 24 624 071 |
| Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 621 076 | 968 581 | 1 459 160 | 1 212 859 | 542 274 | 532 312 | 70 550 | 182 942 | 68 350 | 178 672 | 65 035 | 115 618 | 0 | 115 618 | 115 618 | 0 | 115 618 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 621 076 | 1 589 657 | 3 048 817 | 4 261 676 | 4 803 951 | 5 336 263 | 5 406 813 | 5 589 755 | 5 658 105 | 5 836 777 | 5 901 812 | 6 017 430 | 6 017 430 | 6 133 048 | 6 248 667 | 6 248 667 | 6 364 285 | 6 482 102 | 6 482 102 | 6 482 102 |
| Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 115 618 | 0 | 115 618 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 224 209 | 224 209 | 339 827 | 339 827 | 455 445 | 455 445 | 571 064 | 686 682 | 686 682 | 802 300 | 920 117 | 920 117 | 920 117 |
| Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 19 207 | 116 761 | 21 134 | 4 220 | 53 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 19 207 | 135 969 | 157 103 | 161 323 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 | 214 346 |
| Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 81 656 | 76 692 | 110 059 | 83 733 | 66 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 81 656 | 158 348 | 268 407 | 352 140 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 |
| Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 601 868 | 708 061 | 1 361 334 | 1 098 580 | 359 031 | 466 210 | 70 550 | 67 324 | 68 350 | 63 054 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 601 868 | 1 309 929 | 2 671 264 | 3 769 843 | 4 128 875 | 4 595 084 | 4 665 635 | 4 732 959 | 4 801 309 | 4 864 363 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 | 4 929 397 |
| Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 453 459 | 802 943 | 1 120 971 | 684 429 | 590 862 | 850 393 | 941 614 | 1 051 409 | 899 159 | 765 952 | 805 504 | 939 942 | 948 654 | 1 346 851 | 944 542 | 986 793 | 961 367 | 1 004 174 | 1 031 431 | 1 011 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 453 459 | 1 256 402 | 2 377 372 | 3 061 802 | 3 652 664 | 4 503 057 | 5 444 671 | 6 496 080 | 7 395 239 | 8 161 191 | 8 966 695 | 9 906 637 | 10 855 291 | 12 202 142 | 13 146 684 | 14 133 477 | 15 094 845 | 16 099 019 | 17 130 450 | 18 141 969 |
| Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 310 634 | 375 465 | 193 090 | 333 917 | 98 200 | 345 714 | 304 779 | 243 254 | 268 230 | 95 359 | 92 207 | 121 685 | 94 423 | 516 306 | 98 264 | 134 546 | 102 287 | 129 224 | 117 005 | 105 125 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 310 634 | 686 100 | 879 190 | 1 213 106 | 1 311 306 | 1 657 019 | 1 961 799 | 2 205 053 | 2 473 283 | 2 568 642 | 2 660 848 | 2 782 533 | 2 876 956 | 3 393 263 | 3 491 527 | 3 626 073 | 3 728 360 | 3 857 583 | 3 974 588 | 4 079 713 |
| Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 49 784 | 265 817 | 445 203 | 14 968 | 12 648 | 34 978 | 14 817 | 13 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 49 784 | 315 601 | 760 804 | 775 773 | 788 421 | 823 399 | 838 216 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 | 851 383 |
| Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 11 527 | 0 | 111 659 | 168 724 | 284 921 | 422 158 | 586 593 | 607 989 | 613 695 | 670 593 | 713 297 | 818 258 | 854 231 | 830 545 | 846 278 | 852 247 | 859 081 | 874 950 | 914 426 | 906 395 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 11 527 | 11 527 | 123 186 | 291 911 | 576 832 | 998 990 | 1 585 583 | 2 193 572 | 2 807 267 | 3 477 859 | 4 191 157 | 5 009 414 | 5 863 645 | 6 694 190 | 7 540 468 | 8 392 715 | 9 251 795 | ######## | ######## | ######## |
| Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 78 901 | 161 661 | 84 588 | 63 442 | 195 093 | 47 544 | 35 424 | 187 000 | 17 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 78 901 | 240 562 | 325 150 | 388 592 | 583 685 | 631 229 | 666 653 | 853 653 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 | 870 887 |
| Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 123 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 |
| Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 612 | 0 | 163 019 | 103 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 612 | 2 612 | 165 630 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 | 269 008 |

Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2044 г. (по годам) (в ценах 2025 г., без НДС)

Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности трех ЕТО:

- ЕТО №01 – 34%;

- ЕТО №02 – 30%;

- ЕТО №10 – 13%;

Еще 10% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО №03. Оставшиеся % инвестиций запланированы в зоне ЕТО № ХХХ (ЕТО не определена) (9%) и ЕТО №04 (4%) В случаях, когда организации, которые будут выполнять мероприятия или зона ЕТО, в которой они будут осуществлять деятельность, на данный момент не определены данные мероприятия отнесены к ТСО, которая не определена (зоне, в которой ЕТО не определена).

Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка

| Наименование | Объем инвестиций (в ценах текущего года, без НДС), тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 | 8 340 286 | 34% |
| ЕТО №02 | 7 329 461 | 30% |
| ЕТО №03 | 2 527 723 | 10% |
| ЕТО №04 | 977 563 | 4% |
| ЕТО №10 | 3 169 491 | 13% |
| ЕТО №ХХ | 2 279 547 | 9% |
| Итого | 24 624 071 | 100% |

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 167 071 | 517 766 | 756 421 | 557 097 | 388 490 | 546 751 | 447 588 | 430 267 | 393 372 | 366 155 | 358 954 | 388 317 | 388 921 | 388 327 | 379 889 | 372 833 | 370 768 | 371 936 | 379 185 | 370 178 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 167 071 | 684 838 | 1 441 258 | 1 998 355 | 2 386 845 | 2 933 596 | 3 381 184 | 3 811 451 | 4 204 823 | 4 570 978 | 4 929 932 | 5 318 249 | 5 707 171 | 6 095 497 | 6 475 386 | 6 848 219 | 7 218 987 | 7 590 923 | 7 970 108 | 8 340 286 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 225 802 | 439 444 | 272 616 | 229 638 | 270 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 225 802 | 665 246 | 937 862 | 1 167 500 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 |
| Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 4 640 | 4 408 | 4 220 | 5 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 4 640 | 9 047 | 13 267 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 |
| Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 4 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 |
| Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 5 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 |
| Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 81 656 | 76 692 | 110 059 | 83 733 | 66 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 81 656 | 158 348 | 268 407 | 352 140 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 |
| Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 |
| Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 81 656 | 76 692 | 110 059 | 83 733 | 52 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 81 656 | 158 348 | 268 407 | 352 140 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 |
| Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 |
| Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 139 506 | 358 345 | 158 337 | 140 242 | 204 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 139 506 | 497 851 | 656 188 | 796 430 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 |
| Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 80 264 | 44 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 80 264 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 |
| Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 825 | 35 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 825 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 |
| Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 17 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 |
| Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 730 | 105 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 730 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 |
| Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 |
| Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 279 | 26 445 | 25 320 | 0 | 7 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 279 | 35 725 | 61 045 | 61 045 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 |
| Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 908 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 908 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 |
| Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 270 | 62 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 270 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 |
| Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 |
| Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 13 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 |
| Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 |
| Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 928 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 928 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 |
| Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 39 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 |
| Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 |
| Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 |
| Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 |
| Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 |
| Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 |
| Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 | 77 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 |
| Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 |
| Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 631 | 11 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 631 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 |
| Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 |
| Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 279 | 132 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 279 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 |
| Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 |
| Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 0 | 6 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 4 642 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 |
| Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 6 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 |
| Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 |
| Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 167 071 | 291 964 | 316 977 | 284 481 | 158 852 | 276 121 | 447 588 | 430 267 | 393 372 | 366 155 | 358 954 | 388 317 | 388 921 | 388 327 | 379 889 | 372 833 | 370 768 | 371 936 | 379 185 | 370 178 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 167 071 | 459 036 | 776 012 | 1 060 493 | 1 219 345 | 1 495 466 | 1 943 054 | 2 373 321 | 2 766 693 | 3 132 848 | 3 491 802 | 3 880 119 | 4 269 041 | 4 657 367 | 5 037 256 | 5 410 089 | 5 780 857 | 6 152 793 | 6 531 978 | 6 902 156 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 167 071 | 261 724 | 115 485 | 221 584 | 599 | 1 213 | 24 493 | 8 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 167 071 | 428 795 | 544 280 | 765 864 | 766 463 | 767 676 | 792 169 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 | 800 842 |
| Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 |
| Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 |
| Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
| Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 |
| Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 |
| Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 |
| Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 |
| Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 17 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 |
| Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 |
| Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 |
| Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 |
| Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 60 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 |
| Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
| Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 31 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 |
| Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 151 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 |
| Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 |
| Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 73 828 | 70 137 | 67 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 73 828 | 143 965 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 |
| Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 |
| Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 76 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 |
| Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 |
| Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 |
| Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 78 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 44 517 | 42 623 | 126 923 | 249 496 | 397 476 | 402 240 | 376 138 | 366 155 | 358 954 | 388 317 | 388 921 | 388 327 | 379 889 | 372 833 | 370 768 | 371 936 | 379 185 | 370 178 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 44 517 | 87 139 | 214 062 | 463 558 | 861 034 | 1 263 274 | 1 639 412 | 2 005 567 | 2 364 521 | 2 752 838 | 3 141 759 | 3 530 086 | 3 909 975 | 4 282 808 | 4 653 576 | 5 025 511 | 5 404 697 | 5 774 875 |
| Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 076 | 42 201 | 126 519 | 249 107 | 397 102 | 401 880 | 375 758 | 365 790 | 358 316 | 386 477 | 385 972 | 383 791 | 373 895 | 365 499 | 362 207 | 362 255 | 368 483 | 358 549 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 076 | 86 276 | 212 795 | 461 902 | 859 004 | 1 260 885 | 1 636 642 | 2 002 432 | 2 360 748 | 2 747 225 | 3 133 197 | 3 516 988 | 3 890 883 | 4 256 382 | 4 618 589 | 4 980 844 | 5 349 327 | 5 707 876 |
| Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 441 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 380 | 365 | 638 | 1 841 | 2 949 | 4 535 | 5 995 | 7 334 | 8 561 | 9 681 | 10 702 | 11 629 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 441 | 863 | 1 267 | 1 656 | 2 030 | 2 389 | 2 769 | 3 134 | 3 773 | 5 613 | 8 562 | 13 098 | 19 092 | 26 426 | 34 987 | 44 668 | 55 370 | 66 999 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 30 240 | 33 563 | 20 274 | 31 329 | 25 413 | 25 619 | 19 355 | 17 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 30 240 | 63 804 | 84 078 | 115 407 | 140 820 | 166 439 | 185 794 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 |
| Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 |
| Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 30 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 |
| Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 492 | 18 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 492 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 |
| Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 |
| Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 795 | 11 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 795 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 |
| Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 8 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 608 | 608 | 608 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 |
| Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 726 | 0 | 10 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 726 | 726 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 |
| Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 224 | 0 | 25 619 | 19 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 224 | 3 224 | 28 844 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 |
| Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 452 | 6 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 452 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 |
| Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 8 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 |
| Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 8 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 663 | 663 | 663 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 123 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 |
| Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 123 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 119 402 | 248 149 | 282 973 | 263 785 | 127 118 | 250 320 | 421 595 | 410 553 | 375 758 | 365 790 | 358 316 | 386 477 | 385 972 | 383 791 | 373 895 | 365 499 | 362 207 | 362 255 | 368 483 | 358 549 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 119 402 | 367 552 | 650 524 | 914 309 | 1 041 426 | 1 291 746 | 1 713 342 | 2 123 895 | 2 499 652 | 2 865 442 | 3 223 758 | 3 610 235 | 3 996 207 | 4 379 998 | 4 753 893 | 5 119 392 | 5 481 599 | 5 843 854 | 6 212 337 | 6 570 886 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 119 402 | 248 149 | 282 973 | 263 785 | 127 118 | 250 320 | 421 595 | 410 553 | 375 758 | 365 790 | 358 316 | 386 477 | 385 972 | 383 791 | 373 895 | 365 499 | 362 207 | 362 255 | 368 483 | 358 549 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 119 402 | 367 552 | 650 524 | 914 309 | 1 041 426 | 1 291 746 | 1 713 342 | 2 123 895 | 2 499 652 | 2 865 442 | 3 223 758 | 3 610 235 | 3 996 207 | 4 379 998 | 4 753 893 | 5 119 392 | 5 481 599 | 5 843 854 | 6 212 337 | 6 570 886 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 119 402 | 248 149 | 115 485 | 221 584 | 599 | 1 213 | 24 493 | 8 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 119 402 | 367 552 | 483 036 | 704 620 | 705 219 | 706 432 | 730 925 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 | 739 598 |
| Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 | 17 703 |
| Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 |
| Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
| Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 |
| Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 |
| Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 17 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 | 17 380 |
| Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 | 3 926 |
| Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 |
| Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 | 10 636 |
| Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 60 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | 60 476 |
| Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
| Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 31 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 | 31 472 |
| Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 151 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 | 151 991 |
| Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 | 9 071 |
| Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 73 828 | 70 137 | 67 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 73 828 | 143 965 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 | 211 118 |
| Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 |
| Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 76 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 | 76 257 |
| Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 | 2 985 |
| Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 | 10 213 |
| Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 78 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 | 78 175 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 44 076 | 42 201 | 126 519 | 249 107 | 397 102 | 401 880 | 375 758 | 365 790 | 358 316 | 386 477 | 385 972 | 383 791 | 373 895 | 365 499 | 362 207 | 362 255 | 368 483 | 358 549 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 44 076 | 86 276 | 212 795 | 461 902 | 859 004 | 1 260 885 | 1 636 642 | 2 002 432 | 2 360 748 | 2 747 225 | 3 133 197 | 3 516 988 | 3 890 883 | 4 256 382 | 4 618 589 | 4 980 844 | 5 349 327 | 5 707 876 |
| Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 076 | 42 201 | 126 519 | 249 107 | 397 102 | 401 880 | 375 758 | 365 790 | 358 316 | 386 477 | 385 972 | 383 791 | 373 895 | 365 499 | 362 207 | 362 255 | 368 483 | 358 549 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 076 | 86 276 | 212 795 | 461 902 | 859 004 | 1 260 885 | 1 636 642 | 2 002 432 | 2 360 748 | 2 747 225 | 3 133 197 | 3 516 988 | 3 890 883 | 4 256 382 | 4 618 589 | 4 980 844 | 5 349 327 | 5 707 876 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 123 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 |
| Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 123 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 | 123 412 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 225 802 | 439 444 | 272 616 | 229 638 | 270 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 225 802 | 665 246 | 937 862 | 1 167 500 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 225 802 | 439 444 | 272 616 | 229 638 | 270 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 225 802 | 665 246 | 937 862 | 1 167 500 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 | 1 438 130 |
| Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 4 640 | 4 408 | 4 220 | 5 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 4 640 | 9 047 | 13 267 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 | 18 930 |
| Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 4 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 |
| Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 5 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 |
| Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 81 656 | 76 692 | 110 059 | 83 733 | 66 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 81 656 | 158 348 | 268 407 | 352 140 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 | 418 242 |
| Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 |
| Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 81 656 | 76 692 | 110 059 | 83 733 | 52 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 81 656 | 158 348 | 268 407 | 352 140 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 | 404 244 |
| Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 |
| Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 139 506 | 358 345 | 158 337 | 140 242 | 204 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 139 506 | 497 851 | 656 188 | 796 430 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 | 1 000 958 |
| Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 80 264 | 44 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 80 264 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 | 124 340 |
| Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 825 | 35 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 825 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 | 40 086 |
| Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 17 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 22 270 |
| Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 730 | 105 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 730 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 | 111 231 |
| Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | 9 279 |
| Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 279 | 26 445 | 25 320 | 0 | 7 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 279 | 35 725 | 61 045 | 61 045 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 | 68 822 |
| Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 908 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 908 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 |
| Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 270 | 62 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 270 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 | 86 484 |
| Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 | 36 406 |
| Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 13 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 | 17 862 |
| Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 | 7 052 |
| Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 928 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 928 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 | 2 691 |
| Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 39 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 | 39 668 |
| Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 |
| Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 |
| Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 |
| Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 |
| Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 | 8 265 |
| Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 | 77 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 | 85 857 |
| Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 | 38 884 |
| Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 631 | 11 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 631 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 | 68 296 |
| Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 | 7 743 |
| Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 279 | 132 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 279 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 | 141 506 |
| Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 13 558 |
| Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 0 | 6 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 4 642 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 | 10 863 |
| Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 6 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 |
| Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 | 8 815 |
| Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.7 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 30 240 | 34 004 | 20 696 | 31 734 | 25 802 | 25 993 | 19 714 | 17 614 | 365 | 638 | 1 841 | 2 949 | 4 535 | 5 995 | 7 334 | 8 561 | 9 681 | 10 702 | 11 629 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 30 240 | 64 245 | 84 941 | 116 675 | 142 476 | 168 469 | 188 183 | 205 797 | 206 162 | 206 800 | 208 641 | 211 590 | 216 125 | 222 120 | 229 454 | 238 014 | 247 695 | 258 397 | 270 027 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 30 240 | 34 004 | 20 696 | 31 734 | 25 802 | 25 993 | 19 714 | 17 614 | 365 | 638 | 1 841 | 2 949 | 4 535 | 5 995 | 7 334 | 8 561 | 9 681 | 10 702 | 11 629 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 30 240 | 64 245 | 84 941 | 116 675 | 142 476 | 168 469 | 188 183 | 205 797 | 206 162 | 206 800 | 208 641 | 211 590 | 216 125 | 222 120 | 229 454 | 238 014 | 247 695 | 258 397 | 270 027 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 441 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 380 | 365 | 638 | 1 841 | 2 949 | 4 535 | 5 995 | 7 334 | 8 561 | 9 681 | 10 702 | 11 629 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 441 | 863 | 1 267 | 1 656 | 2 030 | 2 389 | 2 769 | 3 134 | 3 773 | 5 613 | 8 562 | 13 098 | 19 092 | 26 426 | 34 987 | 44 668 | 55 370 | 66 999 |
| Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 441 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 380 | 365 | 638 | 1 841 | 2 949 | 4 535 | 5 995 | 7 334 | 8 561 | 9 681 | 10 702 | 11 629 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 441 | 863 | 1 267 | 1 656 | 2 030 | 2 389 | 2 769 | 3 134 | 3 773 | 5 613 | 8 562 | 13 098 | 19 092 | 26 426 | 34 987 | 44 668 | 55 370 | 66 999 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 30 240 | 33 563 | 20 274 | 31 329 | 25 413 | 25 619 | 19 355 | 17 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 30 240 | 63 804 | 84 078 | 115 407 | 140 820 | 166 439 | 185 794 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 | 203 028 |
| Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 | 17 234 |
| Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 30 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 |
| Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 492 | 18 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 492 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 | 28 910 |
| Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 | 21 075 |
| Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 795 | 11 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 795 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 12 303 |
| Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 8 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 608 | 608 | 608 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 | 8 713 |
| Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 726 | 0 | 10 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 726 | 726 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 |
| Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 224 | 0 | 25 619 | 19 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 224 | 3 224 | 28 844 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 | 48 198 |
| Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 452 | 6 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 452 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 | 6 987 |
| Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 8 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 9 095 |
| Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 8 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 663 | 663 | 663 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 | 9 486 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.8 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 47 669 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 47 669 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 47 669 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 47 669 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 47 669 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 47 669 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 | 61 244 |
| Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 | 8 338 |
| Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 |
| Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 5 682 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.9 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 568 588 | 576 671 | 956 899 | 1 007 896 | 328 328 | 560 631 | 327 339 | 554 456 | 378 715 | 194 169 | 201 251 | 140 627 | 145 877 | 509 536 | 131 280 | 134 920 | 140 313 | 148 057 | 164 257 | 159 649 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 568 588 | 1 145 259 | 2 102 158 | 3 110 054 | 3 438 382 | 3 999 014 | 4 326 353 | 4 880 810 | 5 259 524 | 5 453 694 | 5 654 945 | 5 795 572 | 5 941 449 | 6 450 984 | 6 582 265 | 6 717 185 | 6 857 498 | 7 005 555 | 7 169 811 | 7 329 461 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 540 263 | 486 578 | 892 144 | 826 531 | 92 011 | 204 844 | 70 550 | 67 324 | 68 350 | 63 054 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 540 263 | 1 026 841 | 1 918 985 | 2 745 516 | 2 837 528 | 3 042 372 | 3 112 922 | 3 180 246 | 3 248 596 | 3 311 650 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 |
| Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 540 263 | 486 578 | 892 144 | 826 531 | 92 011 | 204 844 | 70 550 | 67 324 | 68 350 | 63 054 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 540 263 | 1 026 841 | 1 918 985 | 2 745 516 | 2 837 528 | 3 042 372 | 3 112 922 | 3 180 246 | 3 248 596 | 3 311 650 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 | 3 376 684 |
| Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 990 | 17 139 | 16 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 990 | 32 129 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 |
| Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 111 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 111 | 111 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 316 | 363 | 348 | 362 | 348 | 361 | 347 | 357 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 316 | 679 | 1 026 | 1 389 | 1 737 | 2 098 | 2 445 | 2 802 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 |
| Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 |
| Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 62 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 |
| Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 072 | 21 918 | 20 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 072 | 44 989 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 |
| Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 |
| Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 |
| Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 575 | 12 525 | 11 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 575 | 14 100 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 |
| Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 021 | 1 009 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 021 | 2 030 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 |
| Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 |
| Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 600 | 92 791 | 396 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 600 | 109 391 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 |
| Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 600 | 0 | 0 | 464 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 |
| Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 |
| Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 208 | 6 770 | 6 482 | 6 213 | 5 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 208 | 15 978 | 22 460 | 28 673 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 |
| Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 15 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 |
| Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 625 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 625 | 625 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 |
| Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 763 | 29 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 763 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 |
| Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 |
| Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 |
| Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 |
| Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 |
| Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 |
| Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 |
| Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 |
| Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 500 | 46 395 | 52 891 | 59 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 500 | 51 895 | 104 786 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 |
| Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 30 453 | 71 449 | 0 | 50 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30 453 | 101 902 | 101 902 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 |
| Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37 600 | 16 702 | 15 867 | 15 192 | 15 371 | 14 776 | 14 203 | 13 653 | 13 815 | 13 280 | 12 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37 600 | 54 302 | 70 170 | 85 362 | 100 733 | 115 509 | 129 712 | 143 365 | 157 180 | 170 460 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 |
| Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 102 | 12 195 | 11 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 102 | 25 297 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 |
| Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 121 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 |
| Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 |
| Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 |
| Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 324 | 19 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 324 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 |
| Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 120 000 | 0 | 2 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 120 000 | 120 000 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 |
| Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 000 | 0 | 5 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 000 | 6 000 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 |
| Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 30 000 | 0 | 26 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30 000 | 30 000 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 |
| Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 000 | 0 | 7 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 000 | 9 000 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 |
| Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 150 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 150 | 150 | 150 | 150 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 230 | 3 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 230 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 |
| Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 998 | 2 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 998 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 |
| Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 |
| Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 |
| Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 21 574 | 6 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 21 574 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 |
| Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 |
| Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 |
| Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 |
| Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 990 | 3 852 | 7 588 | 3 535 | 3 258 | 1 742 | 3 888 | 1 609 | 1 547 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 990 | 9 842 | 17 430 | 20 965 | 24 223 | 25 965 | 29 853 | 31 462 | 33 009 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 |
| Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 157 | 31 002 | 27 565 | 16 772 | 66 877 | 7 899 | 6 435 | 5 691 | 1 903 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 157 | 32 159 | 59 724 | 76 497 | 143 373 | 151 273 | 157 708 | 163 399 | 165 302 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 |
| Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 | 2 722 | 2 616 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 | 5 553 | 8 169 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 |
| Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 186 | 5 946 | 5 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 186 | 12 132 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 |
| Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 907 | 870 | 418 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 907 | 1 777 | 2 195 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
| Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 217 | 641 | 161 | 154 | 0 | 83 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 946 | 2 587 | 2 748 | 2 902 | 2 902 | 2 986 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 |
| Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 948 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 948 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 |
| Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 565 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 565 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 |
| Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 |
| Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 15 788 | 6 047 | 5 796 | 6 410 | 2 678 | 0 | 0 | 3 092 | 7 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 15 788 | 21 834 | 27 630 | 34 040 | 36 717 | 36 717 | 36 717 | 39 810 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 |
| Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 897 | 5 685 | 0 | 3 478 | 5 293 | 4 285 | 5 149 | 8 660 | 5 949 | 2 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 897 | 6 582 | 6 582 | 10 060 | 15 353 | 19 638 | 24 787 | 33 447 | 39 396 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 |
| Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 124 | 89 | 464 | 581 | 571 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 124 | 212 | 676 | 1 257 | 1 828 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 |
| Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 |
| Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 021 | 3 218 | 3 081 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 021 | 4 238 | 7 319 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 |
| Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 248 | 0 | 6 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 248 | 3 248 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 |
| Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18 365 | 45 232 | 11 770 | 30 775 | 61 382 | 38 265 | 32 407 | 29 320 | 28 184 | 30 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18 365 | 63 597 | 75 368 | 106 143 | 167 524 | 205 789 | 238 196 | 267 516 | 295 701 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 |
| Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 |
| Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 66 531 | 151 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 66 531 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 |
| Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 325 | 90 093 | 64 755 | 181 365 | 236 317 | 355 787 | 256 789 | 487 132 | 310 365 | 131 115 | 136 216 | 140 627 | 145 877 | 509 536 | 131 280 | 134 920 | 140 313 | 148 057 | 164 257 | 159 649 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 325 | 118 419 | 183 173 | 364 538 | 600 855 | 956 642 | 1 213 431 | 1 700 564 | 2 010 929 | 2 142 044 | 2 278 260 | 2 418 887 | 2 564 764 | 3 074 300 | 3 205 580 | 3 340 501 | 3 480 814 | 3 628 871 | 3 793 127 | 3 952 776 |
| Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 28 325 | 77 397 | 23 176 | 87 112 | 80 605 | 229 754 | 125 530 | 188 393 | 175 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 28 325 | 105 722 | 128 898 | 216 010 | 296 615 | 526 369 | 651 899 | 840 291 | 1 016 194 | 1 016 194 | 1 016 194 | 1 016 194 | 1 016 194 | 1 409 861 | 1 409 861 | 1 409 861 | 1 409 861 | 1 409 861 | 1 409 861 | 1 409 861 |
| Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 |
| Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 |
| Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 |
| Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 |
| Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 21 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 |
| Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 12 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 |
| Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 |
| Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 11 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 |
| Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 14 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 |
| Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 |
| Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 |
| Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 |
| Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 |
| Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 |
| Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 |
| Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 |
| Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 |
| Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 19 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 |
| Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 |
| Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 |
| Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 |
| Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 |
| Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 |
| Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 |
| Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 |
| Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 |
| Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
| Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 |
| Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 |
| Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 |
| Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 |
| Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 |
| Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
| Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 |
| Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 |
| Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 19 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 |
| Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 |
| Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
| Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 |
| Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 |
| Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 |
| Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 |
| Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 071 | 1 983 | 1 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 071 | 4 055 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 |
| Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 |
| Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 |
| Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 |
| Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 |
| Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 |
| Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 |
| Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 |
| Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 |
| Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 |
| Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 |
| Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 |
| Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 |
| Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
| Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 41 450 | 92 163 | 121 381 | 126 033 | 131 259 | 136 273 | 134 462 | 131 115 | 136 216 | 140 627 | 145 877 | 115 869 | 131 280 | 134 920 | 140 313 | 148 057 | 164 257 | 159 649 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 41 450 | 133 613 | 254 994 | 381 027 | 512 286 | 648 559 | 783 021 | 914 137 | 1 050 353 | 1 190 980 | 1 336 857 | 1 452 726 | 1 584 007 | 1 718 927 | 1 859 240 | 2 007 297 | 2 171 554 | 2 331 203 |
| Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 35 499 | 85 744 | 112 922 | 114 544 | 115 220 | 114 002 | 111 870 | 108 506 | 109 752 | 110 892 | 112 053 | 92 066 | 107 410 | 108 914 | 110 458 | 112 107 | 114 359 | 108 278 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 35 499 | 121 243 | 234 165 | 348 709 | 463 929 | 577 931 | 689 802 | 798 308 | 908 060 | 1 018 952 | 1 131 005 | 1 223 071 | 1 330 481 | 1 439 395 | 1 549 853 | 1 661 959 | 1 776 319 | 1 884 597 |
| Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 952 | 6 419 | 8 458 | 11 489 | 16 039 | 22 271 | 22 592 | 22 609 | 26 464 | 29 735 | 33 824 | 23 804 | 23 871 | 26 006 | 29 855 | 35 950 | 49 897 | 51 371 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 952 | 12 370 | 20 829 | 32 318 | 48 357 | 70 628 | 93 219 | 115 829 | 142 293 | 172 028 | 205 852 | 229 656 | 253 526 | 279 532 | 309 387 | 345 338 | 395 235 | 446 606 |
| Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 12 696 | 128 | 2 090 | 34 332 | 0 | 0 | 162 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 12 696 | 12 825 | 14 915 | 49 246 | 49 246 | 49 246 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 | 211 713 |
| Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 |
| Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 128 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 128 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 |
| Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 |
| Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 |
| Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 |
| Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.10 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 540 263 | 486 578 | 886 870 | 821 342 | 87 128 | 204 844 | 70 550 | 67 324 | 68 350 | 63 054 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 540 263 | 1 026 841 | 1 913 711 | 2 735 053 | 2 822 180 | 3 027 024 | 3 097 575 | 3 164 899 | 3 233 249 | 3 296 303 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 540 263 | 486 578 | 886 870 | 821 342 | 87 128 | 204 844 | 70 550 | 67 324 | 68 350 | 63 054 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 540 263 | 1 026 841 | 1 913 711 | 2 735 053 | 2 822 180 | 3 027 024 | 3 097 575 | 3 164 899 | 3 233 249 | 3 296 303 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 |
| Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 540 263 | 486 578 | 886 870 | 821 342 | 87 128 | 204 844 | 70 550 | 67 324 | 68 350 | 63 054 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 540 263 | 1 026 841 | 1 913 711 | 2 735 053 | 2 822 180 | 3 027 024 | 3 097 575 | 3 164 899 | 3 233 249 | 3 296 303 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 | 3 361 337 |
| Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 990 | 17 139 | 16 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 990 | 32 129 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 | 49 063 |
| Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 111 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 111 | 111 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 316 | 363 | 348 | 362 | 348 | 361 | 347 | 357 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 316 | 679 | 1 026 | 1 389 | 1 737 | 2 098 | 2 445 | 2 802 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 |
| Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 |
| Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 62 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 | 62 843 |
| Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 072 | 21 918 | 20 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 072 | 44 989 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 | 65 975 |
| Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 |
| Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 | 9 869 |
| Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 575 | 12 525 | 11 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 575 | 14 100 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 | 25 131 |
| Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 021 | 1 009 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 021 | 2 030 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 |
| Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 | 7 947 |
| Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 600 | 92 791 | 396 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 600 | 109 391 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 | 506 073 |
| Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 16 600 | 0 | 0 | 464 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 | 480 807 |
| Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 |
| Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 208 | 6 770 | 6 482 | 6 213 | 5 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 208 | 15 978 | 22 460 | 28 673 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 | 34 645 |
| Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 15 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 | 15 453 |
| Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 625 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 625 | 625 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 | 16 676 |
| Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 763 | 29 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 763 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 | 31 303 |
| Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 |
| Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 |
| Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 | 7 435 |
| Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 2 345 |
| Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 1 282 |
| Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 |
| Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 | 8 542 |
| Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 500 | 46 395 | 52 891 | 59 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 500 | 51 895 | 104 786 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 | 163 867 |
| Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 30 453 | 71 449 | 0 | 50 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30 453 | 101 902 | 101 902 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 | 152 387 |
| Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37 600 | 16 702 | 15 867 | 15 192 | 15 371 | 14 776 | 14 203 | 13 653 | 13 815 | 13 280 | 12 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37 600 | 54 302 | 70 170 | 85 362 | 100 733 | 115 509 | 129 712 | 143 365 | 157 180 | 170 460 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 | 183 226 |
| Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 102 | 12 195 | 11 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 102 | 25 297 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 | 36 882 |
| Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 121 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 | 121 814 |
| Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 | 3 829 |
| Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 | 88 884 |
| Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 324 | 19 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 324 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 | 22 267 |
| Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 120 000 | 0 | 2 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 120 000 | 120 000 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 |
| Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 000 | 0 | 5 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 000 | 6 000 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 | 11 289 |
| Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 30 000 | 0 | 26 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 30 000 | 30 000 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 | 56 445 |
| Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 000 | 0 | 7 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 000 | 9 000 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 | 16 934 |
| Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 150 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 150 | 150 | 150 | 150 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 230 | 3 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 230 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 | 9 073 |
| Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 998 | 2 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 998 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 |
| Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4 962 |
| Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 |
| Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 21 574 | 6 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 21 574 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 | 28 247 |
| Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 | 11 805 |
| Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 | 10 968 |
| Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 |
| Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 990 | 3 852 | 7 588 | 3 535 | 3 258 | 1 742 | 3 888 | 1 609 | 1 547 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 990 | 9 842 | 17 430 | 20 965 | 24 223 | 25 965 | 29 853 | 31 462 | 33 009 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 | 34 496 |
| Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 157 | 31 002 | 27 565 | 16 772 | 66 877 | 7 899 | 6 435 | 5 691 | 1 903 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 157 | 32 159 | 59 724 | 76 497 | 143 373 | 151 273 | 157 708 | 163 399 | 165 302 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 | 165 988 |
| Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 | 2 722 | 2 616 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 | 5 553 | 8 169 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 | 10 684 |
| Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 186 | 5 946 | 5 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 186 | 12 132 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 |
| Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 907 | 870 | 418 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 907 | 1 777 | 2 195 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
| Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 217 | 641 | 161 | 154 | 0 | 83 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 946 | 2 587 | 2 748 | 2 902 | 2 902 | 2 986 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 |
| Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 948 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 948 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 |
| Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 565 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 565 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 143 |
| Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 | 3 324 |
| Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 15 788 | 6 047 | 5 796 | 6 410 | 2 678 | 0 | 0 | 3 092 | 7 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 15 788 | 21 834 | 27 630 | 34 040 | 36 717 | 36 717 | 36 717 | 39 810 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 | 47 355 |
| Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 897 | 5 685 | 0 | 3 478 | 5 293 | 4 285 | 5 149 | 8 660 | 5 949 | 2 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 897 | 6 582 | 6 582 | 10 060 | 15 353 | 19 638 | 24 787 | 33 447 | 39 396 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 |
| Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 124 | 89 | 464 | 581 | 571 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 124 | 212 | 676 | 1 257 | 1 828 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 021 | 3 218 | 3 081 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 021 | 4 238 | 7 319 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 10 272 |
| Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 248 | 0 | 6 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 248 | 3 248 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 | 9 325 |
| Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18 365 | 45 232 | 11 770 | 30 775 | 61 382 | 38 265 | 32 407 | 29 320 | 28 184 | 30 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18 365 | 63 597 | 75 368 | 106 143 | 167 524 | 205 789 | 238 196 | 267 516 | 295 701 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 |
| Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 |
| Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 66 531 | 151 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 66 531 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 | 218 222 |
| Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 | 25 374 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 7 038 | 83 770 | 55 270 | 137 993 | 187 459 | 322 172 | 211 938 | 458 289 | 287 773 | 108 506 | 109 752 | 110 892 | 112 053 | 485 732 | 107 410 | 108 914 | 110 458 | 112 107 | 114 359 | 108 278 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 7 038 | 90 808 | 146 078 | 284 071 | 471 530 | 793 703 | 1 005 641 | 1 463 930 | 1 751 703 | 1 860 209 | 1 969 961 | 2 080 853 | 2 192 906 | 2 678 638 | 2 786 048 | 2 894 962 | 3 005 420 | 3 117 527 | 3 231 886 | 3 340 164 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7 038 | 83 770 | 55 270 | 137 993 | 187 459 | 322 172 | 211 938 | 458 289 | 287 773 | 108 506 | 109 752 | 110 892 | 112 053 | 485 732 | 107 410 | 108 914 | 110 458 | 112 107 | 114 359 | 108 278 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 038 | 90 808 | 146 078 | 284 071 | 471 530 | 793 703 | 1 005 641 | 1 463 930 | 1 751 703 | 1 860 209 | 1 969 961 | 2 080 853 | 2 192 906 | 2 678 638 | 2 786 048 | 2 894 962 | 3 005 420 | 3 117 527 | 3 231 886 | 3 340 164 |
| Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 7 038 | 71 074 | 19 643 | 50 159 | 40 205 | 207 629 | 96 718 | 182 030 | 175 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 7 038 | 78 112 | 97 755 | 147 914 | 188 119 | 395 748 | 492 465 | 674 495 | 850 398 | 850 398 | 850 398 | 850 398 | 850 398 | 1 244 064 | 1 244 064 | 1 244 064 | 1 244 064 | 1 244 064 | 1 244 064 | 1 244 064 |
| Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 21 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 | 21 733 |
| Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 12 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 |
| Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 | 6 224 |
| Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 11 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 |
| Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 14 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 | 14 354 |
| Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 |
| Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 |
| Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 | 20 786 |
| Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 | 38 304 |
| Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 |
| Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 |
| Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 | 5 185 |
| Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 |
| Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 19 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 | 19 644 |
| Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 |
| Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 |
| Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 071 | 1 983 | 1 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 071 | 4 055 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 5 956 |
| Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 | 198 038 |
| Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 | 96 718 |
| Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 | 175 903 |
| Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 |
| Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 | 59 125 |
| Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 |
| Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 | 147 697 |
| Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 | 275 416 |
| Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 |
| Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 |
| Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 | 2 541 |
| Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 |
| Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
| Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 35 499 | 85 744 | 112 922 | 114 544 | 115 220 | 114 002 | 111 870 | 108 506 | 109 752 | 110 892 | 112 053 | 92 066 | 107 410 | 108 914 | 110 458 | 112 107 | 114 359 | 108 278 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 35 499 | 121 243 | 234 165 | 348 709 | 463 929 | 577 931 | 689 802 | 798 308 | 908 060 | 1 018 952 | 1 131 005 | 1 223 071 | 1 330 481 | 1 439 395 | 1 549 853 | 1 661 959 | 1 776 319 | 1 884 597 |
| Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 35 499 | 85 744 | 112 922 | 114 544 | 115 220 | 114 002 | 111 870 | 108 506 | 109 752 | 110 892 | 112 053 | 92 066 | 107 410 | 108 914 | 110 458 | 112 107 | 114 359 | 108 278 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 35 499 | 121 243 | 234 165 | 348 709 | 463 929 | 577 931 | 689 802 | 798 308 | 908 060 | 1 018 952 | 1 131 005 | 1 223 071 | 1 330 481 | 1 439 395 | 1 549 853 | 1 661 959 | 1 776 319 | 1 884 597 |
| Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 12 696 | 128 | 2 090 | 34 332 | 0 | 0 | 162 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 12 696 | 12 825 | 14 915 | 49 246 | 49 246 | 49 246 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 | 211 503 |
| Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 239 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 |
| Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 128 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 128 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 |
| Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 | 30 872 |
| Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 | 162 257 |
| Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 | 12 696 |
| Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 21 287 | 6 323 | 9 485 | 43 372 | 48 858 | 33 615 | 44 851 | 28 843 | 22 592 | 22 609 | 26 464 | 29 735 | 33 824 | 23 804 | 23 871 | 26 006 | 29 855 | 35 950 | 49 897 | 51 371 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 21 287 | 27 611 | 37 095 | 80 467 | 129 325 | 162 940 | 207 791 | 236 634 | 259 225 | 281 835 | 308 299 | 338 034 | 371 858 | 395 662 | 419 532 | 445 538 | 475 394 | 511 344 | 561 241 | 612 612 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21 287 | 6 323 | 9 485 | 43 372 | 48 858 | 33 615 | 44 851 | 28 843 | 22 592 | 22 609 | 26 464 | 29 735 | 33 824 | 23 804 | 23 871 | 26 006 | 29 855 | 35 950 | 49 897 | 51 371 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21 287 | 27 611 | 37 095 | 80 467 | 129 325 | 162 940 | 207 791 | 236 634 | 259 225 | 281 835 | 308 299 | 338 034 | 371 858 | 395 662 | 419 532 | 445 538 | 475 394 | 511 344 | 561 241 | 612 612 |
| Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 21 287 | 6 323 | 3 533 | 36 953 | 40 399 | 22 126 | 28 812 | 6 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 21 287 | 27 611 | 31 144 | 68 097 | 108 496 | 130 622 | 159 434 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 | 165 796 |
| Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 | 17 033 |
| Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 |
| Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 |
| Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 |
| Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 19 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 |
| Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 7 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 |
| Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 | 13 245 |
| Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 6 328 |
| Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 5 924 |
| Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 | 3 811 |
| Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 | 3 788 |
| Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 | 5 947 |
| Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 |
| Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
| Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 |
| Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 |
| Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 | 5 647 |
| Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 |
| Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 | 5 774 |
| Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
| Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 |
| Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 | 2 157 |
| Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 |
| Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
| Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 |
| Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 |
| Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 5 952 | 6 419 | 8 458 | 11 489 | 16 039 | 22 271 | 22 592 | 22 609 | 26 464 | 29 735 | 33 824 | 23 804 | 23 871 | 26 006 | 29 855 | 35 950 | 49 897 | 51 371 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 952 | 12 370 | 20 829 | 32 318 | 48 357 | 70 628 | 93 219 | 115 829 | 142 293 | 172 028 | 205 852 | 229 656 | 253 526 | 279 532 | 309 387 | 345 338 | 395 235 | 446 606 |
| Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 952 | 6 419 | 8 458 | 11 489 | 16 039 | 22 271 | 22 592 | 22 609 | 26 464 | 29 735 | 33 824 | 23 804 | 23 871 | 26 006 | 29 855 | 35 950 | 49 897 | 51 371 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 952 | 12 370 | 20 829 | 32 318 | 48 357 | 70 628 | 93 219 | 115 829 | 142 293 | 172 028 | 205 852 | 229 656 | 253 526 | 279 532 | 309 387 | 345 338 | 395 235 | 446 606 |
| Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.13 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 5 274 | 5 190 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 274 | 10 464 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 5 274 | 5 190 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 274 | 10 464 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 |
| Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 5 274 | 5 190 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 274 | 10 464 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 | 15 347 |
| Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 |
| Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 |
| Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.14 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 211 521 | 258 925 | 738 208 | 178 905 | 338 429 | 210 355 | 52 831 | 37 172 | 33 675 | 33 884 | 36 718 | 39 727 | 43 427 | 34 984 | 35 195 | 36 547 | 41 384 | 46 744 | 58 863 | 60 229 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 211 521 | 470 446 | 1 208 655 | 1 387 560 | 1 725 988 | 1 936 343 | 1 989 175 | 2 026 346 | 2 060 021 | 2 093 905 | 2 130 623 | 2 170 350 | 2 213 777 | 2 248 760 | 2 283 956 | 2 320 503 | 2 361 887 | 2 408 630 | 2 467 494 | 2 527 723 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 57 327 | 139 818 | 119 166 | 113 246 | 173 492 | 56 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 57 327 | 197 145 | 316 312 | 429 557 | 603 050 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 |
| Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 743 | 65 604 | 16 727 | 0 | 47 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 743 | 72 347 | 89 073 | 89 073 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 |
| Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 |
| Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 |
| Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 |
| Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 |
| Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 |
| Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 |
| Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 |
| Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 574 | 3 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 574 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 848 | 13 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 848 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 |
| Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 50 584 | 74 214 | 102 440 | 113 246 | 126 133 | 56 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 50 584 | 124 798 | 227 238 | 340 484 | 466 616 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 |
| Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 904 | 0 | 0 | 16 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 904 | 8 904 | 8 904 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 |
| Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 22 674 | 0 | 0 | 10 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 22 674 | 22 674 | 22 674 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 |
| Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 945 | 0 | 0 | 9 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 945 | 20 945 | 20 945 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 |
| Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 249 | 43 678 | 48 285 | 25 211 | 24 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 249 | 52 927 | 101 212 | 126 422 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 |
| Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 443 | 58 762 | 64 960 | 33 917 | 32 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 443 | 71 205 | 136 165 | 170 083 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 |
| Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 |
| Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 417 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 417 | 7 417 | 7 417 | 7 417 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 |
| Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 |
| Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 |
| Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 |
| Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 154 194 | 119 107 | 619 042 | 65 659 | 164 936 | 153 517 | 52 831 | 37 172 | 33 675 | 33 884 | 36 718 | 39 727 | 43 427 | 34 984 | 35 195 | 36 547 | 41 384 | 46 744 | 58 863 | 60 229 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 154 194 | 273 301 | 892 343 | 958 002 | 1 122 939 | 1 276 456 | 1 329 287 | 1 366 459 | 1 400 134 | 1 434 018 | 1 470 736 | 1 510 462 | 1 553 889 | 1 588 873 | 1 624 068 | 1 660 615 | 1 701 999 | 1 748 743 | 1 807 606 | 1 867 836 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 31 972 | 12 565 | 53 182 | 7 945 | 15 472 | 108 476 | 15 444 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 31 972 | 44 537 | 97 719 | 105 664 | 121 136 | 229 612 | 245 056 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 | 249 040 |
| Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 |
| Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 |
| Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 |
| Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 |
| Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 |
| Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 |
| Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 |
| Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
| Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 |
| Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 |
| Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 |
| Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 38 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 |
| Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 |
| Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 |
| Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 |
| Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 |
| Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 |
| Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 |
| Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 |
| Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 49 784 | 0 | 368 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 49 784 | 49 784 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 | 417 818 |
| Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 142 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 |
| Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 32 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 |
| Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 16 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 |
| Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 28 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 |
| Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 74 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 |
| Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 |
| Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 48 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 |
| Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
| Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 |
| Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 |
| Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 |
| Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 |
| Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 |
| Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 15 792 | 16 637 | 20 033 | 22 910 | 27 582 | 33 188 | 33 675 | 33 884 | 36 718 | 39 727 | 43 427 | 34 984 | 35 195 | 36 547 | 41 384 | 46 744 | 58 863 | 60 229 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 15 792 | 32 429 | 52 461 | 75 371 | 102 953 | 136 141 | 169 816 | 203 700 | 240 418 | 280 144 | 323 571 | 358 555 | 393 750 | 430 297 | 471 681 | 518 425 | 577 288 | 637 517 |
| Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 118 | 5 521 | 7 277 | 9 886 | 13 804 | 19 170 | 19 435 | 19 450 | 22 766 | 25 580 | 29 097 | 20 477 | 20 535 | 22 372 | 25 683 | 30 927 | 42 925 | 44 193 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 118 | 10 640 | 17 917 | 27 803 | 41 607 | 60 776 | 80 211 | 99 661 | 122 427 | 148 007 | 177 105 | 197 582 | 218 117 | 240 489 | 266 172 | 297 099 | 340 024 | 384 216 |
| Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 673 | 11 116 | 12 756 | 13 023 | 13 778 | 14 018 | 14 240 | 14 434 | 13 952 | 14 147 | 14 330 | 14 506 | 14 660 | 14 175 | 15 700 | 15 817 | 15 939 | 16 037 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 673 | 21 789 | 34 545 | 47 568 | 61 346 | 75 364 | 89 604 | 104 039 | 117 990 | 132 137 | 146 466 | 160 973 | 175 633 | 189 808 | 205 509 | 221 326 | 237 264 | 253 301 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 69 826 | 106 542 | 50 897 | 41 077 | 129 432 | 22 131 | 9 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 69 826 | 176 368 | 227 265 | 268 342 | 397 774 | 419 906 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 | 429 711 |
| Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 |
| Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 |
| Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 |
| Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 |
| Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 17 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 |
| Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 |
| Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 |
| Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 |
| Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 |
| Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 20 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 |
| Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 |
| Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 |
| Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 21 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 |
| Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 |
| Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 |
| Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 |
| Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 |
| Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 |
| Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 |
| Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 46 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 612 | 0 | 131 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 612 | 2 612 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 | 133 749 |
| Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 79 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 |
| Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 |
| Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 |
| Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 27 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 |
| Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 |

Таблица 1.15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 139 830 | 98 672 | 88 730 | 34 973 | 128 133 | 140 494 | 39 053 | 23 154 | 19 435 | 19 450 | 22 766 | 25 580 | 29 097 | 20 477 | 20 535 | 22 372 | 25 683 | 30 927 | 42 925 | 44 193 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 139 830 | 238 502 | 327 232 | 362 205 | 490 338 | 630 832 | 669 885 | 693 039 | 712 474 | 731 924 | 754 690 | 780 270 | 809 367 | 829 845 | 850 380 | 872 751 | 898 435 | 929 361 | 972 286 | 1 016 479 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 139 830 | 98 672 | 88 730 | 34 973 | 128 133 | 140 494 | 39 053 | 23 154 | 19 435 | 19 450 | 22 766 | 25 580 | 29 097 | 20 477 | 20 535 | 22 372 | 25 683 | 30 927 | 42 925 | 44 193 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 139 830 | 238 502 | 327 232 | 362 205 | 490 338 | 630 832 | 669 885 | 693 039 | 712 474 | 731 924 | 754 690 | 780 270 | 809 367 | 829 845 | 850 380 | 872 751 | 898 435 | 929 361 | 972 286 | 1 016 479 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 31 972 | 12 565 | 53 182 | 7 945 | 12 158 | 108 476 | 15 444 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 31 972 | 44 537 | 97 719 | 105 664 | 117 822 | 226 298 | 241 742 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 | 245 726 |
| Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 4 619 |
| Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 | 8 838 |
| Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 | 3 984 |
| Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 |
| Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 |
| Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 |
| Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 |
| Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
| Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 |
| Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 |
| Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 | 4 803 |
| Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 38 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 38 050 |
| Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 | 92 339 |
| Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 | 13 851 |
| Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 |
| Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 |
| Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 |
| Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 | 7 578 |
| Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 |
| Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 | 11 933 |
| Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 49 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 | 49 784 |
| Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 |
| Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 | 17 847 |
| Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 |
| Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | 12 062 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 5 118 | 5 521 | 7 277 | 9 886 | 13 804 | 19 170 | 19 435 | 19 450 | 22 766 | 25 580 | 29 097 | 20 477 | 20 535 | 22 372 | 25 683 | 30 927 | 42 925 | 44 193 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 118 | 10 640 | 17 917 | 27 803 | 41 607 | 60 776 | 80 211 | 99 661 | 122 427 | 148 007 | 177 105 | 197 582 | 218 117 | 240 489 | 266 172 | 297 099 | 340 024 | 384 216 |
| Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 118 | 5 521 | 7 277 | 9 886 | 13 804 | 19 170 | 19 435 | 19 450 | 22 766 | 25 580 | 29 097 | 20 477 | 20 535 | 22 372 | 25 683 | 30 927 | 42 925 | 44 193 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 118 | 10 640 | 17 917 | 27 803 | 41 607 | 60 776 | 80 211 | 99 661 | 122 427 | 148 007 | 177 105 | 197 582 | 218 117 | 240 489 | 266 172 | 297 099 | 340 024 | 384 216 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 55 462 | 86 107 | 30 429 | 21 507 | 108 699 | 22 131 | 9 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 55 462 | 141 569 | 171 998 | 193 505 | 302 204 | 324 335 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 | 334 140 |
| Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 9 759 |
| Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 |
| Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 | 16 945 |
| Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 17 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 |
| Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 | 13 282 |
| Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 4 148 |
| Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 21 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | 21 507 |
| Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 | 24 366 |
| Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 | 17 709 |
| Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 | 8 482 |
| Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 45 703 |
| Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 | 84 332 |
| Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 240 |
| Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 46 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 | 46 519 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 |
| Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 |

Таблица 1.16 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 57 327 | 139 818 | 119 166 | 113 246 | 173 492 | 56 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 57 327 | 197 145 | 316 312 | 429 557 | 603 050 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 57 327 | 139 818 | 119 166 | 113 246 | 173 492 | 56 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 57 327 | 197 145 | 316 312 | 429 557 | 603 050 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 | 659 887 |
| Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 743 | 65 604 | 16 727 | 0 | 47 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 743 | 72 347 | 89 073 | 89 073 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 | 136 433 |
| Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 |
| Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 | 22 414 |
| Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 | 25 708 |
| Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 |
| Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 | 12 887 |
| Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 | 24 946 |
| Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 | 6 743 |
| Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 574 | 3 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 574 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 848 | 13 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 848 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 19 028 |
| Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 50 584 | 74 214 | 102 440 | 113 246 | 126 133 | 56 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 50 584 | 124 798 | 227 238 | 340 484 | 466 616 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 | 523 454 |
| Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 904 | 0 | 0 | 16 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 904 | 8 904 | 8 904 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 | 25 666 |
| Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 22 674 | 0 | 0 | 10 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 22 674 | 22 674 | 22 674 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 | 33 450 |
| Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 945 | 0 | 0 | 9 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 945 | 20 945 | 20 945 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 | 30 899 |
| Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 9 249 | 43 678 | 48 285 | 25 211 | 24 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 9 249 | 52 927 | 101 212 | 126 422 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 | 150 657 |
| Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 443 | 58 762 | 64 960 | 33 917 | 32 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 443 | 71 205 | 136 165 | 170 083 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 | 202 686 |
| Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 | 15 312 |
| Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 417 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 417 | 7 417 | 7 417 | 7 417 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 21 617 |
| Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 | 12 872 |
| Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 | 27 818 |
| Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 593 |
| Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.17 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 499 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 499 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 | 499 171 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 368 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 | 368 034 |
| Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 142 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 | 142 346 |
| Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 32 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 | 32 864 |
| Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 16 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 | 16 540 |
| Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 28 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 | 28 044 |
| Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 74 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 | 74 293 |
| Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 674 |
| Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 48 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 | 48 263 |
| Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
| Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 | 5 753 |
| Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 131 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 | 131 137 |
| Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 79 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 | 79 308 |
| Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 | 14 341 |
| Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 |
| Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 27 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 | 27 595 |

Таблица 1.18 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 14 364 | 20 435 | 31 141 | 30 686 | 33 489 | 13 023 | 13 778 | 14 018 | 14 240 | 14 434 | 13 952 | 14 147 | 14 330 | 14 506 | 14 660 | 14 175 | 15 700 | 15 817 | 15 939 | 16 037 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 14 364 | 34 799 | 65 940 | 96 626 | 130 115 | 143 139 | 156 917 | 170 935 | 185 175 | 199 609 | 213 561 | 227 707 | 242 037 | 256 543 | 271 203 | 285 379 | 301 079 | 316 896 | 332 835 | 348 872 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 364 | 20 435 | 31 141 | 30 686 | 33 489 | 13 023 | 13 778 | 14 018 | 14 240 | 14 434 | 13 952 | 14 147 | 14 330 | 14 506 | 14 660 | 14 175 | 15 700 | 15 817 | 15 939 | 16 037 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 364 | 34 799 | 65 940 | 96 626 | 130 115 | 143 139 | 156 917 | 170 935 | 185 175 | 199 609 | 213 561 | 227 707 | 242 037 | 256 543 | 271 203 | 285 379 | 301 079 | 316 896 | 332 835 | 348 872 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 10 673 | 11 116 | 12 756 | 13 023 | 13 778 | 14 018 | 14 240 | 14 434 | 13 952 | 14 147 | 14 330 | 14 506 | 14 660 | 14 175 | 15 700 | 15 817 | 15 939 | 16 037 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 10 673 | 21 789 | 34 545 | 47 568 | 61 346 | 75 364 | 89 604 | 104 039 | 117 990 | 132 137 | 146 466 | 160 973 | 175 633 | 189 808 | 205 509 | 221 326 | 237 264 | 253 301 |
| Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 673 | 11 116 | 12 756 | 13 023 | 13 778 | 14 018 | 14 240 | 14 434 | 13 952 | 14 147 | 14 330 | 14 506 | 14 660 | 14 175 | 15 700 | 15 817 | 15 939 | 16 037 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 673 | 21 789 | 34 545 | 47 568 | 61 346 | 75 364 | 89 604 | 104 039 | 117 990 | 132 137 | 146 466 | 160 973 | 175 633 | 189 808 | 205 509 | 221 326 | 237 264 | 253 301 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 14 364 | 20 435 | 20 468 | 19 570 | 20 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 14 364 | 34 799 | 55 267 | 74 837 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 | 95 571 |
| Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 |
| Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 |
| Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 | 20 435 |
| Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 20 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 |
| Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 |
| Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 | 20 734 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.19 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 3 314 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.20 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 17 046 | 9 714 | 23 079 | 15 856 | 13 698 | 41 637 | 18 401 | 18 704 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 17 046 | 26 760 | 49 839 | 65 695 | 79 393 | 121 030 | 139 431 | 158 136 | 158 481 | 165 121 | 186 963 | 252 487 | 322 071 | 398 003 | 479 930 | 567 857 | 662 913 | 761 888 | 866 732 | 977 563 |
| Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 11 021 | 7 763 | 8 406 | 466 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11 021 | 18 784 | 27 190 | 27 656 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 |
| Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 11 021 | 7 763 | 8 406 | 466 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 11 021 | 18 784 | 27 190 | 27 656 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 |
| Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 813 | 2 316 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 813 | 3 128 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
| Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 911 | 5 447 | 5 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 911 | 7 358 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 |
| Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 |
| Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 6 025 | 1 952 | 14 673 | 15 390 | 13 053 | 41 637 | 18 401 | 18 704 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 6 025 | 7 977 | 22 649 | 38 040 | 51 092 | 92 730 | 111 131 | 129 835 | 130 180 | 136 820 | 158 662 | 224 186 | 293 770 | 369 703 | 451 629 | 539 557 | 634 612 | 733 588 | 838 432 | 949 263 |
| Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 025 | 1 952 | 1 247 | 0 | 0 | 6 271 | 3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 025 | 7 977 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 15 494 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 | 18 704 |
| Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 |
| Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 |
| Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 |
| Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 5 289 | 14 968 | 12 648 | 34 978 | 14 817 | 13 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 289 | 20 257 | 32 905 | 67 883 | 82 700 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 |
| Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
| Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 |
| Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 |
| Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 14 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 |
| Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 |
| Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 |
| Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 |
| Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 |
| Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 8 137 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 8 137 | 8 559 | 8 964 | 9 352 | 9 726 | 10 086 | 10 431 | 17 071 | 38 913 | 104 436 | 174 021 | 249 953 | 331 880 | 419 807 | 514 862 | 613 838 | 718 682 | 829 513 |
| Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 441 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 441 | 863 | 1 267 | 1 656 | 2 030 | 2 389 | 2 735 | 9 375 | 31 216 | 96 740 | 166 325 | 242 257 | 324 184 | 412 111 | 507 166 | 606 142 | 710 986 | 821 817 |
| Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 |
| Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 |
| Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 |
| Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.21 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 16 437 | 9 714 | 22 617 | 15 856 | 13 698 | 35 817 | 18 401 | 13 526 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 16 437 | 26 151 | 48 768 | 64 624 | 78 322 | 114 139 | 132 540 | 146 066 | 146 412 | 153 052 | 174 893 | 240 417 | 310 002 | 385 934 | 467 861 | 555 788 | 650 843 | 749 819 | 854 663 | 965 494 |
| Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 11 021 | 7 763 | 8 406 | 466 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11 021 | 18 784 | 27 190 | 27 656 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 |
| Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 11 021 | 7 763 | 8 406 | 466 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 11 021 | 18 784 | 27 190 | 27 656 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 | 28 301 |
| Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 813 | 2 316 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 813 | 3 128 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
| Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 911 | 5 447 | 5 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 911 | 7 358 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | 12 533 |
| Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 |
| Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 |
| Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5 416 | 1 952 | 14 211 | 15 390 | 13 053 | 35 817 | 18 401 | 13 526 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5 416 | 7 368 | 21 578 | 36 969 | 50 022 | 85 839 | 104 240 | 117 766 | 118 111 | 124 751 | 146 593 | 212 117 | 281 701 | 357 633 | 439 560 | 527 488 | 622 543 | 721 519 | 826 362 | 937 194 |
| Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 5 416 | 1 952 | 785 | 0 | 0 | 450 | 3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 5 416 | 7 368 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 8 603 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
| Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 3 210 |
| Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 952 |
| Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 |
| Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 5 289 | 14 968 | 12 648 | 34 978 | 14 817 | 13 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 5 289 | 20 257 | 32 905 | 67 883 | 82 700 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 | 95 867 |
| Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
| Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 |
| Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 |
| Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 14 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 | 14 968 |
| Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 | 12 648 |
| Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 | 14 821 |
| Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 | 14 817 |
| Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 | 13 167 |
| Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 8 137 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 8 137 | 8 559 | 8 964 | 9 352 | 9 726 | 10 086 | 10 431 | 17 071 | 38 913 | 104 436 | 174 021 | 249 953 | 331 880 | 419 807 | 514 862 | 613 838 | 718 682 | 829 513 |
| Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 441 | 422 | 405 | 389 | 374 | 359 | 345 | 6 640 | 21 842 | 65 524 | 69 585 | 75 932 | 81 927 | 87 927 | 95 055 | 98 976 | 104 844 | 110 831 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 441 | 863 | 1 267 | 1 656 | 2 030 | 2 389 | 2 735 | 9 375 | 31 216 | 96 740 | 166 325 | 242 257 | 324 184 | 412 111 | 507 166 | 606 142 | 710 986 | 821 817 |
| Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 |
| Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.22 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 609 | 0 | 462 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 609 | 609 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 6 891 | 6 891 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 |
| Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 609 | 0 | 462 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 609 | 609 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 6 891 | 6 891 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 | 12 069 |
| Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 609 | 0 | 462 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 609 | 609 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 |
| Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 |
| Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 |
| Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 178 |
| Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.23 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 79 775 | 346 344 | 105 525 | 130 767 | 17 705 | 23 330 | 135 206 | 78 134 | 72 691 | 139 447 | 163 063 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 79 775 | 426 119 | 531 644 | 662 411 | 680 116 | 703 446 | 838 652 | 916 786 | 989 477 | 1 128 923 | 1 291 986 | 1 476 049 | 1 682 470 | 1 897 903 | 2 115 889 | 2 335 908 | 2 547 469 | 2 756 707 | 2 963 984 | 3 169 491 |
| Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 12 464 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12 464 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 |
| Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 12 464 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 12 464 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 |
| Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 |
| Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 |
| Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 67 311 | 299 826 | 105 525 | 130 767 | 17 705 | 23 330 | 135 206 | 78 134 | 72 691 | 139 447 | 163 063 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 67 311 | 367 137 | 472 662 | 603 429 | 621 134 | 644 464 | 779 670 | 857 804 | 930 494 | 1 069 941 | 1 233 004 | 1 417 067 | 1 623 488 | 1 838 921 | 2 056 907 | 2 276 926 | 2 488 486 | 2 697 725 | 2 905 002 | 3 110 509 |
| Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 46 709 | 21 827 | 0 | 10 509 | 1 524 | 0 | 105 304 | 42 205 | 3 616 | 6 648 | 3 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 46 709 | 68 536 | 68 536 | 79 045 | 80 569 | 80 569 | 185 873 | 228 078 | 231 693 | 238 341 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 | 241 837 |
| Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 |
| Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 |
| Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 |
| Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 |
| Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 |
| Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 |
| Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 |
| Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 |
| Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 14 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 |
| Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 |
| Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 |
| Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 |
| Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 |
| Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 |
| Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 |
| Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 |
| Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 |
| Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 |
| Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 |
| Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 |
| Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 |
| Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 265 817 | 71 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 265 817 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 |
| Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 |
| Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 120 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 |
| Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 121 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 |
| Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 71 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 |
| Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 11 527 | 0 | 1 763 | 16 880 | 16 180 | 23 330 | 29 902 | 35 929 | 69 075 | 132 798 | 159 567 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 11 527 | 11 527 | 13 290 | 30 171 | 46 351 | 69 681 | 99 583 | 135 512 | 204 587 | 337 386 | 496 953 | 681 016 | 887 437 | 1 102 870 | 1 320 856 | 1 540 875 | 1 752 436 | 1 961 674 | 2 168 951 | 2 374 458 |
| Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 763 | 16 880 | 16 180 | 23 330 | 29 902 | 35 929 | 69 075 | 132 798 | 159 567 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 763 | 18 643 | 34 824 | 58 154 | 88 056 | 123 985 | 193 060 | 325 858 | 485 426 | 669 489 | 875 910 | 1 091 343 | 1 309 329 | 1 529 348 | 1 740 909 | 1 950 147 | 2 157 424 | 2 362 931 |
| Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 |
| Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 075 | 12 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 075 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 |
| Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 |
| Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 |
| Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 31 881 | 103 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 31 881 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 |
| Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 31 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 |
| Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 103 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 |

Таблица 1.24 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 79 775 | 343 094 | 105 525 | 130 767 | 17 705 | 23 330 | 135 206 | 78 134 | 72 691 | 139 447 | 163 063 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 79 775 | 422 870 | 528 395 | 659 162 | 676 866 | 700 196 | 835 402 | 913 536 | 986 227 | 1 125 673 | 1 288 736 | 1 472 799 | 1 679 220 | 1 894 653 | 2 112 639 | 2 332 658 | 2 544 219 | 2 753 457 | 2 960 734 | 3 166 241 |
| Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 12 464 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12 464 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 |
| Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 12 464 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 12 464 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 | 58 982 |
| Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 |
| Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 46 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 | 46 518 |
| Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 67 311 | 296 577 | 105 525 | 130 767 | 17 705 | 23 330 | 135 206 | 78 134 | 72 691 | 139 447 | 163 063 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 67 311 | 363 888 | 469 413 | 600 179 | 617 884 | 641 214 | 776 420 | 854 554 | 927 245 | 1 066 691 | 1 229 754 | 1 413 817 | 1 620 238 | 1 835 671 | 2 053 657 | 2 273 676 | 2 485 237 | 2 694 475 | 2 901 752 | 3 107 259 |
| Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 46 709 | 18 578 | 0 | 10 509 | 1 524 | 0 | 105 304 | 42 205 | 3 616 | 6 648 | 3 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 46 709 | 65 286 | 65 286 | 75 795 | 77 319 | 77 319 | 182 623 | 224 828 | 228 444 | 235 092 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 | 238 587 |
| Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 |
| Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 |
| Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 | 4 827 |
| Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 |
| Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 |
| Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 |
| Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 |
| Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 |
| Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 14 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | 14 064 |
| Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 | 34 606 |
| Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 | 94 680 |
| Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 |
| Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 |
| Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 | 2 389 |
| Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 5 130 |
| Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 |
| Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 27 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 | 27 988 |
| Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 |
| Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 |
| Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 | 1 621 |
| Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 |
| Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 265 817 | 71 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 265 817 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 | 337 698 |
| Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 | 23 569 |
| Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 120 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 | 120 992 |
| Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 121 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 | 121 256 |
| Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 71 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 | 71 881 |
| Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 11 527 | 0 | 1 763 | 16 880 | 16 180 | 23 330 | 29 902 | 35 929 | 69 075 | 132 798 | 159 567 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 11 527 | 11 527 | 13 290 | 30 171 | 46 351 | 69 681 | 99 583 | 135 512 | 204 587 | 337 386 | 496 953 | 681 016 | 887 437 | 1 102 870 | 1 320 856 | 1 540 875 | 1 752 436 | 1 961 674 | 2 168 951 | 2 374 458 |
| Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 763 | 16 880 | 16 180 | 23 330 | 29 902 | 35 929 | 69 075 | 132 798 | 159 567 | 184 063 | 206 421 | 215 433 | 217 986 | 220 019 | 211 561 | 209 238 | 207 277 | 205 507 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 763 | 18 643 | 34 824 | 58 154 | 88 056 | 123 985 | 193 060 | 325 858 | 485 426 | 669 489 | 875 910 | 1 091 343 | 1 309 329 | 1 529 348 | 1 740 909 | 1 950 147 | 2 157 424 | 2 362 931 |
| Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 |
| Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 075 | 12 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 075 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 | 21 257 |
| Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 |
| Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 | 12 182 |
| Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 31 881 | 103 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 31 881 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 | 135 260 |
| Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 31 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 | 31 881 |
| Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 103 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 | 103 378 |

Таблица 1.25 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.26 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 30 533 | 62 103 | 0 | 6 767 | 46 487 | 0 | 30 798 | 115 618 | 88 711 | 204 329 | 88 711 | 237 303 | 94 423 | 238 258 | 213 882 | 134 546 | 217 905 | 247 040 | 117 005 | 105 125 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 30 533 | 92 636 | 92 636 | 99 403 | 145 890 | 145 890 | 176 688 | 292 306 | 381 018 | 585 347 | 674 058 | 911 361 | 1 005 785 | 1 244 043 | 1 457 925 | 1 592 471 | 1 810 376 | 2 057 417 | 2 174 422 | 2 279 547 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 115 618 | 0 | 115 618 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 224 209 | 224 209 | 339 827 | 339 827 | 455 445 | 455 445 | 571 064 | 686 682 | 686 682 | 802 300 | 920 117 | 920 117 | 920 117 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 115 618 | 0 | 115 618 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 224 209 | 224 209 | 339 827 | 339 827 | 455 445 | 455 445 | 571 064 | 686 682 | 686 682 | 802 300 | 920 117 | 920 117 | 920 117 |
| Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 |
| Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 115 618 | 231 237 | 231 237 | 346 855 | 346 855 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 |
| Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 115 618 | 231 237 | 231 237 | 231 237 | 231 237 |
| Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 817 | 117 817 | 117 817 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 30 533 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 30 798 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 121 685 | 94 423 | 122 640 | 98 264 | 134 546 | 102 287 | 129 224 | 117 005 | 105 125 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 30 533 | 30 533 | 30 533 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 68 098 | 68 098 | 156 809 | 245 520 | 334 231 | 455 916 | 550 339 | 672 979 | 771 243 | 905 789 | 1 008 076 | 1 137 300 | 1 254 305 | 1 359 430 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 30 533 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 30 798 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 121 685 | 94 423 | 122 640 | 98 264 | 134 546 | 102 287 | 129 224 | 117 005 | 105 125 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 30 533 | 30 533 | 30 533 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 68 098 | 68 098 | 156 809 | 245 520 | 334 231 | 455 916 | 550 339 | 672 979 | 771 243 | 905 789 | 1 008 076 | 1 137 300 | 1 254 305 | 1 359 430 |
| Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 |
| Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 |
| Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 |
| Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 |
| Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 |
| Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 |
| Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 |
| Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 |
| Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 |
| Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 |
| Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 553 | 9 553 | 9 553 | 9 553 | 9 553 | 9 553 |
| Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 101 573 | 101 573 | 101 573 | 101 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 101 573 | 101 573 | 101 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 101 573 | 101 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 23 081 | 23 081 |
| Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 23 081 |
| Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 4 570 | 4 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 |
| Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 3 630 |
| Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 | 89 338 |
| Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 |
| Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 074 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 074 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.27 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в ценах 2025 г.)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 30 533 | 62 103 | 0 | 6 767 | 46 487 | 0 | 30 798 | 115 618 | 88 711 | 204 329 | 88 711 | 237 303 | 94 423 | 238 258 | 213 882 | 134 546 | 217 905 | 247 040 | 117 005 | 105 125 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 30 533 | 92 636 | 92 636 | 99 403 | 145 890 | 145 890 | 176 688 | 292 306 | 381 018 | 585 347 | 674 058 | 911 361 | 1 005 785 | 1 244 043 | 1 457 925 | 1 592 471 | 1 810 376 | 2 057 417 | 2 174 422 | 2 279 547 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 115 618 | 0 | 115 618 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 224 209 | 224 209 | 339 827 | 339 827 | 455 445 | 455 445 | 571 064 | 686 682 | 686 682 | 802 300 | 920 117 | 920 117 | 920 117 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 115 618 | 0 | 115 618 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 224 209 | 224 209 | 339 827 | 339 827 | 455 445 | 455 445 | 571 064 | 686 682 | 686 682 | 802 300 | 920 117 | 920 117 | 920 117 |
| Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 62 103 | 0 | 0 | 46 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 | 108 591 |
| Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 115 618 | 231 237 | 231 237 | 346 855 | 346 855 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 | 462 473 |
| Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 0 | 115 618 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 618 | 115 618 | 231 237 | 231 237 | 231 237 | 231 237 |
| Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 817 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 817 | 117 817 | 117 817 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 30 533 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 30 798 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 121 685 | 94 423 | 122 640 | 98 264 | 134 546 | 102 287 | 129 224 | 117 005 | 105 125 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 30 533 | 30 533 | 30 533 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 68 098 | 68 098 | 156 809 | 245 520 | 334 231 | 455 916 | 550 339 | 672 979 | 771 243 | 905 789 | 1 008 076 | 1 137 300 | 1 254 305 | 1 359 430 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 30 533 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 30 798 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 121 685 | 94 423 | 122 640 | 98 264 | 134 546 | 102 287 | 129 224 | 117 005 | 105 125 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 30 533 | 30 533 | 30 533 | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 68 098 | 68 098 | 156 809 | 245 520 | 334 231 | 455 916 | 550 339 | 672 979 | 771 243 | 905 789 | 1 008 076 | 1 137 300 | 1 254 305 | 1 359 430 |
| Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 | 6 259 |
| Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 |
| Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 |
| Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 |
| Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 | 30 798 |
| Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 |
| Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 | 88 711 |
| Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 |
| Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 |
| Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 | 32 973 |
| Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 |
| Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 553 | 9 553 | 9 553 | 9 553 | 9 553 | 9 553 |
| Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 101 573 | 101 573 | 101 573 | 101 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 101 573 | 101 573 | 101 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 573 | 101 573 | 101 573 |
| Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 23 081 | 23 081 |
| Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 081 | 23 081 |
| Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 4 570 | 4 570 |
| Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 |
| Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 3 630 |
| Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 | 89 338 |
| Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 338 |
| Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 074 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 074 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем инвестиций в прогнозных ценах

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения и добавлен НДС (20%).

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных настоящей разработке схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.04.2025 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

Таблица 1.28 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет

| Индексы-дефляторы | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2044 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | 1,078 | 1,053 | 1,044 | 1,043 | 1,040 |

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприятий на 2025-2044 гг. составляет 44 722 381 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) 12 836 747 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 2 036 046 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) – 461 213 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- - Застройщики в зоне ЕТО №01 – 74 758 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»:

- - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 4 678 597 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- - ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") – 6 256 899 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 1 198 938 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») – 21 802 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э») – 1 702 017 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- - ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 917 884 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- - МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 679 518 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 635 076 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- - Потребители в зоне ЕТО №03 – 4 916 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 2 118 898 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- - ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») – 18 988 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС);

- ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 6 292 436 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- - Застройщики в зоне ЕТО №10 – 4 202 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

- - ЕТО не определена:

- - Застройщики – 4 783 445 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС).

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:

Таблица 1.29 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1 289 441 | 2 290 991 | 3 512 314 | 2 697 527 | 1 680 770 | 2 133 605 | 1 624 778 | 2 061 297 | 1 680 797 | 1 707 175 | 1 636 686 | 2 064 520 | 1 930 201 | 3 095 565 | 2 334 444 | 2 260 458 | 2 566 486 | 2 781 487 | 2 660 029 | 2 713 809 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1 289 441 | 3 580 432 | 7 092 746 | 9 790 273 | 11 471 042 | 13 604 647 | 15 229 425 | 17 290 722 | 18 971 519 | 20 678 694 | 22 315 380 | 24 379 901 | 26 310 102 | 29 405 667 | 31 740 111 | 34 000 569 | 36 567 056 | 39 348 542 | 42 008 571 | 44 722 381 |
| Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 745 291 | 1 252 600 | 1 986 345 | 1 724 419 | 804 350 | 821 392 | 113 251 | 305 503 | 118 740 | 322 906 | 122 271 | 226 132 | 0 | 244 726 | 254 588 | 0 | 275 522 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 745 291 | 1 997 891 | 3 984 235 | 5 708 654 | 6 513 004 | 7 334 396 | 7 447 647 | 7 753 150 | 7 871 890 | 8 194 796 | 8 317 067 | 8 543 199 | 8 543 199 | 8 787 925 | 9 042 513 | 9 042 513 | 9 318 035 | 9 610 110 | 9 610 110 | 9 610 110 |
| Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 254 588 | 0 | 275 522 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 342 344 | 342 344 | 551 295 | 551 295 | 777 428 | 777 428 | 1 022 154 | 1 276 742 | 1 276 742 | 1 552 263 | 1 844 338 | 1 844 338 | 1 844 338 |
| Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 23 049 | 150 999 | 28 770 | 6 000 | 78 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 23 049 | 174 048 | 202 818 | 208 818 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 | 287 466 |
| Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 105 600 | 104 400 | 156 480 | 124 200 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 105 600 | 210 000 | 366 480 | 490 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 |
| Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 722 242 | 915 687 | 1 853 175 | 1 561 939 | 532 547 | 719 392 | 113 251 | 112 428 | 118 740 | 113 954 | 122 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 722 242 | 1 637 929 | 3 491 104 | 5 053 042 | 5 585 590 | 6 304 982 | 6 418 233 | 6 530 660 | 6 649 400 | 6 763 355 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 | 6 885 625 |
| Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 544 151 | 1 038 391 | 1 525 969 | 973 108 | 876 420 | 1 312 213 | 1 511 527 | 1 755 794 | 1 562 057 | 1 384 269 | 1 514 416 | 1 838 388 | 1 930 201 | 2 850 840 | 2 079 856 | 2 260 458 | 2 290 965 | 2 489 412 | 2 660 029 | 2 713 809 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 544 151 | 1 582 541 | 3 108 511 | 4 081 619 | 4 958 039 | 6 270 251 | 7 781 778 | 9 537 572 | 11 099 628 | 12 483 897 | 13 998 313 | 15 836 701 | 17 766 903 | 20 617 742 | 22 697 598 | 24 958 056 | 27 249 021 | 29 738 433 | 32 398 461 | 35 112 271 |
| Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 372 761 | 485 563 | 262 852 | 474 756 | 145 659 | 533 459 | 489 248 | 406 220 | 465 980 | 172 339 | 173 356 | 237 997 | 192 121 | 1 092 850 | 216 375 | 308 206 | 243 752 | 320 354 | 301 752 | 282 041 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 372 761 | 858 325 | 1 121 177 | 1 595 933 | 1 741 591 | 2 275 050 | 2 764 298 | 3 170 518 | 3 636 498 | 3 808 836 | 3 982 192 | 4 220 190 | 4 412 310 | 5 505 160 | 5 721 535 | 6 029 742 | 6 273 494 | 6 593 848 | 6 895 599 | 7 177 640 |
| Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 59 741 | 343 763 | 606 052 | 21 282 | 18 761 | 53 973 | 23 785 | 21 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 59 741 | 403 504 | 1 009 556 | 1 030 837 | 1 049 599 | 1 103 572 | 1 127 357 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 | 1 149 344 |
| Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 13 833 | 0 | 152 000 | 239 889 | 422 621 | 651 417 | 941 629 | 1 015 307 | 1 066 137 | 1 211 931 | 1 341 060 | 1 600 391 | 1 738 081 | 1 757 990 | 1 863 481 | 1 952 252 | 2 047 213 | 2 169 058 | 2 358 277 | 2 431 768 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 13 833 | 13 833 | 165 833 | 405 722 | 828 343 | 1 479 760 | 2 421 390 | 3 436 696 | 4 502 833 | 5 714 764 | 7 055 824 | 8 656 215 | 10 394 295 | 12 152 285 | 14 015 765 | 15 968 017 | 18 015 230 | 20 184 288 | 22 542 565 | 24 974 333 |
| Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 94 681 | 209 065 | 115 149 | 90 200 | 289 379 | 73 363 | 56 865 | 312 279 | 29 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 94 681 | 303 746 | 418 895 | 509 095 | 798 475 | 871 838 | 928 703 | 1 240 982 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 | 1 270 922 |
| Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 134 | 0 | 221 916 | 146 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 134 | 3 134 | 225 050 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 | 372 031 |

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.30 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 200 486 | 669 591 | 1 029 710 | 792 069 | 576 243 | 843 673 | 718 492 | 718 521 | 683 382 | 661 735 | 674 864 | 759 491 | 791 328 | 821 959 | 836 506 | 854 053 | 883 550 | 922 052 | 977 907 | 993 152 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 200 486 | 870 077 | 1 899 787 | 2 691 856 | 3 268 099 | 4 111 772 | 4 830 264 | 5 548 785 | 6 232 167 | 6 893 902 | 7 568 766 | 8 328 257 | 9 119 585 | 9 941 545 | 10 778 050 | 11 632 103 | 12 515 653 | 13 437 705 | 14 415 612 | 15 408 764 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 292 014 | 598 212 | 387 600 | 340 620 | 417 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 292 014 | 890 226 | 1 277 826 | 1 618 446 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 |
| Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 105 600 | 104 400 | 156 480 | 124 200 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 105 600 | 210 000 | 366 480 | 490 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 |
| Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 105 600 | 104 400 | 156 480 | 124 200 | 80 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 105 600 | 210 000 | 366 480 | 490 680 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 |
| Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 180 414 | 487 812 | 225 120 | 208 020 | 315 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 180 414 | 668 226 | 893 346 | 1 101 366 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 |
| Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 103 800 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 103 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 |
| Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 240 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 |
| Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 800 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 |
| Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 000 | 48 000 | 84 000 | 84 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 200 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 200 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 |
| Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 |
| Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 |
| Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 |
| Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 200 486 | 377 577 | 431 498 | 404 469 | 235 623 | 426 073 | 718 492 | 718 521 | 683 382 | 661 735 | 674 864 | 759 491 | 791 328 | 821 959 | 836 506 | 854 053 | 883 550 | 922 052 | 977 907 | 993 152 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 200 486 | 578 063 | 1 009 561 | 1 414 030 | 1 649 653 | 2 075 726 | 2 794 218 | 3 512 739 | 4 196 121 | 4 857 856 | 5 532 720 | 6 292 211 | 7 083 539 | 7 905 499 | 8 742 004 | 9 596 057 | 10 479 607 | 11 401 659 | 12 379 566 | 13 372 718 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 200 486 | 338 470 | 157 208 | 315 044 | 889 | 1 871 | 39 318 | 14 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 200 486 | 538 955 | 696 164 | 1 011 207 | 1 012 096 | 1 013 967 | 1 053 285 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 | 1 067 768 |
| Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 |
| Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 |
| Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 |
| Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 |
| Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 |
| Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 |
| Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 |
| Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
| Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 |
| Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 23 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 |
| Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 |
| Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 |
| Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 |
| Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 72 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 |
| Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 |
| Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 |
| Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 |
| Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 196 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 |
| Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 |
| Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 95 477 | 95 477 | 95 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 95 477 | 190 954 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 |
| Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 108 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 |
| Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 |
| Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 |
| Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 |
| Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 |
| Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 111 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 60 600 | 60 600 | 188 264 | 384 989 | 638 049 | 671 717 | 653 442 | 661 735 | 674 864 | 759 491 | 791 328 | 821 959 | 836 506 | 854 053 | 883 550 | 922 052 | 977 907 | 993 152 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 60 600 | 121 200 | 309 464 | 694 453 | 1 332 502 | 2 004 219 | 2 657 661 | 3 319 396 | 3 994 260 | 4 753 751 | 5 545 079 | 6 367 038 | 7 203 544 | 8 057 596 | 8 941 146 | 9 863 199 | 10 841 106 | 11 834 258 |
| Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 187 664 | 384 389 | 637 449 | 671 117 | 652 782 | 661 075 | 673 664 | 755 891 | 785 328 | 812 360 | 823 306 | 837 253 | 863 150 | 898 052 | 950 307 | 961 952 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 60 000 | 120 000 | 307 664 | 692 053 | 1 329 501 | 2 000 619 | 2 653 401 | 3 314 476 | 3 988 140 | 4 744 031 | 5 529 359 | 6 341 718 | 7 165 024 | 8 002 276 | 8 865 426 | 9 763 479 | 10 713 786 | 11 675 738 |
| Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 1 200 | 3 600 | 6 000 | 9 600 | 13 200 | 16 800 | 20 400 | 24 000 | 27 600 | 31 200 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 | 3 600 | 4 260 | 4 920 | 6 120 | 9 720 | 15 720 | 25 320 | 38 520 | 55 320 | 75 720 | 99 720 | 127 320 | 158 520 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 39 108 | 45 689 | 28 825 | 46 470 | 39 213 | 41 125 | 32 321 | 29 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 39 108 | 84 797 | 113 623 | 160 093 | 199 307 | 240 432 | 272 753 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 |
| Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 |
| Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 39 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 |
| Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 282 | 26 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 282 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 |
| Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 28 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 |
| Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 17 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 12 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 |
| Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 989 | 0 | 14 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 989 | 989 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 |
| Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 783 | 0 | 41 125 | 32 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 783 | 4 783 | 45 908 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 |
| Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 642 | 9 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 642 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 |
| Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 13 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 |
| Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 13 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 902 | 902 | 902 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.31 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (собственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 143 283 | 320 915 | 385 208 | 375 044 | 188 552 | 386 260 | 676 766 | 685 600 | 652 782 | 661 075 | 673 664 | 755 891 | 785 328 | 812 360 | 823 306 | 837 253 | 863 150 | 898 052 | 950 307 | 961 952 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 143 283 | 464 197 | 849 406 | 1 224 449 | 1 413 002 | 1 799 262 | 2 476 028 | 3 161 628 | 3 814 410 | 4 475 485 | 5 149 149 | 5 905 040 | 6 690 368 | 7 502 728 | 8 326 033 | 9 163 286 | 10 026 436 | 10 924 488 | 11 874 796 | 12 836 747 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 143 283 | 320 915 | 385 208 | 375 044 | 188 552 | 386 260 | 676 766 | 685 600 | 652 782 | 661 075 | 673 664 | 755 891 | 785 328 | 812 360 | 823 306 | 837 253 | 863 150 | 898 052 | 950 307 | 961 952 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 143 283 | 464 197 | 849 406 | 1 224 449 | 1 413 002 | 1 799 262 | 2 476 028 | 3 161 628 | 3 814 410 | 4 475 485 | 5 149 149 | 5 905 040 | 6 690 368 | 7 502 728 | 8 326 033 | 9 163 286 | 10 026 436 | 10 924 488 | 11 874 796 | 12 836 747 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 143 283 | 320 915 | 157 208 | 315 044 | 889 | 1 871 | 39 318 | 14 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 143 283 | 464 197 | 621 405 | 936 449 | 937 338 | 939 209 | 978 527 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 | 993 010 |
| Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 | 28 418 |
| Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 | 9 825 |
| Проект 01.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Проект 01.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 |
| Проект 01.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 |
| Проект 01.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 |
| Проект 01.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 |
| Проект 01.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Проект 01.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
| Проект 01.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| Проект 01.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 23 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 | 23 659 |
| Проект 01.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 | 5 345 |
| Проект 01.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 | 16 368 |
| Проект 01.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 | 12 763 |
| Проект 01.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 72 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 | 72 571 |
| Проект 01.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| Проект 01.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 | 7 079 |
| Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 | 5 431 |
| Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 37 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 | 37 767 |
| Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Проект 01.02.01.1376 Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 196 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 | 196 560 |
| Проект 01.02.01.1377 Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ 2Ду300мм протяженностью 45 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 | 12 348 |
| Проект 01.02.01.1378 Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 95 477 | 95 477 | 95 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 95 477 | 190 954 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 | 286 431 |
| Проект 01.02.01.1381 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Проект 01.02.01.1403 Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 108 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 |
| Проект 01.02.01.1441 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 3 231 |
| Проект 01.02.01.1442 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 | 4 984 |
| Проект 01.02.01.1443 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 |
| Проект 01.02.01.1444 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 | 13 903 |
| Проект 01.02.01.1445 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Проект 01.02.01.1446 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Проект 01.02.01.1447 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 111 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 | 111 147 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 187 664 | 384 389 | 637 449 | 671 117 | 652 782 | 661 075 | 673 664 | 755 891 | 785 328 | 812 360 | 823 306 | 837 253 | 863 150 | 898 052 | 950 307 | 961 952 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 60 000 | 120 000 | 307 664 | 692 053 | 1 329 501 | 2 000 619 | 2 653 401 | 3 314 476 | 3 988 140 | 4 744 031 | 5 529 359 | 6 341 718 | 7 165 024 | 8 002 276 | 8 865 426 | 9 763 479 | 10 713 786 | 11 675 738 |
| Проект 01.02.03.3016-1 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 187 664 | 384 389 | 637 449 | 671 117 | 652 782 | 661 075 | 673 664 | 755 891 | 785 328 | 812 360 | 823 306 | 837 253 | 863 150 | 898 052 | 950 307 | 961 952 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 60 000 | 120 000 | 307 664 | 692 053 | 1 329 501 | 2 000 619 | 2 653 401 | 3 314 476 | 3 988 140 | 4 744 031 | 5 529 359 | 6 341 718 | 7 165 024 | 8 002 276 | 8 865 426 | 9 763 479 | 10 713 786 | 11 675 738 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Проект 01.02.06.6001 Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.32 – Объем инвестиций по АО «Кузнецкая ТЭЦ» (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 292 014 | 598 212 | 387 600 | 340 620 | 417 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 292 014 | 890 226 | 1 277 826 | 1 618 446 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 292 014 | 598 212 | 387 600 | 340 620 | 417 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 292 014 | 890 226 | 1 277 826 | 1 618 446 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 | 2 036 046 |
| Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.02.002 КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 105 600 | 104 400 | 156 480 | 124 200 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 105 600 | 210 000 | 366 480 | 490 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 | 592 680 |
| Проект 01.01.03.001 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение золоотвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 105 600 | 104 400 | 156 480 | 124 200 | 80 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 105 600 | 210 000 | 366 480 | 490 680 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 | 571 080 |
| Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 180 414 | 487 812 | 225 120 | 208 020 | 315 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 180 414 | 668 226 | 893 346 | 1 101 366 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 | 1 416 966 |
| Проект 01.01.04.001 КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 103 800 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 103 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 |
| Проект 01.01.04.002 КТЭЦ. Замена главного паропровода турюбоагрегата № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 240 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 |
| Проект 01.01.04.003 КТЭЦ. Установка автовесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Замена топливоразгрузчика № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 800 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 | 157 800 |
| Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 000 | 48 000 | 84 000 | 84 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Проект 01.01.04.008 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети (ХВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Проект 01.01.04.009 КТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ПК-4 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Проект 01.01.04.010 КТЭЦ. Установка кран-балки №1 Q-5 т на ремонтной площадке цеха топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Проект 01.01.04.011 КТЭЦ. Приобретение компрессора 2ВМ4-27/9 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| Проект 01.01.04.012 КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 200 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 200 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Проект 01.01.04.013 КТЭЦ. Приобретение пластикового строительного мусоропровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 01.01.04.014 КТЭЦ. Приобретение стяжного устройства ПИТОН 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 01.01.04.015 КТЭЦ. Приобретение станка намотки катушек высокой мощности SS851А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Проект 01.01.04.016 КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Проект 01.01.04.017 КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Проект 01.01.04.018 КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Проект 01.01.04.019 КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| Проект 01.01.04.020 КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Проект 01.01.04.021 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 1 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 01.01.04.022 КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 01.01.04.023 КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.04.024 КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака (V = 2 000 м3) схемы подпитки теплосети (с системой автоматического регулирования давления в обратном трубопроводе т/с) 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Проект 01.01.04.025 КТЭЦ. Монтаж схемы кислотной промывки и консервации котлоагрегата главного корпуса, включающая систему трубопроводов и два бака объемом 80 м3 и 40 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Проект 01.01.04.026 КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Проект 01.01.04.027 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 |
| Проект 01.01.04.028 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Проект 01.01.04.029 КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 10 014 |
| Проект 01.01.04.030 КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 12 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 12 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Проект 01.01.04.031 КТЭЦ. Приобретение земснаряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 | 18 456 |
| Проект 01.01.04.032 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| Проект 01.01.04.033 КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| Проект 01.01.04.034 КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Проект 01.01.04.035 КТЭЦ. Замена грейфера на кране-перегружателе "Блейхерт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 |
| Проект 01.01.04.036 КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.33 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (с 2026 г. планируется ООО "НТК") (объекты КС) (в зоне ЕТО №01) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 39 108 | 46 290 | 29 425 | 47 070 | 39 813 | 41 725 | 32 921 | 30 600 | 660 | 1 200 | 3 600 | 6 000 | 9 600 | 13 200 | 16 800 | 20 400 | 24 000 | 27 600 | 31 200 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 39 108 | 85 397 | 114 823 | 161 893 | 201 707 | 243 432 | 276 353 | 306 953 | 307 613 | 308 813 | 312 413 | 318 413 | 328 013 | 341 213 | 358 013 | 378 413 | 402 413 | 430 013 | 461 213 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 39 108 | 46 290 | 29 425 | 47 070 | 39 813 | 41 725 | 32 921 | 30 600 | 660 | 1 200 | 3 600 | 6 000 | 9 600 | 13 200 | 16 800 | 20 400 | 24 000 | 27 600 | 31 200 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 39 108 | 85 397 | 114 823 | 161 893 | 201 707 | 243 432 | 276 353 | 306 953 | 307 613 | 308 813 | 312 413 | 318 413 | 328 013 | 341 213 | 358 013 | 378 413 | 402 413 | 430 013 | 461 213 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 1 200 | 3 600 | 6 000 | 9 600 | 13 200 | 16 800 | 20 400 | 24 000 | 27 600 | 31 200 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 | 3 600 | 4 260 | 4 920 | 6 120 | 9 720 | 15 720 | 25 320 | 38 520 | 55 320 | 75 720 | 99 720 | 127 320 | 158 520 |
| Проект 01.02.03.3016-2 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 1 200 | 3 600 | 6 000 | 9 600 | 13 200 | 16 800 | 20 400 | 24 000 | 27 600 | 31 200 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 | 3 600 | 4 260 | 4 920 | 6 120 | 9 720 | 15 720 | 25 320 | 38 520 | 55 320 | 75 720 | 99 720 | 127 320 | 158 520 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 39 108 | 45 689 | 28 825 | 46 470 | 39 213 | 41 125 | 32 321 | 29 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 39 108 | 84 797 | 113 623 | 160 093 | 199 307 | 240 432 | 272 753 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 | 302 693 |
| Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 | 29 940 |
| Проект 01.02.04.4044 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 39 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 |
| Проект 01.02.04.4046 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 282 | 26 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 282 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 | 40 468 |
| Проект 01.02.04.4066 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 28 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 | 28 689 |
| Проект 01.02.04.4067 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10) (кв.60-62).ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 17 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Проект 01.02.04.4068 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 12 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 |
| Проект 01.02.04.4069 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4 (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 989 | 0 | 14 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 989 | 989 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 | 15 912 |
| Проект 01.02.04.4071 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 783 | 0 | 41 125 | 32 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 783 | 4 783 | 45 908 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 | 78 229 |
| Проект 01.02.04.4073 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-4 до ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 642 | 9 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 642 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 |
| Проект 01.02.04.4074 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 13 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 | 13 960 |
| Проект 01.02.04.4075 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 13 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 902 | 902 | 902 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 | 14 517 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.34 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №01 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 57 203 | 17 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 57 203 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 |
| Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 57 203 | 17 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 57 203 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 |
| Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 57 203 | 17 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 57 203 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 | 74 758 |
| Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| Проект 01.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 17 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 | 17 555 |
| Проект 01.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 682 306 | 745 770 | 1 302 619 | 1 433 007 | 487 006 | 865 091 | 525 462 | 925 911 | 657 919 | 350 913 | 378 369 | 275 046 | 296 812 | 1 078 519 | 289 076 | 309 063 | 334 370 | 367 042 | 423 613 | 428 323 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 682 306 | 1 428 075 | 2 730 694 | 4 163 701 | 4 650 707 | 5 515 798 | 6 041 260 | 6 967 171 | 7 625 090 | 7 976 003 | 8 354 372 | 8 629 418 | 8 926 229 | 10 004 748 | 10 293 824 | 10 602 888 | 10 937 258 | 11 304 300 | 11 727 913 | 12 156 236 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 648 315 | 629 258 | 1 214 469 | 1 175 146 | 136 479 | 316 088 | 113 251 | 112 428 | 118 740 | 113 954 | 122 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 648 315 | 1 277 573 | 2 492 043 | 3 667 188 | 3 803 668 | 4 119 756 | 4 233 007 | 4 345 434 | 4 464 174 | 4 578 129 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 |
| Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 648 315 | 629 258 | 1 214 469 | 1 175 146 | 136 479 | 316 088 | 113 251 | 112 428 | 118 740 | 113 954 | 122 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 648 315 | 1 277 573 | 2 492 043 | 3 667 188 | 3 803 668 | 4 119 756 | 4 233 007 | 4 345 434 | 4 464 174 | 4 578 129 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 | 4 700 399 |
| Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 988 | 22 165 | 23 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 988 | 40 153 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 |
| Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 150 | 150 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
| Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 430 | 516 | 516 | 559 | 559 | 602 | 602 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 430 | 946 | 1 462 | 2 021 | 2 580 | 3 182 | 3 785 | 4 430 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 |
| Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 |
| Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 |
| Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 89 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 |
| Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 837 | 29 837 | 29 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 837 | 59 674 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 |
| Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 |
| Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 |
| Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 037 | 17 050 | 15 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 037 | 19 086 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 |
| Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 321 | 1 374 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 321 | 2 694 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 |
| Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 11 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 |
| Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 920 | 120 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 920 | 139 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 |
| Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 920 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 920 | 19 920 | 19 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 |
| Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 908 | 9 216 | 9 216 | 9 216 | 9 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 908 | 21 124 | 30 340 | 39 556 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 |
| Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 |
| Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 808 | 0 | 22 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 808 | 808 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 |
| Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 400 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 |
| Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 |
| Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 |
| Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 |
| Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 |
| Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
| Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 |
| Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 11 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 |
| Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 600 | 60 000 | 72 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 600 | 66 600 | 138 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 |
| Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 544 | 92 400 | 0 | 71 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 544 | 128 944 | 128 944 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 |
| Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 45 120 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 45 120 | 66 720 | 88 320 | 109 920 | 132 720 | 155 520 | 178 320 | 201 120 | 225 120 | 249 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 |
| Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 723 | 15 771 | 15 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 723 | 31 494 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 |
| Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 146 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 |
| Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 |
| Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 789 | 25 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 789 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 |
| Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 144 000 | 0 | 3 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 144 000 | 144 000 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 |
| Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 200 | 7 200 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 000 | 36 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 800 | 10 800 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
| Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 180 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 180 | 180 | 180 | 180 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 276 | 4 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 276 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 |
| Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 598 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 598 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 |
| Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 |
| Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 |
| Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 25 889 | 8 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 25 889 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 |
| Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 |
| Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 14 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 |
| Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 |
| Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 746 | 5 244 | 10 788 | 5 244 | 5 028 | 2 796 | 6 492 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 746 | 12 990 | 23 778 | 29 022 | 34 050 | 36 846 | 43 338 | 46 134 | 48 930 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 |
| Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 496 | 42 203 | 39 191 | 24 878 | 103 195 | 12 680 | 10 746 | 9 887 | 3 439 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 496 | 43 699 | 82 891 | 107 769 | 210 964 | 223 645 | 234 391 | 244 277 | 247 717 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 |
| Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 4 728 | 4 728 | 4 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 9 456 | 14 184 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 |
| Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 746 | 21 492 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 |
| Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 1 290 | 646 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 2 580 | 3 226 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 |
| Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 236 | 0 | 0 | 323 | 989 | 258 | 258 | 0 | 150 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 558 | 3 547 | 3 805 | 4 063 | 4 063 | 4 214 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 |
| Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 290 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 290 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 731 | 10 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 731 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 |
| Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 |
| Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21 492 | 8 597 | 8 597 | 9 890 | 4 298 | 0 | 0 | 5 588 | 14 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21 492 | 30 089 | 38 686 | 48 576 | 52 874 | 52 874 | 52 874 | 58 463 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 |
| Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 160 | 7 739 | 0 | 5 159 | 8 167 | 6 878 | 8 598 | 15 044 | 10 752 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 160 | 8 899 | 8 899 | 14 058 | 22 225 | 29 104 | 37 702 | 52 746 | 63 498 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 |
| Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 160 | 121 | 659 | 863 | 881 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 160 | 280 | 939 | 1 802 | 2 683 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 |
| Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 |
| Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 |
| Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 |
| Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 |
| Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |
| Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 320 | 4 380 | 4 380 | 4 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 320 | 5 700 | 10 080 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 |
| Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 200 | 0 | 8 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 200 | 4 200 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 |
| Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 750 | 61 574 | 16 735 | 45 648 | 94 716 | 61 424 | 54 118 | 50 936 | 50 936 | 56 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 750 | 85 325 | 102 060 | 147 708 | 242 424 | 303 848 | 357 966 | 408 902 | 459 838 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 |
| Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 |
| Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 86 040 | 206 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 86 040 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 |
| Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 32 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 33 990 | 116 512 | 88 150 | 257 861 | 350 526 | 549 003 | 412 211 | 813 483 | 539 179 | 236 959 | 256 098 | 275 046 | 296 812 | 1 078 519 | 289 076 | 309 063 | 334 370 | 367 042 | 423 613 | 428 323 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 33 990 | 150 502 | 238 652 | 496 513 | 847 039 | 1 396 042 | 1 808 253 | 2 621 737 | 3 160 916 | 3 397 874 | 3 653 973 | 3 929 018 | 4 225 830 | 5 304 349 | 5 593 425 | 5 902 489 | 6 236 859 | 6 603 901 | 7 027 514 | 7 455 837 |
| Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 33 990 | 100 092 | 31 549 | 123 854 | 119 560 | 354 526 | 201 506 | 314 605 | 305 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 33 990 | 134 083 | 165 632 | 289 486 | 409 046 | 763 572 | 965 079 | 1 279 683 | 1 585 269 | 1 585 269 | 1 585 269 | 1 585 269 | 1 585 269 | 2 418 531 | 2 418 531 | 2 418 531 | 2 418 531 | 2 418 531 | 2 418 531 | 2 418 531 |
| Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 |
| Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 |
| Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 |
| Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 |
| Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 |
| Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 |
| Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 |
| Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 17 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 |
| Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 |
| Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 16 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 |
| Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 |
| Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 |
| Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 |
| Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 26 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 |
| Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 |
| Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 |
| Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 |
| Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 |
| Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 |
| Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 27 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 |
| Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 |
| Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 |
| Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 |
| Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 |
| Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 |
| Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 |
| Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 |
| Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 |
| Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
| Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 |
| Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 |
| Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |
| Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 8 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 |
| Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 |
| Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 |
| Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 |
| Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 |
| Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 |
| Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 |
| Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 |
| Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 |
| Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 |
| Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 |
| Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 |
| Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 |
| Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 820 | 5 640 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 |
| Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 |
| Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 |
| Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 |
| Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 |
| Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 |
| Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 |
| Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 |
| Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 |
| Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 |
| Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 |
| Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 |
| Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 |
| Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 56 426 | 131 035 | 180 043 | 194 477 | 210 704 | 227 568 | 233 593 | 236 959 | 256 098 | 275 046 | 296 812 | 245 257 | 289 076 | 309 063 | 334 370 | 367 042 | 423 613 | 428 323 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 56 426 | 187 461 | 367 504 | 561 981 | 772 685 | 1 000 254 | 1 233 847 | 1 470 805 | 1 726 904 | 2 001 950 | 2 298 761 | 2 544 019 | 2 833 095 | 3 142 158 | 3 476 528 | 3 843 570 | 4 267 183 | 4 695 506 |
| Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 48 324 | 121 909 | 167 496 | 176 748 | 184 958 | 190 378 | 194 346 | 196 098 | 206 344 | 216 888 | 227 991 | 194 873 | 236 514 | 249 491 | 263 224 | 277 919 | 294 929 | 290 500 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 48 324 | 170 233 | 337 730 | 514 478 | 699 436 | 889 813 | 1 084 159 | 1 280 257 | 1 486 601 | 1 703 489 | 1 931 480 | 2 126 353 | 2 362 866 | 2 612 358 | 2 875 582 | 3 153 501 | 3 448 431 | 3 738 930 |
| Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 102 | 9 126 | 12 546 | 17 729 | 25 747 | 37 191 | 39 247 | 40 861 | 49 755 | 58 158 | 68 820 | 50 385 | 52 562 | 59 572 | 71 146 | 89 123 | 128 683 | 137 824 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 102 | 17 228 | 29 774 | 47 503 | 73 250 | 110 440 | 149 687 | 190 548 | 240 303 | 298 461 | 367 281 | 417 666 | 470 228 | 529 800 | 600 946 | 690 069 | 818 753 | 956 576 |
| Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 419 | 174 | 2 972 | 50 924 | 0 | 0 | 271 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 419 | 16 594 | 19 566 | 70 489 | 70 489 | 70 489 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 | 341 800 |
| Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 340 | 5 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 340 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 |
| Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 174 | 2 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 174 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
| Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 |
| Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 |
| Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 |
| Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.36 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 648 315 | 629 258 | 1 207 290 | 1 167 767 | 129 236 | 316 088 | 113 251 | 112 428 | 118 740 | 113 954 | 122 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 648 315 | 1 277 573 | 2 484 863 | 3 652 631 | 3 781 866 | 4 097 954 | 4 211 205 | 4 323 633 | 4 442 373 | 4 556 327 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 648 315 | 629 258 | 1 207 290 | 1 167 767 | 129 236 | 316 088 | 113 251 | 112 428 | 118 740 | 113 954 | 122 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 648 315 | 1 277 573 | 2 484 863 | 3 652 631 | 3 781 866 | 4 097 954 | 4 211 205 | 4 323 633 | 4 442 373 | 4 556 327 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 |
| Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 648 315 | 629 258 | 1 207 290 | 1 167 767 | 129 236 | 316 088 | 113 251 | 112 428 | 118 740 | 113 954 | 122 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 648 315 | 1 277 573 | 2 484 863 | 3 652 631 | 3 781 866 | 4 097 954 | 4 211 205 | 4 323 633 | 4 442 373 | 4 556 327 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 | 4 678 597 |
| Проект 02.01.04.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 17 988 | 22 165 | 23 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 17 988 | 40 153 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 | 63 204 |
| Проект 02.01.04.002 ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Проект 02.01.04.003 ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Проект 02.01.04.004 ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 150 | 150 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Проект 02.01.04.005 ЗСТЭЦ. Весы аналитические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Проект 02.01.04.006 ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
| Проект 02.01.04.008 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 430 | 516 | 516 | 559 | 559 | 602 | 602 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 430 | 946 | 1 462 | 2 021 | 2 580 | 3 182 | 3 785 | 4 430 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 | 5 076 |
| Проект 02.01.04.010 ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 | 1 494 |
| Проект 02.01.04.011 ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 |
| Проект 02.01.04.012 ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Проект 02.01.04.015 ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 89 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 | 89 349 |
| Проект 02.01.04.016 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 837 | 29 837 | 29 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 837 | 59 674 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 | 89 510 |
| Проект 02.01.04.018 ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 | 3 649 |
| Проект 02.01.04.020 ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 02.01.04.021 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 11 843 |
| Проект 02.01.04.026 ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 037 | 17 050 | 15 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 037 | 19 086 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 | 34 771 |
| Проект 02.01.04.027 ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 321 | 1 374 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 321 | 2 694 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 |
| Проект 02.01.04.028 ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 11 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 | 11 299 |
| Проект 02.01.04.029 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 920 | 120 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 920 | 139 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 |
| Проект 02.01.04.030 ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 19 920 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 19 920 | 19 920 | 19 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 | 679 920 |
| Проект 02.01.04.031 ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Проект 02.01.04.032 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 908 | 9 216 | 9 216 | 9 216 | 9 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 908 | 21 124 | 30 340 | 39 556 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 |
| Проект 02.01.04.033 ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Проект 02.01.04.034 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 | 21 036 |
| Проект 02.01.04.035 ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 808 | 0 | 22 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 808 | 808 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 | 23 630 |
| Проект 02.01.04.036 ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 400 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 |
| Проект 02.01.04.037 ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Проект 02.01.04.039 ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 | 12 824 |
| Проект 02.01.04.041 ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 3 011 |
| Проект 02.01.04.042 ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Проект 02.01.04.044 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 | 10 570 |
| Проект 02.01.04.047 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 | 2 481 |
| Проект 02.01.04.048 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| Проект 02.01.04.049 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
| Проект 02.01.04.050 ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 |
| Проект 02.01.04.051 ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Проект 02.01.04.053 ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 11 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | 11 628 |
| Проект 02.01.04.054 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 600 | 60 000 | 72 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 600 | 66 600 | 138 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 222 600 |
| Проект 02.01.04.055 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| Проект 02.01.04.057 ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 544 | 92 400 | 0 | 71 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 544 | 128 944 | 128 944 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 | 200 722 |
| Проект 02.01.04.059 ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 45 120 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 45 120 | 66 720 | 88 320 | 109 920 | 132 720 | 155 520 | 178 320 | 201 120 | 225 120 | 249 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 | 273 120 |
| Проект 02.01.04.060 ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 723 | 15 771 | 15 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 723 | 31 494 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 | 47 264 |
| Проект 02.01.04.061 ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 146 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 | 146 177 |
| Проект 02.01.04.062 ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Проект 02.01.04.066 ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Проект 02.01.04.067 ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 |
| Проект 02.01.04.073 ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Проект 02.01.04.074 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 789 | 25 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 789 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 28 580 |
| Проект 02.01.04.077 ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 144 000 | 0 | 3 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 144 000 | 144 000 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 | 147 227 |
| Проект 02.01.04.078 ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 200 | 7 200 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Проект 02.01.04.079 ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 36 000 | 36 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Проект 02.01.04.082 ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 800 | 10 800 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
| Проект 02.01.04.083 ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Проект 02.01.04.085 ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 180 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 180 | 180 | 180 | 180 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Проект 02.01.04.086 ЗСТЭЦ. Аппарат ТВЗ 400 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Проект 02.01.04.087 ЗСТЭЦ. Спектрофотометр КФК-3-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Проект 02.01.04.088 ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект 02.01.04.089 ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 276 | 4 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 276 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 | 11 246 |
| Проект 02.01.04.117 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 598 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 598 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 |
| Проект 02.01.04.118 ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Проект 02.01.04.119 ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 |
| Проект 02.01.04.120 ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 |
| Проект 02.01.04.121 ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 25 889 | 8 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 25 889 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 | 34 519 |
| Проект 02.01.04.122 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 14 166 |
| Проект 02.01.04.123 ЗСТЭЦ. Погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Проект 02.01.04.124 ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 14 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 | 14 185 |
| Проект 02.01.04.125 ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 |
| Проект 02.01.04.128 ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 746 | 5 244 | 10 788 | 5 244 | 5 028 | 2 796 | 6 492 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 746 | 12 990 | 23 778 | 29 022 | 34 050 | 36 846 | 43 338 | 46 134 | 48 930 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 | 51 726 |
| Проект 02.01.04.129 ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 496 | 42 203 | 39 191 | 24 878 | 103 195 | 12 680 | 10 746 | 9 887 | 3 439 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 496 | 43 699 | 82 891 | 107 769 | 210 964 | 223 645 | 234 391 | 244 277 | 247 717 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 | 249 007 |
| Проект 02.01.04.130 ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 4 728 | 4 728 | 4 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 9 456 | 14 184 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 |
| Проект 02.01.04.131 ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 746 | 21 492 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 | 32 238 |
| Проект 02.01.04.132 ЗСТЭЦ. Комплекс для испытаний автоматических выключателей РТ-2048-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Проект 02.01.04.133 ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Проект 02.01.04.134 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 1 290 | 646 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 2 580 | 3 226 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 | 4 516 |
| Проект 02.01.04.135 ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 236 | 0 | 0 | 323 | 989 | 258 | 258 | 0 | 150 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 558 | 3 547 | 3 805 | 4 063 | 4 063 | 4 214 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 |
| Проект 02.01.04.138 ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 290 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 290 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| Проект 02.01.04.139 ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 731 | 10 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 731 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 | 11 047 |
| Проект 02.01.04.140 ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Проект 02.01.04.141 ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 4 298 |
| Проект 02.01.04.142 ЗСТЭЦ. Модернизация установки стабилизационной обработки подпиточной воды ХВО 1,2 с подбором аналогов ингибитора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Проект 02.01.04.143 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 21 492 | 8 597 | 8 597 | 9 890 | 4 298 | 0 | 0 | 5 588 | 14 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 21 492 | 30 089 | 38 686 | 48 576 | 52 874 | 52 874 | 52 874 | 58 463 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 | 72 648 |
| Проект 02.01.04.144 ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной стистемы ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 160 | 7 739 | 0 | 5 159 | 8 167 | 6 878 | 8 598 | 15 044 | 10 752 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 160 | 8 899 | 8 899 | 14 058 | 22 225 | 29 104 | 37 702 | 52 746 | 63 498 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 | 67 796 |
| Проект 02.01.04.146 ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразноготоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 160 | 121 | 659 | 863 | 881 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 160 | 280 | 939 | 1 802 | 2 683 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 |
| Проект 02.01.04.164 ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 320 | 4 380 | 4 380 | 4 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 320 | 5 700 | 10 080 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 | 14 460 |
| Проект 02.01.04.165 ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 200 | 0 | 8 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 200 | 4 200 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 |
| Проект 02.01.04.166 ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 23 750 | 61 574 | 16 735 | 45 648 | 94 716 | 61 424 | 54 118 | 50 936 | 50 936 | 56 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 23 750 | 85 325 | 102 060 | 147 708 | 242 424 | 303 848 | 357 966 | 408 902 | 459 838 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 | 516 836 |
| Проект 02.01.04.167 ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Проект 02.01.04.168 ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 |
| Проект 02.01.04.169 ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Проект 02.01.04.170 ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 86 040 | 206 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 86 040 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 | 292 536 |
| Проект 02.01.04.171 ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 32 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 | 32 814 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.37 – Объем инвестиций по ООО «НТК» (до 16.04.2025 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии на данных объектах был установлен для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 8 446 | 108 334 | 75 239 | 196 196 | 278 056 | 497 133 | 340 214 | 765 317 | 499 932 | 196 098 | 206 344 | 216 888 | 227 991 | 1 028 134 | 236 514 | 249 491 | 263 224 | 277 919 | 294 929 | 290 500 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 8 446 | 116 780 | 192 018 | 388 214 | 666 270 | 1 163 403 | 1 503 617 | 2 268 934 | 2 768 866 | 2 964 964 | 3 171 307 | 3 388 195 | 3 616 187 | 4 644 321 | 4 880 835 | 5 130 326 | 5 393 550 | 5 671 470 | 5 966 399 | 6 256 899 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 8 446 | 108 334 | 75 239 | 196 196 | 278 056 | 497 133 | 340 214 | 765 317 | 499 932 | 196 098 | 206 344 | 216 888 | 227 991 | 1 028 134 | 236 514 | 249 491 | 263 224 | 277 919 | 294 929 | 290 500 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 8 446 | 116 780 | 192 018 | 388 214 | 666 270 | 1 163 403 | 1 503 617 | 2 268 934 | 2 768 866 | 2 964 964 | 3 171 307 | 3 388 195 | 3 616 187 | 4 644 321 | 4 880 835 | 5 130 326 | 5 393 550 | 5 671 470 | 5 966 399 | 6 256 899 |
| Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 8 446 | 91 915 | 26 740 | 71 315 | 59 636 | 320 385 | 155 256 | 303 979 | 305 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 8 446 | 100 360 | 127 100 | 198 415 | 258 051 | 578 436 | 733 692 | 1 037 671 | 1 343 258 | 1 343 258 | 1 343 258 | 1 343 258 | 1 343 258 | 2 176 519 | 2 176 519 | 2 176 519 | 2 176 519 | 2 176 519 | 2 176 519 | 2 176 519 |
| Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 |
| Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 17 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 | 17 814 |
| Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 |
| Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 16 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 |
| Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 | 18 563 |
| Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 | 8 599 |
| Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 10 988 |
| Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 26 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 | 26 881 |
| Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 | 56 816 |
| Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 |
| Проект 02.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 | 13 846 |
| Проект 02.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 | 8 659 |
| Проект 02.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 | 30 585 |
| Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 25 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 | 25 404 |
| Проект 02.02.01.1379 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| Проект 02.02.01.1406 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Проект 02.02.01.1407 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| Проект 02.02.01.1408 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 820 | 5 640 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 |
| Проект 02.02.01.1409 Строительство тепловых сетей от КСЗ-2 до ПНС-16 Ду700 протяженностью 2521,9 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 |
| Проект 02.02.01.1410 Строительство тепловых сетей от ПНС-16 до КСЗ-4 Ду700 протяженностью 657 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 | 155 256 |
| Проект 02.02.01.1411 Строительство тепловых сетей от НЩО-6 до КСЗ-2 Ду700 протяженностью 2715,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 | 305 586 |
| Проект 02.02.01.1416 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 |
| Проект 02.02.01.1417 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 | 125 148 |
| Проект 02.02.01.1419 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 |
| Проект 02.02.01.1423 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 | 246 646 |
| Проект 02.02.01.1424 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 | 582 965 |
| Проект 02.02.01.1432 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 |
| Проект 02.02.01.1433 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 5 658 |
| Проект 02.02.01.1440 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 |
| Проект 02.02.01.1448 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 |
| Проект 02.02.01.1449 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Проект 02.02.01.1450 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 48 324 | 121 909 | 167 496 | 176 748 | 184 958 | 190 378 | 194 346 | 196 098 | 206 344 | 216 888 | 227 991 | 194 873 | 236 514 | 249 491 | 263 224 | 277 919 | 294 929 | 290 500 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 48 324 | 170 233 | 337 730 | 514 478 | 699 436 | 889 813 | 1 084 159 | 1 280 257 | 1 486 601 | 1 703 489 | 1 931 480 | 2 126 353 | 2 362 866 | 2 612 358 | 2 875 582 | 3 153 501 | 3 448 431 | 3 738 930 |
| Проект 02.02.03.3017 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 48 324 | 121 909 | 167 496 | 176 748 | 184 958 | 190 378 | 194 346 | 196 098 | 206 344 | 216 888 | 227 991 | 194 873 | 236 514 | 249 491 | 263 224 | 277 919 | 294 929 | 290 500 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 48 324 | 170 233 | 337 730 | 514 478 | 699 436 | 889 813 | 1 084 159 | 1 280 257 | 1 486 601 | 1 703 489 | 1 931 480 | 2 126 353 | 2 362 866 | 2 612 358 | 2 875 582 | 3 153 501 | 3 448 431 | 3 738 930 |
| Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 16 419 | 174 | 2 972 | 50 924 | 0 | 0 | 270 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 419 | 16 594 | 19 566 | 70 489 | 70 489 | 70 489 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 | 341 449 |
| Проект 02.02.04.4062 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 340 | 5 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 340 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 |
| Проект 02.02.04.4063 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 174 | 2 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 174 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
| Проект 02.02.04.4064 Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 | 45 792 |
| Проект 02.02.04.4065 Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 | 270 960 |
| Проект 02.02.04.4077 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 |
| Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.38 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 25 545 | 8 178 | 12 911 | 61 665 | 72 470 | 51 870 | 71 997 | 48 166 | 39 247 | 40 861 | 49 755 | 58 158 | 68 820 | 50 385 | 52 562 | 59 572 | 71 146 | 89 123 | 128 683 | 137 824 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 25 545 | 33 722 | 46 634 | 108 299 | 180 769 | 232 639 | 304 636 | 352 803 | 392 050 | 432 911 | 482 665 | 540 823 | 609 643 | 660 028 | 712 590 | 772 162 | 843 309 | 932 431 | 1 061 115 | 1 198 938 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 25 545 | 8 178 | 12 911 | 61 665 | 72 470 | 51 870 | 71 997 | 48 166 | 39 247 | 40 861 | 49 755 | 58 158 | 68 820 | 50 385 | 52 562 | 59 572 | 71 146 | 89 123 | 128 683 | 137 824 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 25 545 | 33 722 | 46 634 | 108 299 | 180 769 | 232 639 | 304 636 | 352 803 | 392 050 | 432 911 | 482 665 | 540 823 | 609 643 | 660 028 | 712 590 | 772 162 | 843 309 | 932 431 | 1 061 115 | 1 198 938 |
| Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 25 545 | 8 178 | 4 809 | 52 539 | 59 924 | 34 141 | 46 250 | 10 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 25 545 | 33 722 | 38 532 | 91 071 | 150 995 | 185 136 | 231 386 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 | 242 012 |
| Проект 02.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 | 27 342 |
| Проект 02.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 |
| Проект 02.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 |
| Проект 02.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 4 712 |
| Проект 02.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 |
| Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 |
| Проект 02.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 27 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 | 27 025 |
| Проект 02.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 |
| Проект 02.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 | 19 647 |
| Проект 02.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 | 9 387 |
| Проект 02.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 | 9 893 |
| Проект 02.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 5 653 |
| Проект 02.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 | 5 845 |
| Проект 02.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 | 9 177 |
| Проект 02.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 3 831 |
| Проект 02.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Проект 02.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
| Проект 02.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 5 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 | 5 389 |
| Проект 02.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| Проект 02.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 8 714 |
| Проект 02.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Проект 02.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Проект 02.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Проект 02.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |
| Проект 02.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 8 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 |
| Проект 02.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Проект 02.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 |
| Проект 02.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 | 5 737 |
| Проект 02.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 |
| Проект 02.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 | 8 230 |
| Проект 02.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Проект 02.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 |
| Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 | 3 686 |
| Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 |
| Проект 02.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 |
| Проект 02.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 |
| Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 | 20 545 |
| Проект 02.02.01.1397 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Мира, 52,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 |
| Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 8 102 | 9 126 | 12 546 | 17 729 | 25 747 | 37 191 | 39 247 | 40 861 | 49 755 | 58 158 | 68 820 | 50 385 | 52 562 | 59 572 | 71 146 | 89 123 | 128 683 | 137 824 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 8 102 | 17 228 | 29 774 | 47 503 | 73 250 | 110 440 | 149 687 | 190 548 | 240 303 | 298 461 | 367 281 | 417 666 | 470 228 | 529 800 | 600 946 | 690 069 | 818 753 | 956 576 |
| Проект 02.02.03.3018 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 8 102 | 9 126 | 12 546 | 17 729 | 25 747 | 37 191 | 39 247 | 40 861 | 49 755 | 58 158 | 68 820 | 50 385 | 52 562 | 59 572 | 71 146 | 89 123 | 128 683 | 137 824 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 8 102 | 17 228 | 29 774 | 47 503 | 73 250 | 110 440 | 149 687 | 190 548 | 240 303 | 298 461 | 367 281 | 417 666 | 470 228 | 529 800 | 600 946 | 690 069 | 818 753 | 956 576 |
| Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Проект 02.02.04.4057 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.39 – Объем инвестиций по МП «ГУЖКХ» (по деятельности «отпуск т/э с коллекторов») (в зоне ЕТО №02) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 7 179 | 7 379 | 7 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 7 179 | 14 558 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 |
| Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 7 179 | 7 379 | 7 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 7 179 | 14 558 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 |
| Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 7 179 | 7 379 | 7 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 7 179 | 14 558 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 |
| Проект 02.01.04.147 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| Проект 02.01.04.148 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| Проект 02.01.04.149 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Проект 02.01.04.150 Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Проект 02.01.04.151 Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Проект 02.01.04.152 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Проект 02.01.04.153 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Проект 02.01.04.154 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Проект 02.01.04.155 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Проект 02.01.04.156 Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Проект 02.01.04.157 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Проект 02.01.04.158 Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Проект 02.01.04.159 Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 3 685 |
| Проект 02.01.04.160 Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 | 2 781 |
| Проект 02.01.04.161 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 |
| Проект 02.01.04.162 Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 | 2 722 |
| Проект 02.01.04.163 Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |
| Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.40 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 253 825 | 334 850 | 1 004 918 | 254 364 | 501 988 | 324 591 | 84 808 | 62 075 | 58 502 | 61 237 | 69 033 | 77 699 | 88 359 | 74 049 | 77 499 | 83 719 | 98 619 | 115 881 | 151 807 | 161 590 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 253 825 | 588 675 | 1 593 593 | 1 847 957 | 2 349 945 | 2 674 536 | 2 759 344 | 2 821 418 | 2 879 920 | 2 941 157 | 3 010 190 | 3 087 889 | 3 176 248 | 3 250 297 | 3 327 796 | 3 411 515 | 3 510 134 | 3 626 015 | 3 777 822 | 3 939 411 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 68 792 | 180 817 | 162 220 | 161 010 | 257 340 | 87 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 68 792 | 249 610 | 411 830 | 572 840 | 830 180 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 |
| Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 8 092 | 84 841 | 22 770 | 0 | 70 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 8 092 | 92 933 | 115 702 | 115 702 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 |
| Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 |
| Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 |
| Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 33 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 |
| Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 |
| Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 |
| Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 |
| Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 |
| Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 035 | 4 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 035 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 |
| Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 563 | 17 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 563 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 |
| Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 60 701 | 95 976 | 139 451 | 161 010 | 187 091 | 87 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 60 701 | 156 677 | 296 128 | 457 138 | 644 229 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 |
| Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 515 | 0 | 0 | 24 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 |
| Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 322 | 0 | 0 | 15 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 322 | 29 322 | 29 322 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 |
| Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 27 087 | 0 | 0 | 14 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 27 087 | 27 087 | 27 087 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 |
| Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 961 | 59 458 | 68 651 | 37 395 | 37 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 961 | 71 419 | 140 070 | 177 465 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 |
| Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 091 | 79 992 | 92 360 | 50 309 | 50 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 091 | 96 084 | 188 443 | 238 753 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 |
| Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 |
| Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 21 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 |
| Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 |
| Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 |
| Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 |
| Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 185 033 | 154 033 | 842 697 | 93 353 | 244 649 | 236 887 | 84 808 | 62 075 | 58 502 | 61 237 | 69 033 | 77 699 | 88 359 | 74 049 | 77 499 | 83 719 | 98 619 | 115 881 | 151 807 | 161 590 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 185 033 | 339 066 | 1 181 763 | 1 275 116 | 1 519 765 | 1 756 652 | 1 841 459 | 1 903 534 | 1 962 036 | 2 023 273 | 2 092 305 | 2 170 005 | 2 258 364 | 2 332 413 | 2 409 912 | 2 493 631 | 2 592 250 | 2 708 131 | 2 859 937 | 3 021 527 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 38 366 | 16 250 | 72 397 | 11 296 | 22 949 | 167 386 | 24 792 | 6 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 38 366 | 54 616 | 127 012 | 138 308 | 161 257 | 328 643 | 353 435 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 | 360 088 |
| Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 |
| Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 |
| Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 |
| Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 |
| Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 |
| Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 |
| Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 |
| Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 |
| Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 |
| Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 |
| Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 |
| Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 |
| Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 51 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 |
| Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 |
| Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 |
| Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 |
| Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 |
| Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 |
| Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 |
| Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 |
| Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 |
| Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 59 741 | 0 | 501 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 59 741 | 59 741 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 | 560 743 |
| Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 193 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 |
| Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 |
| Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 22 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 |
| Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 38 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 |
| Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 101 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 |
| Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 |
| Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 65 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 |
| Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 |
| Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 |
| Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 |
| Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 |
| Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 21 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 |
| Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 |
| Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 21 497 | 23 654 | 29 714 | 35 351 | 44 276 | 55 421 | 58 502 | 61 237 | 69 033 | 77 699 | 88 359 | 74 049 | 77 499 | 83 719 | 98 619 | 115 881 | 151 807 | 161 590 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 21 497 | 45 151 | 74 866 | 110 217 | 154 493 | 209 914 | 268 416 | 329 653 | 398 685 | 476 385 | 564 744 | 638 793 | 716 292 | 800 011 | 898 630 | 1 014 511 | 1 166 317 | 1 327 907 |
| Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 968 | 7 850 | 10 794 | 15 255 | 22 158 | 32 012 | 33 763 | 35 151 | 42 802 | 50 031 | 59 204 | 43 344 | 45 217 | 51 248 | 61 204 | 76 669 | 110 702 | 118 564 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 968 | 14 818 | 25 612 | 40 867 | 63 025 | 95 038 | 128 801 | 163 952 | 206 754 | 256 785 | 315 988 | 359 332 | 404 550 | 455 797 | 517 002 | 593 670 | 704 372 | 822 936 |
| Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 529 | 15 805 | 18 920 | 20 096 | 22 117 | 23 409 | 24 739 | 26 086 | 26 230 | 27 668 | 29 156 | 30 705 | 32 281 | 32 472 | 37 414 | 39 212 | 41 105 | 43 025 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 529 | 30 334 | 49 254 | 69 350 | 91 467 | 114 876 | 139 615 | 165 701 | 191 932 | 219 600 | 248 756 | 279 461 | 311 742 | 344 214 | 381 629 | 420 840 | 461 945 | 504 971 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 83 792 | 137 783 | 69 285 | 58 403 | 191 985 | 34 150 | 15 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 83 792 | 221 575 | 290 860 | 349 263 | 541 248 | 575 398 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 | 591 138 |
| Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 |
| Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 |
| Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 22 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 |
| Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 |
| Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 23 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 |
| Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 |
| Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
| Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 |
| Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 26 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 |
| Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 27 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 |
| Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 27 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 |
| Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 |
| Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 30 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 |
| Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 |
| Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 |
| Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 |
| Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 54 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 |
| Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 |
| Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 |
| Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 60 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 134 | 0 | 178 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 134 | 3 134 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 | 181 650 |
| Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 107 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 | 107961,2665 |
| Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 19 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 | 19522,70721 |
| Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 | 13467,26883 |
| Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 37 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 |
| Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 |

Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 167 796 | 127 606 | 120 787 | 49 724 | 190 058 | 216 791 | 62 690 | 38 665 | 33 763 | 35 151 | 42 802 | 50 031 | 59 204 | 43 344 | 45 217 | 51 248 | 61 204 | 76 669 | 110 702 | 118 564 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 167 796 | 295 402 | 416 189 | 465 913 | 655 972 | 872 763 | 935 453 | 974 119 | 1 007 881 | 1 043 033 | 1 085 835 | 1 135 866 | 1 195 069 | 1 238 413 | 1 283 630 | 1 334 878 | 1 396 082 | 1 472 751 | 1 583 453 | 1 702 017 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 167 796 | 127 606 | 120 787 | 49 724 | 190 058 | 216 791 | 62 690 | 38 665 | 33 763 | 35 151 | 42 802 | 50 031 | 59 204 | 43 344 | 45 217 | 51 248 | 61 204 | 76 669 | 110 702 | 118 564 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 167 796 | 295 402 | 416 189 | 465 913 | 655 972 | 872 763 | 935 453 | 974 119 | 1 007 881 | 1 043 033 | 1 085 835 | 1 135 866 | 1 195 069 | 1 238 413 | 1 283 630 | 1 334 878 | 1 396 082 | 1 472 751 | 1 583 453 | 1 702 017 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 38 366 | 16 250 | 72 397 | 11 296 | 18 033 | 167 386 | 24 792 | 6 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 38 366 | 54 616 | 127 012 | 138 308 | 156 342 | 323 727 | 348 519 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 | 355 173 |
| Проект 03.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| Проект 03.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 851 |
| Проект 03.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 |
| Проект 03.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 |
| Проект 03.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 | 10 606 |
| Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 |
| Проект 03.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Проект 03.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 |
| Проект 03.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 |
| Проект 03.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 |
| Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 |
| Проект 03.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 6 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 | 6 781 |
| Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 |
| Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Проект 03.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 5 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 |
| Проект 03.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 51 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 | 51 797 |
| Проект 03.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 | 21 373 |
| Проект 03.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 | 142 485 |
| Проект 03.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 | 22 234 |
| Проект 03.02.01.1393 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Проект 03.02.01.1413 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Проект 03.02.01.1415 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Проект 03.02.01.1418 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Проект 03.02.01.1420 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 | 3 464 |
| Проект 03.02.01.1430 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Лиханов Д.А., нежилое здание по адресу: пр. Пионерский, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 6 670 |
| Проект 03.02.01.1431 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства по адресу: пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Проект 03.02.01.1451 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 | 10 316 |
| Проект 03.02.01.1452 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 |
| Проект 03.02.01.1453 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Проект 03.02.01.1454 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 | 15 432 |
| Проект 03.02.01.1455 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение по адресу: Курако, 20-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 59 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 | 59 741 |
| Проект 03.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 | 9 756 |
| Проект 03.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 21 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 | 21 416 |
| Проект 03.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 |
| Проект 03.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 14 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 | 14 475 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 6 968 | 7 850 | 10 794 | 15 255 | 22 158 | 32 012 | 33 763 | 35 151 | 42 802 | 50 031 | 59 204 | 43 344 | 45 217 | 51 248 | 61 204 | 76 669 | 110 702 | 118 564 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 6 968 | 14 818 | 25 612 | 40 867 | 63 025 | 95 038 | 128 801 | 163 952 | 206 754 | 256 785 | 315 988 | 359 332 | 404 550 | 455 797 | 517 002 | 593 670 | 704 372 | 822 936 |
| Проект 03.02.03.3020 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6 968 | 7 850 | 10 794 | 15 255 | 22 158 | 32 012 | 33 763 | 35 151 | 42 802 | 50 031 | 59 204 | 43 344 | 45 217 | 51 248 | 61 204 | 76 669 | 110 702 | 118 564 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 968 | 14 818 | 25 612 | 40 867 | 63 025 | 95 038 | 128 801 | 163 952 | 206 754 | 256 785 | 315 988 | 359 332 | 404 550 | 455 797 | 517 002 | 593 670 | 704 372 | 822 936 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 66 555 | 111 356 | 41 423 | 30 579 | 161 231 | 34 150 | 15 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 66 555 | 177 911 | 219 334 | 249 912 | 411 144 | 445 293 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 | 461 033 |
| Проект 03.02.04.4009 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 | 11 711 |
| Проект 03.02.04.4010 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 22 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 | 22 508 |
| Проект 03.02.04.4011 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 | 21 913 |
| Проект 03.02.04.4012 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 23 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 | 23 342 |
| Проект 03.02.04.4013 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 18 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 | 18 081 |
| Проект 03.02.04.4014 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Проект 03.02.04.4015 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Проект 03.02.04.4016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Проект 03.02.04.4018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
| Проект 03.02.04.4057 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 30 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 | 30 579 |
| Проект 03.02.04.4058 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 | 36 142 |
| Проект 03.02.04.4059 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 | 27 325 |
| Проект 03.02.04.4060 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 | 13 615 |
| Проект 03.02.04.4078 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 54 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 | 54 844 |
| Проект 03.02.04.4079 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 | 125 089 |
| Проект 03.02.04.4080 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 6 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 | 6 776 |
| Проект 03.02.04.4081 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 60 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 | 60 159 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 |
| Проект 03.02.08.8025 Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 |

Таблица 1.42 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 68 792 | 180 817 | 162 220 | 161 010 | 257 340 | 87 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 68 792 | 249 610 | 411 830 | 572 840 | 830 180 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 68 792 | 180 817 | 162 220 | 161 010 | 257 340 | 87 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 68 792 | 249 610 | 411 830 | 572 840 | 830 180 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 | 917 884 |
| Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 8 092 | 84 841 | 22 770 | 0 | 70 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 8 092 | 92 933 | 115 702 | 115 702 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 | 185 951 |
| Проект 03.01.02.002 ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 |
| Проект 03.01.02.003 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 |
| Проект 03.01.02.004 ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 33 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 | 33 246 |
| Проект 03.01.02.005-1 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 20 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 | 20 336 |
| Проект 03.01.02.005-2 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 16 666 |
| Проект 03.01.02.006 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 | 37 002 |
| Проект 03.01.02.009 ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 |
| Проект 03.01.02.011-1 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 035 | 4 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 035 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 | 6 863 |
| Проект 03.01.02.011-2 ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 7 563 | 17 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 7 563 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 | 25 505 |
| Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 60 701 | 95 976 | 139 451 | 161 010 | 187 091 | 87 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 60 701 | 156 677 | 296 128 | 457 138 | 644 229 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 | 731 934 |
| Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 515 | 0 | 0 | 24 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 | 36 378 |
| Проект 03.01.04.003-1 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 29 322 | 0 | 0 | 15 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 29 322 | 29 322 | 29 322 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 | 45 306 |
| Проект 03.01.04.003-2 ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 27 087 | 0 | 0 | 14 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 27 087 | 27 087 | 27 087 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 | 41 852 |
| Проект 03.01.04.004-1 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 11 961 | 59 458 | 68 651 | 37 395 | 37 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 11 961 | 71 419 | 140 070 | 177 465 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 | 214 860 |
| Проект 03.01.04.004-2 ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 091 | 79 992 | 92 360 | 50 309 | 50 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 091 | 96 084 | 188 443 | 238 753 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 | 289 062 |
| Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 | 22 712 |
| Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 21 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 | 29 963 |
| Проект 03.01.04.010-1 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 15 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 | 15 446 |
| Проект 03.01.04.010-2 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 | 33 382 |
| Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 1 912 |
| Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.43 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 679 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 679 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 | 679 518 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 501 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 | 501 002 |
| Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 193 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 | 193 775 |
| Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 44 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 44 737 |
| Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 22 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 | 22 515 |
| Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 38 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 | 38 175 |
| Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 101 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 | 101 135 |
| Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 | 13 169 |
| Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 65 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 65 700 |
| Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 | 9 516 |
| Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 7 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 | 7 832 |
| Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 178 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 | 178 516 |
| Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 107 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 | 107 961 |
| Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 19 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 | 19 523 |
| Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 13 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 | 13 467 |
| Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 37 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 | 37 565 |

Таблица 1.44 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э» в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») (в зоне ЕТО №03) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 17 237 | 26 427 | 42 392 | 43 629 | 49 674 | 20 096 | 22 117 | 23 409 | 24 739 | 26 086 | 26 230 | 27 668 | 29 156 | 30 705 | 32 281 | 32 472 | 37 414 | 39 212 | 41 105 | 43 025 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 17 237 | 43 664 | 86 056 | 129 685 | 179 359 | 199 455 | 221 572 | 244 981 | 269 720 | 295 806 | 322 037 | 349 705 | 378 861 | 409 566 | 441 847 | 474 319 | 511 734 | 550 945 | 592 050 | 635 076 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 17 237 | 26 427 | 42 392 | 43 629 | 49 674 | 20 096 | 22 117 | 23 409 | 24 739 | 26 086 | 26 230 | 27 668 | 29 156 | 30 705 | 32 281 | 32 472 | 37 414 | 39 212 | 41 105 | 43 025 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17 237 | 43 664 | 86 056 | 129 685 | 179 359 | 199 455 | 221 572 | 244 981 | 269 720 | 295 806 | 322 037 | 349 705 | 378 861 | 409 566 | 441 847 | 474 319 | 511 734 | 550 945 | 592 050 | 635 076 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 14 529 | 15 805 | 18 920 | 20 096 | 22 117 | 23 409 | 24 739 | 26 086 | 26 230 | 27 668 | 29 156 | 30 705 | 32 281 | 32 472 | 37 414 | 39 212 | 41 105 | 43 025 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 14 529 | 30 334 | 49 254 | 69 350 | 91 467 | 114 876 | 139 615 | 165 701 | 191 932 | 219 600 | 248 756 | 279 461 | 311 742 | 344 214 | 381 629 | 420 840 | 461 945 | 504 971 |
| Проект 03.02.03.3021 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 14 529 | 15 805 | 18 920 | 20 096 | 22 117 | 23 409 | 24 739 | 26 086 | 26 230 | 27 668 | 29 156 | 30 705 | 32 281 | 32 472 | 37 414 | 39 212 | 41 105 | 43 025 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 14 529 | 30 334 | 49 254 | 69 350 | 91 467 | 114 876 | 139 615 | 165 701 | 191 932 | 219 600 | 248 756 | 279 461 | 311 742 | 344 214 | 381 629 | 420 840 | 461 945 | 504 971 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 17 237 | 26 427 | 27 863 | 27 824 | 30 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 17 237 | 43 664 | 71 527 | 99 351 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 | 130 105 |
| Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 9 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 | 9 761 |
| Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 |
| Проект 03.02.04.4052 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 26 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 | 26 427 |
| Проект 03.02.04.4053 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 27 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 27 863 |
| Проект 03.02.04.4054 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 27 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 | 27 824 |
| Проект 03.02.04.4055 Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 | 30 754 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.45 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Проект 03.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.46 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (котельные)), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 20 456 | 12 563 | 31 417 | 22 544 | 20 318 | 64 249 | 29 538 | 31 235 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 20 456 | 33 018 | 64 435 | 86 979 | 107 297 | 171 546 | 201 084 | 232 319 | 232 919 | 244 919 | 285 984 | 414 139 | 555 720 | 716 444 | 896 844 | 1 098 261 | 1 324 780 | 1 570 147 | 1 840 536 | 2 137 885 |
| Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13 226 | 10 039 | 11 443 | 663 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 226 | 23 264 | 34 707 | 35 370 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 |
| Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 13 226 | 10 039 | 11 443 | 663 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 13 226 | 23 264 | 34 707 | 35 370 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 |
| Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 975 | 2 995 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 975 | 3 970 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 |
| Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 294 | 7 044 | 7 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 294 | 9 338 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 |
| Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 |
| Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 |
| Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7 230 | 2 524 | 19 974 | 21 882 | 19 361 | 64 249 | 29 538 | 31 235 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 230 | 9 754 | 29 728 | 51 609 | 70 970 | 135 219 | 164 758 | 195 993 | 196 593 | 208 593 | 249 657 | 377 812 | 519 394 | 680 118 | 860 518 | 1 061 934 | 1 288 453 | 1 533 821 | 1 804 210 | 2 101 559 |
| Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 7 230 | 2 524 | 1 698 | 0 | 0 | 9 676 | 5 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 7 230 | 9 754 | 11 451 | 11 451 | 11 451 | 21 127 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 | 26 281 |
| Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 |
| Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 |
| Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 |
| Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 |
| Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 7 199 | 21 282 | 18 761 | 53 973 | 23 785 | 21 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 7 199 | 28 481 | 47 242 | 101 215 | 125 000 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 |
| Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 |
| Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 |
| Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 |
| Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 |
| Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 21 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 |
| Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 |
| Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 |
| Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 |
| Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 |
| Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 11 077 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 11 077 | 11 677 | 12 277 | 12 877 | 13 477 | 14 077 | 14 677 | 26 677 | 67 741 | 195 896 | 337 478 | 498 202 | 678 602 | 880 018 | 1 106 537 | 1 351 905 | 1 622 294 | 1 919 643 |
| Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 16 200 | 57 264 | 185 419 | 327 001 | 487 725 | 668 125 | 869 541 | 1 096 060 | 1 341 428 | 1 611 817 | 1 909 166 |
| Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 |
| Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 |
| Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 |
| Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 19 725 | 12 563 | 30 788 | 22 544 | 20 318 | 55 268 | 29 538 | 22 588 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 19 725 | 32 287 | 63 075 | 85 619 | 105 937 | 161 205 | 190 744 | 213 331 | 213 931 | 225 931 | 266 996 | 395 151 | 536 732 | 697 456 | 877 856 | 1 079 273 | 1 305 792 | 1 551 159 | 1 821 549 | 2 118 898 |
| Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13 226 | 10 039 | 11 443 | 663 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 226 | 23 264 | 34 707 | 35 370 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 |
| Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 13 226 | 10 039 | 11 443 | 663 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 13 226 | 23 264 | 34 707 | 35 370 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 36 326 |
| Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| Проект 04.01.04.005-1 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Проект 04.01.04.005-2 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| Проект 04.01.04.006-1 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 975 | 2 995 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 975 | 3 970 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 |
| Проект 04.01.04.006-2 Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 294 | 7 044 | 7 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 294 | 9 338 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 | 16 382 |
| Проект 04.01.04.007 -. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 |
| Проект 04.01.04.009 Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Проект 04.01.04.010 Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 |
| Проект 04.01.04.011 Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 6 499 | 2 524 | 19 345 | 21 882 | 19 361 | 55 268 | 29 538 | 22 588 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 6 499 | 9 023 | 28 368 | 50 250 | 69 611 | 124 879 | 154 417 | 177 005 | 177 605 | 189 605 | 230 670 | 358 824 | 500 406 | 661 130 | 841 530 | 1 042 946 | 1 269 465 | 1 514 833 | 1 785 222 | 2 082 571 |
| Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 6 499 | 2 524 | 1 069 | 0 | 0 | 695 | 5 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 6 499 | 9 023 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 787 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 | 15 940 |
| Проект 04.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Проект 04.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 |
| Проект 04.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 | 2 524 |
| Проект 04.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 |
| Проект 04.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| Проект 04.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Проект 04.02.01.1414 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 7 199 | 21 282 | 18 761 | 53 973 | 23 785 | 21 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 7 199 | 28 481 | 47 242 | 101 215 | 125 000 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 | 146 988 |
| Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 | 22 915 |
| Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 | 8 188 |
| Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 |
| Проект 04.02.02.2020 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 4 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 |
| Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 21 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 |
| Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 | 18 761 |
| Проект 04.02.02.2023 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 |
| Проект 04.02.02.2024 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 |
| Проект 04.02.02.2025 Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 | 21 988 |
| Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 11 077 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 11 077 | 11 677 | 12 277 | 12 877 | 13 477 | 14 077 | 14 677 | 26 677 | 67 741 | 195 896 | 337 478 | 498 202 | 678 602 | 880 018 | 1 106 537 | 1 351 905 | 1 622 294 | 1 919 643 |
| Проект 04.02.03.3022 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12 000 | 41 064 | 128 155 | 141 582 | 160 724 | 180 400 | 201 416 | 226 519 | 245 368 | 270 389 | 297 349 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 16 200 | 57 264 | 185 419 | 327 001 | 487 725 | 668 125 | 869 541 | 1 096 060 | 1 341 428 | 1 611 817 | 1 909 166 |
| Проект 04.02.03.3024 Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 10 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 | 10 477 |
| Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.48 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э») (в зоне ЕТО №04) на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 731 | 0 | 629 | 0 | 0 | 8 981 | 0 | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 731 | 731 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 10 340 | 10 340 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 |
| Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 731 | 0 | 629 | 0 | 0 | 8 981 | 0 | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 731 | 731 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 10 340 | 10 340 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 | 18 988 |
| Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 731 | 0 | 629 | 0 | 0 | 8 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 731 | 731 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 | 10 340 |
| Проект 04.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 981 |
| Проект 04.02.01.1396 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом по адресу: пер. Шумный, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Проект 04.02.01.1401 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат по адресу: ул. Поссоветская, 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Проект 04.02.01.1456 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Проект 04.02.01.1457 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 |
| Проект 04.02.04.4058 Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 | 8 647 |
| Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.49 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" (котельные)), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 95 730 | 447 903 | 143 650 | 185 922 | 26 261 | 36 000 | 217 039 | 130 480 | 126 281 | 252 015 | 306 572 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 95 730 | 543 633 | 687 284 | 873 205 | 899 467 | 935 467 | 1 152 506 | 1 282 986 | 1 409 267 | 1 661 282 | 1 967 853 | 2 327 853 | 2 747 853 | 3 203 853 | 3 683 853 | 4 187 853 | 4 692 008 | 5 210 723 | 5 745 285 | 6 296 639 |
| Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 957 | 60 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 957 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 |
| Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 14 957 | 60 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 14 957 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 |
| Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 |
| Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 |
| Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 60 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 |
| Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 80 773 | 387 745 | 143 650 | 185 922 | 26 261 | 36 000 | 217 039 | 130 480 | 126 281 | 252 015 | 306 572 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 80 773 | 468 518 | 612 168 | 798 090 | 824 351 | 860 351 | 1 077 391 | 1 207 870 | 1 334 151 | 1 586 166 | 1 892 738 | 2 252 738 | 2 672 738 | 3 128 738 | 3 608 738 | 4 112 738 | 4 616 892 | 5 135 608 | 5 670 169 | 6 221 523 |
| Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 56 050 | 28 228 | 0 | 14 941 | 2 261 | 0 | 169 039 | 70 480 | 6 281 | 12 015 | 6 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 56 050 | 84 278 | 84 278 | 99 219 | 101 480 | 101 480 | 270 519 | 340 999 | 347 280 | 359 295 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 365 866 |
| Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 |
| Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 |
| Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 |
| Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 |
| Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 |
| Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 |
| Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 |
| Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 |
| Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 |
| Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 |
| Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 |
| Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 |
| Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 |
| Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 |
| Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 |
| Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 |
| Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 |
| Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 |
| Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 |
| Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 |
| Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 |
| Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 |
| Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 |
| Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |
| Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 |
| Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 343 763 | 97 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 343 763 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 |
| Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 30 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 |
| Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 156 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 |
| Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 156 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 |
| Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 97 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 |
| Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 13 833 | 0 | 2 400 | 24 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 60 000 | 120 000 | 240 000 | 300 000 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 13 833 | 13 833 | 16 233 | 40 233 | 64 233 | 100 233 | 148 233 | 208 233 | 328 233 | 568 233 | 868 233 | 1 228 233 | 1 648 233 | 2 104 233 | 2 584 233 | 3 088 233 | 3 592 388 | 4 111 103 | 4 645 665 | 5 197 019 |
| Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 400 | 24 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 60 000 | 120 000 | 240 000 | 300 000 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 400 | 26 400 | 50 400 | 86 400 | 134 400 | 194 400 | 314 400 | 554 400 | 854 400 | 1 214 400 | 1 634 400 | 2 090 400 | 2 570 400 | 3 074 400 | 3 578 555 | 4 097 270 | 4 631 832 | 5 183 186 |
| Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 |
| Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 10 890 | 15 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 10 890 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 |
| Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 |
| Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 |
| Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 43 400 | 146 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 43 400 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 |
| Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 43 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 | 43399,78143 |
| Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 146 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 | 146981,0791 |

Таблица 1.50 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 95 730 | 443 701 | 143 650 | 185 922 | 26 261 | 36 000 | 217 039 | 130 480 | 126 281 | 252 015 | 306 572 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 95 730 | 539 431 | 683 081 | 869 003 | 895 264 | 931 264 | 1 148 304 | 1 278 783 | 1 405 064 | 1 657 079 | 1 963 651 | 2 323 651 | 2 743 651 | 3 199 651 | 3 679 651 | 4 183 651 | 4 687 806 | 5 206 521 | 5 741 082 | 6 292 436 |
| Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 957 | 60 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 957 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 |
| Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 14 957 | 60 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 14 957 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 116 |
| Проект 10.01.02.003-1 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 3 481 |
| Проект 10.01.02.003-2 Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 11 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 | 11 477 |
| Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 60 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 | 60 158 |
| Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 80 773 | 383 542 | 143 650 | 185 922 | 26 261 | 36 000 | 217 039 | 130 480 | 126 281 | 252 015 | 306 572 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 80 773 | 464 315 | 607 966 | 793 887 | 820 149 | 856 149 | 1 073 188 | 1 203 668 | 1 329 949 | 1 581 964 | 1 888 535 | 2 248 535 | 2 668 535 | 3 124 535 | 3 604 535 | 4 108 535 | 4 612 690 | 5 131 405 | 5 665 967 | 6 217 321 |
| Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 56 050 | 24 025 | 0 | 14 941 | 2 261 | 0 | 169 039 | 70 480 | 6 281 | 12 015 | 6 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 56 050 | 80 076 | 80 076 | 95 016 | 97 277 | 97 277 | 266 317 | 336 796 | 343 077 | 355 092 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 | 361 664 |
| Проект 10.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 1 867 |
| Проект 10.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 |
| Проект 10.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 |
| Проект 10.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 |
| Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Проект 10.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 |
| Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее пер. Магнитогорский, 10 (42:30:0506004:336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Проект 10.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Проект 10.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Проект 10.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 |
| Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 | 4 679 |
| Проект 10.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 |
| Проект 10.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Зыряновская, 70, з/у 42:30:0505008:51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 |
| Проект 10.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 18 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 | 18 188 |
| Проект 10.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 |
| Проект 10.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 | 57 791 |
| Проект 10.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 | 151 985 |
| Проект 10.02.01.1391 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 |
| Проект 10.02.01.1392 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 4 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 |
| Проект 10.02.01.1395 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 |
| Проект 10.02.01.1400 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 |
| Проект 10.02.01.1412 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 | 8 389 |
| Проект 10.02.01.1421 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 |
| Проект 10.02.01.1422 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 33 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 | 33 586 |
| Проект 10.02.01.1435 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 | 6 281 |
| Проект 10.02.01.1436 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 |
| Проект 10.02.01.1437 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 | 8 943 |
| Проект 10.02.01.1438 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |
| Проект 10.02.01.1439 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | 3 523 |
| Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 343 763 | 97 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 343 763 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 | 441 613 |
| Проект 10.02.02.2045 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 30 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 |
| Проект 10.02.02.2046 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 156 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 | 156 471 |
| Проект 10.02.02.2047 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 156 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 | 156 812 |
| Проект 10.02.02.2048 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 97 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 | 97 851 |
| Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 13 833 | 0 | 2 400 | 24 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 60 000 | 120 000 | 240 000 | 300 000 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 13 833 | 13 833 | 16 233 | 40 233 | 64 233 | 100 233 | 148 233 | 208 233 | 328 233 | 568 233 | 868 233 | 1 228 233 | 1 648 233 | 2 104 233 | 2 584 233 | 3 088 233 | 3 592 388 | 4 111 103 | 4 645 665 | 5 197 019 |
| Проект 10.02.03.3023 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 400 | 24 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 60 000 | 120 000 | 240 000 | 300 000 | 360 000 | 420 000 | 456 000 | 480 000 | 504 000 | 504 155 | 518 715 | 534 561 | 551 354 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 400 | 26 400 | 50 400 | 86 400 | 134 400 | 194 400 | 314 400 | 554 400 | 854 400 | 1 214 400 | 1 634 400 | 2 090 400 | 2 570 400 | 3 074 400 | 3 578 555 | 4 097 270 | 4 631 832 | 5 183 186 |
| Проект 10.02.03.3031 Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 13 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 |
| Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 10 890 | 15 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 10 890 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 | 26 644 |
| Проект 10.02.04.4076 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 |
| Проект 10.02.04.4082 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 15 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 | 15 754 |
| Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 43 400 | 146 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 43 400 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 | 190 381 |
| Проект 10.02.08.8012 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 43 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 43 400 |
| Проект 10.02.08.8026 Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 146 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 | 146 981 |

Таблица 1.51 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне ЕТО №10 на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Проект 10.02.01.1434 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.52 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 36 639 | 80 314 | 0 | 9 621 | 68 954 | 0 | 49 439 | 193 076 | 154 113 | 369 275 | 166 785 | 464 129 | 192 121 | 504 314 | 470 963 | 308 206 | 519 274 | 612 429 | 301 752 | 282 041 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 36 639 | 116 953 | 116 953 | 126 574 | 195 528 | 195 528 | 244 967 | 438 043 | 592 156 | 961 431 | 1 128 215 | 1 592 345 | 1 784 465 | 2 288 780 | 2 759 743 | 3 067 949 | 3 587 223 | 4 199 652 | 4 501 404 | 4 783 445 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 254 588 | 0 | 275 522 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 342 344 | 342 344 | 551 295 | 551 295 | 777 428 | 777 428 | 1 022 154 | 1 276 742 | 1 276 742 | 1 552 263 | 1 844 338 | 1 844 338 | 1 844 338 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 254 588 | 0 | 275 522 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 342 344 | 342 344 | 551 295 | 551 295 | 777 428 | 777 428 | 1 022 154 | 1 276 742 | 1 276 742 | 1 552 263 | 1 844 338 | 1 844 338 | 1 844 338 |
| Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 |
| Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 076 | 193 076 | 402 027 | 402 027 | 628 160 | 628 160 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 |
| Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 588 | 0 | 275 522 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 588 | 254 588 | 530 110 | 530 110 | 530 110 | 530 110 |
| Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 075 | 292 075 | 292 075 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 36 639 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 49 439 | 0 | 154 113 | 160 324 | 166 785 | 237 997 | 192 121 | 259 588 | 216 375 | 308 206 | 243 752 | 320 354 | 301 752 | 282 041 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 36 639 | 36 639 | 36 639 | 46 260 | 46 260 | 46 260 | 95 699 | 95 699 | 249 812 | 410 135 | 576 920 | 814 917 | 1 007 038 | 1 266 626 | 1 483 001 | 1 791 207 | 2 034 959 | 2 355 313 | 2 657 065 | 2 939 106 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 36 639 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 49 439 | 0 | 154 113 | 160 324 | 166 785 | 237 997 | 192 121 | 259 588 | 216 375 | 308 206 | 243 752 | 320 354 | 301 752 | 282 041 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 36 639 | 36 639 | 36 639 | 46 260 | 46 260 | 46 260 | 95 699 | 95 699 | 249 812 | 410 135 | 576 920 | 814 917 | 1 007 038 | 1 266 626 | 1 483 001 | 1 791 207 | 2 034 959 | 2 355 313 | 2 657 065 | 2 939 106 |
| Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 |
| Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 |
| Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 |
| Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 |
| Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 |
| Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 |
| Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 |
| Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 |
| Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 |
| Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 |
| Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 |
| Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 |
| Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 340 | 195 340 | 195 340 | 195 340 | 195 340 | 195 340 |
| Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 |
| Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 |
| Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 533 | 75 533 | 75 533 | 75 533 | 75 533 |
| Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 |
| Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 |
| Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 |
| Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 |
| Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 674 | 232 674 | 232 674 | 232 674 | 232 674 |
| Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 051 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 051 | 242 051 | 242 051 | 242 051 |
| Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 805 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 805 | 251 805 | 251 805 |
| Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 220 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 220 | 57 220 | 57 220 |
| Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 526 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 526 | 59 526 |
| Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 329 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 329 | 11 329 | 11 329 |
| Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 2 464 |
| Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 362 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 362 | 9 362 |
| Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 |
| Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 399 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 399 | 230 399 |
| Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 685 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 685 |
| Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 441 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 441 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.53 – Объем инвестиций по Застройщикам в зоне, в которой ЕТО не определена на период до 2044 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Проекты ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 36 639 | 80 314 | 0 | 9 621 | 68 954 | 0 | 49 439 | 193 076 | 154 113 | 369 275 | 166 785 | 464 129 | 192 121 | 504 314 | 470 963 | 308 206 | 519 274 | 612 429 | 301 752 | 282 041 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 36 639 | 116 953 | 116 953 | 126 574 | 195 528 | 195 528 | 244 967 | 438 043 | 592 156 | 961 431 | 1 128 215 | 1 592 345 | 1 784 465 | 2 288 780 | 2 759 743 | 3 067 949 | 3 587 223 | 4 199 652 | 4 501 404 | 4 783 445 |
| Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 254 588 | 0 | 275 522 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 342 344 | 342 344 | 551 295 | 551 295 | 777 428 | 777 428 | 1 022 154 | 1 276 742 | 1 276 742 | 1 552 263 | 1 844 338 | 1 844 338 | 1 844 338 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 254 588 | 0 | 275 522 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 342 344 | 342 344 | 551 295 | 551 295 | 777 428 | 777 428 | 1 022 154 | 1 276 742 | 1 276 742 | 1 552 263 | 1 844 338 | 1 844 338 | 1 844 338 |
| Проект ХХХ.01.01.001 -. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 80 314 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 80 314 | 80 314 | 80 314 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 |
| Проект ХХХ.01.01.002 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 076 | 0 | 208 951 | 0 | 226 132 | 0 | 244 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 076 | 193 076 | 402 027 | 402 027 | 628 160 | 628 160 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 | 872 886 |
| Проект ХХХ.01.01.003 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 588 | 0 | 275 522 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 588 | 254 588 | 530 110 | 530 110 | 530 110 | 530 110 |
| Проект ХХХ.01.01.004 -. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 075 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 075 | 292 075 | 292 075 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 36 639 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 49 439 | 0 | 154 113 | 160 324 | 166 785 | 237 997 | 192 121 | 259 588 | 216 375 | 308 206 | 243 752 | 320 354 | 301 752 | 282 041 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 36 639 | 36 639 | 36 639 | 46 260 | 46 260 | 46 260 | 95 699 | 95 699 | 249 812 | 410 135 | 576 920 | 814 917 | 1 007 038 | 1 266 626 | 1 483 001 | 1 791 207 | 2 034 959 | 2 355 313 | 2 657 065 | 2 939 106 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 36 639 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 49 439 | 0 | 154 113 | 160 324 | 166 785 | 237 997 | 192 121 | 259 588 | 216 375 | 308 206 | 243 752 | 320 354 | 301 752 | 282 041 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 36 639 | 36 639 | 36 639 | 46 260 | 46 260 | 46 260 | 95 699 | 95 699 | 249 812 | 410 135 | 576 920 | 814 917 | 1 007 038 | 1 266 626 | 1 483 001 | 1 791 207 | 2 034 959 | 2 355 313 | 2 657 065 | 2 939 106 |
| Проект ХХХ.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 7 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 |
| Проект ХХХ.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 6 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 | 6 624 |
| Проект ХХХ.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 12 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 |
| Проект ХХХ.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 10 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 |
| Проект ХХХ.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 | 49 439 |
| Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 |
| Проект ХХХ.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 | 154 113 |
| Проект ХХХ.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 | 160 324 |
| Проект ХХХ.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 | 166 785 |
| Проект ХХХ.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 | 173 506 |
| Проект ХХХ.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 | 180 498 |
| Проект ХХХ.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 | 187 772 |
| Проект ХХХ.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 340 | 195 340 | 195 340 | 195 340 | 195 340 | 195 340 |
| Проект ХХХ.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 | 64 491 |
| Проект ХХХ.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 | 69 794 |
| Проект ХХХ.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 533 | 75 533 | 75 533 | 75 533 | 75 533 |
| Проект ХХХ.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 11 622 |
| Проект ХХХ.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 |
| Проект ХХХ.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 |
| Проект ХХХ.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 |
| Проект ХХХ.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 674 | 232 674 | 232 674 | 232 674 | 232 674 |
| Проект ХХХ.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 051 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 051 | 242 051 | 242 051 | 242 051 |
| Проект ХХХ.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 805 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 805 | 251 805 | 251 805 |
| Проект ХХХ.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 220 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 220 | 57 220 | 57 220 |
| Проект ХХХ.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 526 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 526 | 59 526 |
| Проект ХХХ.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 329 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 329 | 11 329 | 11 329 |
| Проект ХХХ.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 2 464 |
| Проект ХХХ.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 362 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 362 | 9 362 |
| Проект ХХХ.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 |
| Проект ХХХ.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 399 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 399 | 230 399 |
| Проект ХХХ.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 685 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 685 |
| Проект ХХХ.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 441 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 441 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

  - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

  - амортизация ОПФ;

  - прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);

- Привлеченные средства, в том числе:

  - заемные средства;

  - бюджетные средства.

Источники финансирования были определены для мероприятий за исключением тех, которые планируются к выполнению потребителями или застройщиками.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей разработкой схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии финансирования ряда мероприятий в зоне ЕТО №03 по федеральной программе «Чистый воздух». В соответствии с письмом от Администрации г. Новокузнецка (от 04.07.2025 г. №04/07/32, приведено в Приложении 1 к Главе 12) в соответствии с утвержденным Комплексным планом  финансирование из федерального бюджета на выполнение мероприятий по переключению потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе, на ЦТЭЦ на 2025 г. не предусмотрено. В связи с этим мероприятия по 2 этапу по замещению 4 угольных котельных на ЦТЭЦ необходимо предусмотреть на 2027 г.

На данный момент вопрос о финансировании указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета в процессе решения.

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в следующей таблице:

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

| Наименование | ЕТО №01 |  |  |  | ЕТО №02 |  |  | ЕТО №03 |  |  |  | ЕТО №04 |  | ЕТО №10 | ЕТО №02, 03, 04 | ЕТО №ХХХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | ООО "НТК" |  | Застройщик | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | ООО «НТК» | МП «ГУЖКХ» | ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ) | МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» | ООО «НТК» | Потребитель | ООО «Сибэнерго» | ООО «ЭнергоТранзит» | Застройщик | ООО «ЭнергоТранзит» | Застройщик |  |
|  |  | объекты КС | объекты вне КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты КС |  |  |
|  | ТЭЦ | сети | сети | сети | ТЭЦ | сети | котельные | ТЭЦ | сети | сети | сети | котельные+сети | котельные+сети | сети | сети | котельные+сети |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий всего | 2 036 046 | 461 213 | 12 836 747 | 74 758 | 4 678 597 | 6 256 899 | 21 802 | 917 884 | 679 518 | 635 076 | 4 916 | 2 118 898 | 6 292 436 | 4 202 | 2 919 943 | 4 783 445 | 44 722 380 |
| Капитальные вложения на тепловых источниках | 2 036 046 | 0 | 0 | 0 | 4 678 597 | 0 | 21 802 | 917 884 | 0 | 0 | 0 | 36 326 | 75 116 | 0 | 0 | 1 844 338 | 9 610 110 |
| - для подключения перспективной нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 844 338 | 1 844 338 |
| - для повышения эффективности работы | 2 036 046 | 0 | 0 | 0 | 4 678 597 | 0 | 21 802 | 917 884 | 0 | 0 | 0 | 36 326 | 75 116 | 0 | 0 | 0 | 7 765 771 |
| Капитальные вложения на тепловых сетях | 0 | 461 213 | 12 836 747 | 74 758 | 0 | 6 256 899 | 0 | 0 | 679 518 | 635 076 | 4 916 | 2 082 571 | 6 217 321 | 4 202 | 2 919 943 | 2 939 106 | 35 112 271 |
| - для подключения перспективной нагрузки | 0 | 302 693 | 1 161 009 | 74 758 | 0 | 2 517 968 | 0 | 0 | 0 | 130 105 | 4 916 | 15 940 | 388 308 | 4 202 | 1 077 556 | 2 939 106 | 8 616 561 |
| - для повышения эффективности работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 518 | 0 | 0 | 146 988 | 631 994 | 0 | 62 875 | 0 | 1 521 375 |
| - для замены ветхих тепловых сетей | 0 | 158 520 | 11 675 738 | 0 | 0 | 3 738 931 | 0 | 0 | 0 | 504 971 | 0 | 1 919 643 | 5 197 018 | 0 | 1 779 513 | 0 | 24 974 334 |
| Источники финансирования капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 832 316 | 244 062 | 5 240 506 | 0 | 1 767 183 | 2 825 481 | 120 | 214 691 | 0 | 337 814 | 0 | 492 892 | 2 146 178 | 0 | 1 493 360 | 0 | 15 594 603 |
| Прибыль в тарифе на т/э | 803 506 | 52 426 | 6 435 232 | 0 | 2 654 064 | 921 728 | 128 | 600 150 | 0 | 176 918 | 0 | 1 442 670 | 2 917 719 | 0 | 563 192 | 0 | 16 567 731 |
| Плата за подключение | 0 | 0 | 1 161 009 | 74 758 | 0 | 2 509 690 | 0 | 0 | 0 | 120 344 | 4 916 | 15 940 | 377 418 | 4 202 | 863 391 | 4 783 445 | 9 915 114 |
| Федеральный проект "Чиcтый воздух" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 518 |
| Заемные средства | 400 224 | 164 724 | 0 | 0 | 257 351 | 0 | 21 554 | 103 043 | 0 | 0 | 0 | 167 396 | 851 122 | 0 | 0 | 0 | 1 965 414 |
| Итого | 2 036 046 | 461 213 | 12 836 747 | 74 758 | 4 678 597 | 6 256 899 | 21 802 | 917 884 | 679 518 | 635 076 | 4 916 | 2 118 898 | 6 292 436 | 4 202 | 2 919 943 | 4 783 445 | 44 722 380 |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 21,0% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (18,0%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,0%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности

| № пп | Наименование | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | ООО "НТК" |  | Застройщик | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | ООО «НТК» | МП «ГУЖКХ» | ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭЦ) | ООО «НТК» | Потребитель | ООО «Сибэнерго» | ООО «ЭнергоТранзит» | Застройщик | ООО «ЭнергоТранзит» | Застройщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекты КС | объекты вне КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты КС |  |
|  |  | ТЭЦ | сети | сети | сети | ТЭЦ | сети | котельные | ТЭЦ | сети | сети | котельные+сети | котельные+сети | сети | сети | котельные+сети |
|  | Объем инвестиций (без учета бюджетных средств) | 2 036 046 | 461 213 | 12 836 747 | 74 758 | 4 678 597 | 6 256 899 | 21 802 | 917 884 | 635 076 | 4 916 | 2 118 898 | 6 292 436 | 4 202 | 2 919 943 | 4 783 445 |
|  | Горизонт планирования | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 | 2 052 |
|  | Ставка дисконтирования | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) (PBP) | 10,7 | 23,3 | 19,5 | 1,0 | 9,2 | 19,2 | 9,0 | 7,5 | 21,3 | 1,0 | 20,2 | 20,9 | 1,0 | 20,8 | 1,0 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | -212 049 | -52 295 | -35 407 | 14 645 | -82 460 | 5 876 | -4 359 | 19 935 | -8 304 | 468 | -32 209 | -286 452 | 709 | -15 644 | 131 951 |
| 2.2. | Индекс доходности инвестиций (PI) | 0,9 | 0,89 | 1,0 | 1,2 | 0,98 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (01.2025 г.) (DPBP) | нет | нет | 45,0 | 1,0 | нет | 24,8 | 45,0 | 12,2 | нет | 1,0 | нет | нет | 1,0 | нет | 1,0 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В рамках настоящей разработки схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных расчетов.

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным ТСО, приведены по зонам деятельности пяти основных ЕТО:

- ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»;

-ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»;

- ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»;

- ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»;

- ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для потребителей

Cреднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) растет с темпом, близким к темпам индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Результаты прогноза тарифов ООО «КузнецкТеплоСбыт» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КузнецкТеплоСбыт» на тепловую энергию для потребителей

Cреднегодовой тариф ООО «КузнецкТеплоСбыт» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей

Среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы.

Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зоне деятельности данной ЕТО при последующих актуализациях Схемы есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов, с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.

Зона теплоснабжения ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго»)

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для потребителей

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» возрастает поскольку в данной зоне запланирован значительный объем инвестиций, в основном на перекладку сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. В связи с текущим высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ привлечение кредитных средств минимизировано и составляет не более 8%.

Зона теплоснабжения ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит»)

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:

Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для потребителей

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2026 г. по 2044 г.) не превышает темпы индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет выполнять запланированные мероприятия.

Приложение 1